## Sheet1
项目现场（周）问题反馈汇总
项目名称;北方稀土（包头）料仓与计量输送系统项目 |  |  |  | 项目地址：内蒙古包头市昆都仑区 |  |  | 项目经理：李鲲鹏 黄晓冬
计划开工日期：2026年7月1日 |  |  |  | 实际开工日期：2026年7月6日 |  |  | 报表日期: 2026年7月19日（第1周）
序号 | 问题名称 | 问题描述 | 问题原因 | 责任方 （业主、施工方、公司各部门） | 解决问题方案 处理办法或采取措施 | 解决方案预算成本 或问题造成的经济损失 | 发现问题汇报时间 | 解决方案给出时间 或责任方给出的回复确认 | 联系人 | 目前问题处理情况 | 备注 （插入证明图片或索引附件）
1 | 钢梯平台标高 | 12.92m钢梯平台标高工艺标注与结构标注不一致 | 工艺没有按照最终图纸修改标高 | 设计 | 给结构设计沟通后按照结构标高施工 | / | 2026-07-19 | 设计已回复 | 朱晓升 | 设计已回复，处理完成
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
备注：1、项目现场（周）问题反馈汇总要持续累计滚动记录，已完成整改项目整行单元格用浅蓝色底色进行区分。 2、项目现场（周）问题反馈汇总每周日晚22点前，同项目现场施工周汇报一同发送至项目钉钉群内。 3、现场项目经理发现问题后，应立即联系相关工程师或负责人，调查清楚原因及解决方案，同时向主管领导报备。 | [7 empty] | 河南实荣筒仓工程有限公司工程部 汇报人：崔继龙 王奎 2026/7/12