## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（7）月度报表
项目名称：MAK2×7000T水泥仓系统项目 |  |  |  | 项目地址：蒙古国南戈壁省朝格特车其县 |  |  | 项目经理：李亚超
计划开工日期：2025年9月20日 实际开工日期：2025年10月1日 |  |  |  | 计划完工时间：2026年10月3日 |  |  | 报表截止时间: 2026年7月31日
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 606.7万元 |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 土建工程165天、卷边仓110天、总工期225天 |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
土建部分 | 165 | 328 | 16.7% | 54.776 | 90% | 295.2 | 61.6242 | 88.89% | 322.0364 | 91.67% | 3
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 110 | 183 | 22.8% | 41.724 | 38.1% | 69.723 | 51.5727 | 80.9% | 98.1545 | 71.03% | 51
其他部分 | 225 | 95.7 | 21.8% | 20.8626 | 63.5% | 60.7695 | 13.1853 | 158.2% | 68.904 | 88.19% | 62
合计 | 225 | 606.7 | 19.34% | 117.3626 | 70.17% | 425.6925 | 126.3823 | 92.86% | 489.0949 | 87.04% | 62
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月实际支出金额 （万元） | 当月实际支出/当月完成产值 (%) | 累计实际支出金额 （万元） | 累计实际支出/累计实际完成产值 （%） | 累计实际支出/预算分项成本 （%） | 备注
土建部分费用合计 | 328 |  | 0 | 0% | 225.5 | 76.39% | 68.75%
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分费用合计 | 183 |  | 32.6 | 128% | 57.05 | 81.82% | 31.17%
其他部分 | 95.7 |  | 4.59 | 22% | 44.5 | 73.23% | 46.5%
总施工成本（合计） | 606.7 |  | 32.6 | 27.78% | 327.05 | 76.83% | 53.91%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
土建部分 | 100% |  | 材料现场存放 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 火车坑外墙防水卷材施工过程中，存在搭接宽度不足问题，已要求整改，汽车衡筏板基础钢筋绑扎过程中间距不符合要求，已整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 100% |  | 材料现场存放 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 钢结构安装过程中存在生产加工质量问题，高强螺栓质量瑕疵，已联系公司相关部门处理、整改，除尘器平台栏杆安装，栏杆位置与除尘器安装位置存在冲突，生产加工问题
设备调试及验收
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
土建部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
设备调试及验收
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：李亚超 2026/7/31
Note on H11: dell:

## 施工进度计划
2025蒙古2×7000吨水泥仓系统项目施工进度计划
Phase 工程阶段 | 时间 Time Item name 分项名称 | 备注 | Start time 开始时间 | Finished time 完成时间 | 2025年 | [14 empty] | 冬歇期 | [27 empty] | 2026年
[5 empty] | 9月份 |  |  | 10月份 | [5 empty] | 11月份 | [5 empty] | 2025年12月份-2026年4月20日 | [27 empty] | 4月份 |  | 5月份 | [5 empty] | 6月份 | [5 empty] | 7月份 | [5 empty] | 8月份 | [5 empty] | 9月份 | [5 empty] | 10月份
[5 empty] | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15
筒仓部分 | 土方开挖 | 计划 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 10月份 15: 备注：按计划完成。; 2025年12月份-2026年4月20日 5: 冬天休息4个月20天，冬歇后进度与计划进度相比整体推迟35天；计划2026年3月16日日复工，因签证办理原因，实际复工日期为2026年4月21日，后续进度计划按照实际开工日期安排. ，
|  | 实际 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | bar: 9月份 30; 10月份 15 to 11月份 15
| 筏板基础施工（含垫层） | 计划 | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 11月份 5: 备注：按计划完成。
|  | 实际 | 2025-10-01 | 2025-10-25 | bar: 10月份 5 to 10月份 25; 11月份 5 to 11月份 31
| 1#2#筒仓一层结构施工 | 计划 | 2025-10-26 | 2025-11-20 | 4月份 25: 备注：因业主混凝土供应延误，本项 工作完成时间延误5天。
|  | 实际 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | bar: 10月份 31 to 11月份 25; 4月份 25 to 6月份 10
| 1#筒仓二层结构施工 | 计划 | 2026-04-21 | 2026-05-10 | 5月份 31: 备注：4月26日下午因8-10级大风沙尘暴天气影响停工0.5天，体检停工0.5天，业主混凝土供应及时预计5月15日完成本项目，工作实际完成日期5月11日
|  | 实际 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | bar: 4月份 25 to 5月份 15; 5月份 31 to 9月份 10
| 1#筒仓减压锥施工 | 计划 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 6月份 5: 备注：5月14日降雨停止施工1天，5月21日因强风（8级）停止施工1天，5月26日强风降雨停工0.5天，5月27日强风停工0.5天，本工作已于5月28日完成
|  | 实际 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | bar: 5月份 15 to 9月份 15
| 2#筒仓二层结构施工 | 计划 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 6月份 15: 备注：5月14日降雨停止施工1天，5月21日因强风（8级）停止施工1天，5月26日强风降雨停工0.5天，5月27日强风停工0.5天，本工作实际6月19日完成，因业主混凝土未供应停工8天
|  | 实际 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | bar: 5月份 15 to 10月份 15
| 2#筒仓减压锥施工 | 计划 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7月份 5: 备注：6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天
|  | 实际 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | bar: 6月份 25 to 9月份 5
| 汽车衡基础施工 | 计划 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | 9月份 5: 备注：本项工作预计8月10日完成
|  | 实际 | 2026-07-11 | 2026-08-10 | bar: 7月份 15 to 8月份 10
塔架+火车坑 部分 | 塔架+火车坑地下室土方挖土 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | bar: 11月份 5 to 11月份 10
|  | 实际 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | bar: 11月份 5 to 11月份 10
| 塔架+火车坑地下室筏板基础 （含垫层） | 计划 | 2025-11-11 | 2025/11/31 | 5月份 25: 备注：业主混凝土时间5月20日，20日完成浇筑
|  | 实际 | 2025-11-11 | 2026-05-20 | bar: 11月份 15 to 11月份 31; 4月份 25 to 8月份 15
| 塔架+火车坑地下室结构 | 计划 | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 7月份 25: 备注：6月14日因大风停工0.5天，业主钢筋、止水螺栓未采购完成，钢筋先行使用配电房钢筋进行代换施工，6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天，业主钢筋、止水螺栓等材料未供应，缓慢施工中，业主材料预计7月6日可到场，本工作预计7月16日完成
|  | 实际 | 2026-06-13 | 2026-07-18 | bar: 6月份 15 to 10月份 15
| 塔架+火车坑地下室外墙防水 | 计划 | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 7月份 31: 备注：本项工作已完成，因业主混凝土钢筋、火车坑预埋件等供应不及时推迟
|  | 实际 | 2026-07-21 | 2026-07-25 | bar: 7月份 20 to 10月份 15
| 塔架+火车坑地下室外墙回填土 | 计划 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 8月份 10: 备注：火车坑地下室防水施工完成后，开始本工作，预计施工周期5天，7月31日完成
|  | 实际 | 2026-07-26 | 2026-07-31 | bar: 7月份 31; 8月份 10 to 10月份 15
筒仓工程 | 1#筒仓结构施工 | 计划 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 7月份 20: 备注：6月14日因大风停工1天，6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天，本工作6月30日已完成
|  | 实际 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | bar: 6月份 10 to 6月份 30; 7月份 20 to 10月份 15
| 2#筒仓结构施工 | 计划 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 8月份 5: 备注：7月17日下午、18日下午因强风停止施工，7月19日下午因降雨停止施工，7月24日施工完成
|  | 实际 | 2026-07-01 | 2026-07-24 | bar: 7月份 5 to 7月份 25; 8月份 5 to 10月份 15
| 1#仓内填坡 | 计划 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 8月份 31: 备注：业主方混凝土地泵未到场，暂未开始施工，预计8月3日开始
实际
| 2#仓内填坡 | 计划 | 2026-07-11 | 2026-08-05 | 8月份 31: 备注：业主方混凝土地泵未到场，暂未开始施工，预计8月5日开始
实际
钢结构机电安装工程 | 钢结构安装工程 | 计划 | 2026-06-01 | 2026-07-05 | 8月份 25: 7月19日下午因降雨停止施工，预计8月20日完成
|  | 实际 | 2026-07-15 | bar: 7月份 15 to 8月份 20
| 工艺管道设备安装工程 | 计划 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | 8月份 25: 预计8月20开始
实际
| 电气安装工程 | 计划 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 9月份 5: 预计8月30开始
实际
设备调试 | 设备单机调试 | 计划 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 9月份 5 to 9月份 10
实际
| 设备联动调试、负荷试运行 | 计划 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | bar: 9月份 15 to 9月份 20
实际
竣工移交 | 竣工验收移交 | 计划 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | bar: 9月份 25 to 9月份 30
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：李亚超
2026-07-31