## 总结+计划+协同
22026/6/29-2026/7/12 上两周重点工作完成情况（总结） 强调：各部门围绕“支持业务成交、促进项目执行”两个核心目标开展工作汇报
序 号 | 项目 | 责任部门 | 重点工作 | 计划/已经 完成时间 | 责任人 | 协同 人员 | 当前完成结果简述 | 备注
1 | 斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目 | 业务部 | 确定发货（第1批次）订舱日期（FOB）或议付发货款 | 2026-07-15 | 陈辉 | 郜奔奔 | 待业主回复 | 业主可能要验货、信用证可能延期
|  | 技术部 | - | - | 赵小涛 | - | 0526已完成 | 钢结构（30天），非标（64天）、电控（80天）设计严重延误，纳入项目组织奖金考核
|  | 成本合约部 | 1.第1批次计划0630发货，已延迟（筒仓0706完成）；100% 2.催促供货商在7月25日完成2批次货物加工；钢结构0725/非标0713/电控0725（内部） | 7月15日（内部） 8月2日 | 李志刚 | 孙亚伟 | 推进中 | 钢结构加工（镀锌后在油漆）延误13天。 纳入项目组织奖金考核
2 | 阿联酋开心果和杏仁筒仓项目 | 业务部 | 跟客户汇报整改结果（0707整改完成）催发货款、发货安排等 | 2026-07-20 | 王伟超 | - | 推进中
|  | 技术部 | 1 相关整改方案支持（内部发现的问题）； 2 检查项目全部设计供货范围 | 2026-07-10 | 赵小涛 | - | 1 待结果 2 反馈已完成 | 0608初次验货-问题处理开始整改-发整改方案給业主-0618会议确定部分整改方案-0710管链机软接头整改方案-待整改结果
|  | 成本合约部 | 督促供货商整改；质检跟踪并检查整改结果-0707整改完成 （结果文件提供给业务）。加工完成100% | 2026-07-15 | 李志刚 | 孙亚伟 | 待整改结果
3 | 菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目-（0702专题会） | 业务部 | 重新确定供货、施工工期、增补合同、施工合同签署 （付款时间、设计疑义和变更、品牌电机供货周期） | 2026-07-15 | 张硕 | 孙科杰 | 待跟业主沟通结果0706去菲律宾 | 已出新的全景进度计划0703
|  | 技术部 | 达沃分项目绞龙设备、非标设计、电控设计确定 设计与工程范围和分工确定 | 2026-07-15 | 刘许 | 袁继斌 | 现场勘察0706去菲律宾 | 相关计划日期已与刘许确认（全景进度计划） 待纳入绩效考核
|  | 成本合约部 | 催促加工备货按计划完成（特别是电机）； 宿务4X180T装配仓及配套结构按计划完工0810 | 2026-08-10 | 李志刚 | 孙亚伟 | 正常备货进行中 | 2个分项目分批次发货
|  | 工程部 | 现场勘察，了解项目改造相关具体内容，组织项目施工 与设计确定范围和分工 | 2026-07-15 | 袁继斌 | 刘许 | 现场勘察0706去菲律宾 | 全面了解/介入项目进展，为后续施工做好准备
|  | 计划运营部 | 项目推进、国内工人确定、当地施工合同签订（工程部） | 2026-07-30 | 孙科杰 | 李刚 张硕 | 国内工人确定，国外待签合同
4 | 越南4×6000T卷边仓项目 | 业务部 | 跟客户确定船期0711/0719批次货物，0715/0723批次发货 ，货款已收到100%（30%+70%） | 2026-07-10 | 韩鸿彪 | 郜奔奔 | 已按0710情况计划来发货
|  | 技术部 | - | - | 赵小涛 | - | 非标和管件等0530提询价文件 | 非标延误35天（0325+30）纳入项目组织奖金考核
|  | 成本合约部 | 计划2批次发货0615/0630/0710/0712/0715 非标0712加工完成，整体加工完成95% | 7月12日全部具备发货条件 | 李志刚 | - | 推进中 | 已付款30%+70%
5 | 蒙古新2X7000T系统项目 | 业务部 | 催收进度款，催业主提供混凝土等，卸车坑施工补充协议。 | 0720（设备发货） | 陈子凡 | 李亚超 | 催促中 | 已经影响项目进展
|  | 技术部 | 检查项目全部设计供货范围（确保无后续遗漏） | 2026-07-15 | 赵小涛 | - | 反馈已完成 | 检查防范后续出现问题
|  | 成本合约部 | 设备批次发货0715/0720（蒙古那达慕节日） | 2026-07-20 | 李志刚 | - | 推进中 | 0605（钢结构）发货纳入项目组织奖金考核
|  | 工程部 | 土建施工0830完工（75%） 钢构/机电施工0930（25%），发货35% | 0730筒仓完工节点 | 李亚超 | 李刚 | 推进中 | 筒仓/机电施工0601入场
|  | 计划运营部 | 跟土建关于卸车坑、门窗、装修等的补充协议 | 7月30日前 | 孙科杰 | 李亚超 | 推进中
6 | 巴基斯坦铁路装车站项目 | 业务部 | 电气图纸跟业主最终确认-技术（部分）资料提交招采 (业主、技术电气/业务已会议讨论) | 持续推进中 | 张硕 | 李永祥 | 电气图纸待业主最终确认 | 原0416
|  | 技术部 | 非标设计（非标1/2批次0630确定）、提交招采 剩余电控设计提交招采 | 7月5日/7月30日 | 王磊朋 李永祥 | - | 0705非标1已经提交 | 原0416，催促进行中 非标2/剩余电控设计下发延误绩效考核
|  | 成本合约部 | 2批次0705；3批次0720；4批次0810 钢构进度滞后 | 7月5日/7月13日 7月0日/7月27日 | 李志刚 | 孙亚伟 郜奔奔 | 0705已发货0708完成 | 原0505/0531/0605/0718，现根据进展不断修订中0615/0705/0720/0810/0910 0605（钢结构）发货纳入项目组织奖金考核
|  | 工程部 | 土建施工0730主体完工（70%） 钢构/机电施工8月初开工（动员准备中） | 7月30日节点 | 曹明刚 | 李刚 | 土建加班加点，SECO已入场 | 土建：原0615现0815
7 | 埃及2X1万吨水泥仓及输送项目 | 工程部 | 尹宏洲/李修化现场调试按计划进行中 协调仓泵/空压机人员到场、后续螺栓发货事宜 | 8月底 | 尹宏洲 | 陈辉 | 按计划调试进行中，0623跟客户的计划 | 非我方能控制的延误
8 | 埃及8X9000吨水泥卷边仓项目 | 工程部 | 筒仓（指导）施工0620已完，后续指导待定 | 待定 | 袁继斌 | 王伟乐 | 工人和管理人员目前已回 | 非我方能控制的延误
|  | 物流部 | 卷仓设备协调发回，日期待确定（物流+业务） | 待定 | 郜奔奔 | 王伟乐 | 业主索要保证金？ | 设备发回后有厂家维护（费用）-袁继斌
9 | 淮北临涣焦化除尘灰回配项目 | 工程部 | 现场施工（6月底发货基本完成）发货98%，施工94% 计划0715除变更外的工作全部完成 | 7月20日结束 | 崔继龙 | 李刚 | 货已全发（除相关变更除外） | 非标电控设计/相关设备生产延误但整体目前可控 纳入项目组织奖金考核
10 | 北方稀土（包头）系统项目 | 工程部 | 项目施工（预制加工，催促设计本加工进展） 发货60%，施工40% | 8月30日结束 | 李鲲鹏 | 李刚 | 0702开工（后续发货总）
11 | 埃及2×500t水泥仓项目 | 成本合约部 | 加工备货，验货跟踪，0818交货（钢结构为重点） 加工80%？ | 8月18日交货 | 李志刚 | 孙亚伟 | 正常可控 | 已下发计划绩效考核，各方图纸确认延误（4个月）
12 | 阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目 | 成本合约部 | 加工备货，验货跟踪，0815交货，0825船期，加工30%？ | 8月15日交货 | 李志刚 | 孙亚伟 孙科杰 | 进度跟踪 | 非公司原因原因延误（约50天）
|  | 计划运营部 | 施工承包商确定中，0704首轮评标会 | 8月10日完成 | 孙科杰 | 李刚 谢明涛 | 正常可控
13 | 越南4X6000T配套提升机项目 | 成本合约部 | 加工备货，验货跟踪，0806交货，加工70%？ | 8月6日交货 | 李志刚 | 孙亚伟 | 正常可控
14 | 蒙古MAK 2X150T水泥筒仓项目 | 成本合约部 | 加工备货，验货跟踪，0809交货 加工70%？ | 8干9日交货 | 李志刚 | 孙亚伟 | 正常可控 | 已下发计划绩效考核
15 | 蒙古MAK WEST火车接收坑改造项目 | 业务部 | 合同待签订（收预付）、待正式启动、设计工作进行中，委托勘察已完成，已无疑问 | 7月15日合同签订？ | 陈子凡 | 技术部 | 设计提前进行中
16 | 拉法基豪瑞（孟加拉国）采购项目 | 成本合约部 | 督促风机（新乡西玛）、闸门（升辉）生产完成，整改（叶轮和闸门油漆）完成；原计划0626完成，现0709叶轮整改、0712电机到货，0715发货？ | 1901-12-15 | 卢江涛 | 李志刚 | 催促进行中 | 6月26日验货（拉法基）问题明显；影响大；工期延误
17 | 乌兹别克碳酸钙筒仓项目 （即将执行完成） | 业务部 | 跟业主沟通，签署后续解决问题的协议，下一步进程 协议已签署0710，付款（80+460）财务完税证明待出具 | 2026-07-10 | 崔阳 | 相关执行部门 | 各执行部门已经积极准备并全力配合 | 款额巨大
18 | 蒙古MAK称重改造项目 （即将执行完成） | 工程部 | 后续问题解决（张海军-签证原因） | 待定 | 孙新伟 | 李刚 | 签证原因暂停
重要协同事项 （需要上会讨论与解决的重点协同事项，若没有可不填写）
序号 | 协同事项 |  | 协同部门/人员 | 需求解决时间 |  |  | 紧急程度 | 备注
1 | 公司项目交付能力的思考…… 每月500T货物？2.5-1 10000/6000 0.4*0.6=0.24
2
Note on D19: SRON SUN: 发货完成约60%
Note on D24: SRON SUN: 8.5%+7% 共3080万 250T+200T
Note on D38: SRON SUN: 已验收（承诺备品备件发货+振动筛处理+漏水问题处理0415/16）-0423派人到场孙新伟和1名工人；0505管理会议0507业主会议-增加雨棚方案-0508情况说明/执行依据/进度计划0508；0527方案（增加雨棚）讨论（跟业主）待回复；0603业务发邮件催促；0608待业主确认最终图纸；0626振动筛问题待厂家回复

## 部门经营分析
部门经营分析简述： 1、部门近期现状，例如做得好的方面/亮点、存在的问题点/难点/风险/挑战，以及部门负责人的反思，包括但不限于部门业务开展、部门人员管理等； 2、针对相关问题的解决办法、策略思路、改进措施等； 3、作为部门负责人，请站在宏观角度对本部门下阶段的重要发展方向，做出思考与规划； 4、总经理近期交办重要事项推进情况、部门管理成果或团队建设成果； 5、其他分析维度，可以自行思考与添加； 注意：此部分是编写本部门的经营思路与方法策略，如需处理协同问题或事项，请填写到sheet1页面相关内容位置，注意区分内容功能；