## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（6）月度报表
项目名称：埃及8X9000T卷边仓项目 |  |  |  | 项目地址：埃及亚历山大港 |  |  | 项目经理：袁纪斌
计划开工日期：2025年12月11日 实际开工日期：2026年1月22日 |  |  |  | 计划卷边仓主体安装完工时间：2026年4月9日 计划设备指导安装完工时间：2026年6月8日 |  |  | 报表截止时间: 2026年6月30日
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 146.75万元（安装138.15万元+指导施工8.6万元） |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 卷边仓安装120天、安装指导60天、总工期180天。 |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
8座卷边仓部分 | 120 | 116.15 | 15% | 17.4225 | 100% | 116.15 | 16.4546 | 105.9% | 116.15 | 100% | -27
其他部分(设备租赁、折旧) | 150 | 22 | 10% | 2.2 | 83.05% | 18.2712 | 4.4 | 50% | 21.56 | 84.75% | 3
合计 | 180（含指导60天） | 138.15 | 14.2% | 19.6225 | 97.3% | 134.4212 | 20.8546 | 94.09% | 137.71 | 97.61% | 33
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月应支出金额 （万元） | 当月应支出/当月完成产值 (%) | 累计应支出金额 （万元） | 累计应支出/累计完成产值 （%） | 累计应支出/预算分项成本 （%） | 超出预算成本支出原因
8座卷边仓部分费用合计 | 116.15 |  | 17.85 | 102.5% | 133.8 | 115.2% | 115.2% | 1、业主施工安装队伍斋月上班半天； 2、业主施工安装队伍开斋节放假5天； 3、业主施工安装队伍人员达不到计划数量，工作效率低下。
其他部分(设备租赁、折旧)费用合计 | 22 |  | 4.4 | 200% | 21.56 | 118% | 98%
总施工成本（合计） | 138.15 |  | 22.25 | 113.4% | 155.36 | 115.6% | 112.5%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
8座卷边仓部分 | 100% |  | 现场材料由安装公司下料 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 施工质量问题已按要求整改
指导安装部分
设备调试及验收
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
8座卷边仓部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
指导安装部分
设备调试及验收
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：袁纪斌 2026/6/30
Note on H11: dell:

## 施工进度计划与实际进度对比表
埃及8X9000T卷边仓项目施工进度计划与实际进度对比表
Phase 工程阶段 | 时间 分项名称 | 备注 | Start time 开始时间 | Finished time 完成时间 | 工期：180（天数）
[5 empty] | 1月份 | [6 empty] | 2月份 | [13 empty] | 3月份 | [15 empty] | 4月份 | [15 empty] | 5月份 | [14 empty] | 6月份 | [14 empty] | 7月份
[5 empty] | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
卷边仓部分 施工 | 出发路程+进场准备工作 | 计划 | 2026-01-20 | 2026-01-31 | 2月份 12: 备注：进场时间延后2天
|  | 实际 | 2026-01-22 | 2026-02-02 | bar: 1月份 22 to 2月份 2; 2月份 12 to 2月份 24
| 1号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-02-01 | 2026-02-25 | 3月份 18: 备注：1号仓3月12日落仓，因现场当地工人没有经验，同时处于斋月工作时间减少等原因，延误15天。
|  | 实际 | 2026-02-03 | 2026-03-12 | bar: 2月份 4 to 3月份 12; 3月份 18 to 4月份 22
| 2号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-02-01 | 2026-02-25 | 3月份 24: 备注：B1仓3月17日落仓，因现场当地工人没有经验，同时处于斋月，工作时间减少，以及设备故障等原因，导致延误19天。
|  | 实际 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | bar: 2月份 4 to 3月份 17; 3月份 24 to 4月份 28
| 3号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-02-26 | 2026-03-22 | 4月份 22: 备注：当地工人开斋节放假5天，以及下雨1天，按计划工期延误13天。
|  | 实际 | 2026-03-14 | 2026-04-20 | bar: 3月份 14 to 5月份 14
| 4号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-02-26 | 2026-03-22 | 4月份 26: 备注：当地工人开斋节放假5天，以及下雨1天，按计划工期延误14天。
|  | 实际 | 2026-03-18 | 2026-04-25 | bar: 3月份 18 to 5月份 22
| 5号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 5月份 16: 5号仓从5月3日开始上夜班，5月14日落仓
|  | 实际 | 2026-04-21 | 2026-05-14 | bar: 4月份 22 to 6月份 6
| 6号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 5月份 22: 备注：6号仓从5月3日开始上夜班，5月20日落仓
|  | 实际 | 2026-04-26 | 2026-05-20 | bar: 4月份 26 to 6月份 12
| 7号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-04-18 | 2026-05-12 | 6月份 10: 备注：7号仓从5月15号开始，6月8号完成
|  | 实际 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | bar: 5月份 16 to 6月份 30
| 8号卷边仓施工安装 | 计划 | 2026-04-18 | 2026-05-12 | 6月份 18: 备注：8号仓从5月21号开始，6月15号落仓
|  | 实际 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | bar: 5月份 22 to 7月份 6
| 卷边仓收尾+设备打包 工人返程 | 计划 | 2026-05-13 | 2026-05-22 | 6月份 20: 备注；6月15日和16号进行通常设备打包，17号工人返程
|  | 实际 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | bar: 6月份 16 to 7月份 10
附属设备 指导安装 | 仓内填破 | 计划 | 2026-03-07 | 2026-05-26 | 7月份 2: 备注；仓内填坡从b2筒仓完成后就开始进行准备工作，截至6月30日，仅有4座筒仓完成了1.5米高的填坡，剩余工作预计9月份可以完成
实际 | bar: 3月份 20 to 7月份 30
| 钢结构安装 | 计划 | 2026-03-21 | 2026-05-26 | 7月份 2: 备注；筒仓钢结构安装工作还未开始，预计7月中旬可以开始
实际 | bar: 7月份 2 to 7月份 30
| 设备安装 | 计划 | 2026-04-11 | 2026-06-06 | 7月份 2: 备注；设备、管道安装工作5月1日已开始进行，预计10月份可以完成.
实际 | bar: 5月份 2 to 7月份 30
| 电气系统安装工程 | 计划 | 2026-05-27 | 2026-06-26 | bar: 5月份 28 to 6月份 26
实际
设备调试 | 设备单机调试 | 计划 | 2026-06-27 | 2026-07-02 | bar: 6月份 28 to 7月份 2
实际
| 设备联动调试、负荷试运行 | 计划 | 2026-07-03 | 2026-07-12 | bar: 7月份 4 to 7月份 12
实际
竣工移交 | 竣工验收 | 计划 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | bar: 7月份 14 to 7月份 20
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：袁纪斌
2026-06-30