## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（6）月度报表
项目名称：淮北临涣焦化除尘灰回配工程项目 |  |  |  | 项目地址：安徽省淮北市濉溪县临涣镇 |  |  | 项目经理：崔继龙
计划开工时间：2026年4月1日 |  |  |  | 计划完工时间：2026年7月3日 |  |  | 报表截止时间: 2026年6月30日
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 47.2万元（安装29.9万元+管理费17.3万元） |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 总工期92天 |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
土建施工部分 | 20 | 7 | 100% | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 0 | 土建工作完结。
钢结构机电设备安装 | 48 | 22.9 | 32% | 7.328 | 60% | 13.74 | 14.3125 | 51.2% | 21.9458 | 62.61% | 18
施工管理费用 | 92 | 17.3 | 32.61% | 5.6413 | 85.87% | 14.8554 | 5.6413 | 100% | 14.8554 | 100% | 18
合计 | 92 | 47.2 | 42.31% | 19.9693 | 75.41% | 35.5954 | 26.9538 | 74.09% | 43.8013 | 81.27% | 18
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月应支出金额 （万元） | 当月应支出/当月完成产值(%) | 累计应支出金额 （万元） | 累计应支出/累计完成产值 （%） | 累计应支出/预算分项成本 （%） | 超出预算成本支出原因
土建施工部分 | 7 |  | 7 | 100% | 7 | 100% | 100% | 1、非标材料（7月2日）、电控材料（桥架6月23日）发货滞后15天。 2、为保持施工连续，安装进度放缓，管理费投入正常； 3、导致管理费用支出比例大于施工支出比例。
钢结构机电设备安装 | 22.9 |  | 7.12 | 97.16% | 12.24 | 89.08% | 53.45%
施工管理费用 | 17.3 |  | 4.6 | 81.54% | 13.4 | 90.2% | 77.46%
总施工成本（合计） | 47.2 |  | 18.72 | 93.74% | 32.64 | 91.7% | 69.15%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
土建施工部分 | 100% |  | 现场材料由供应商提供 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 施工质量问题已按要求整改
指导安装部分 | 100% |  | 钢构材料由供应商提供 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 施工质量问题已按要求整改
设备调试及验收
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
土建施工部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
设备安装部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
设备调试及验收
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：崔继龙 2026/6/30
Note on H11: dell:

## 施工进度计划与实际进度对比表
淮北临涣焦化新建除尘灰回配项目施工进度计划与实际进度对比表
Phase 工程阶段 | 时间 Time name名称 | 备注 | Start time 开始时间 | Finished time 完成时间 | 总工期92天
[5 empty] | 4月份 | [14 empty] | 5月份 | [14 empty] | 6月份 | [14 empty] | 7月份
[5 empty] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
土建部分 | 进场安全培训施工准备 | 计划 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | bar: 4月份 2 to 4月份 8
|  | 实际 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | bar: 4月份 2 to 4月份 8
| 土方开挖 | 计划 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | bar: 4月份 10 to 4月份 12
|  | 实际 | 2026-04-09 | 2026-04-12 | bar: 4月份 10 to 4月份 12
| 检测承载力设计出图 | 计划 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | bar: 4月份 14
|  | 实际 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | bar: 4月份 14
| 混凝土基础 | 计划 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | 4月份 26: 备注：因现场采购钢筋和混凝土基础完工延误2天。
|  | 实际 | 2026-04-15 | 2026-04-18 | bar: 4月份 16 to 4月份 20; 4月份 26 to 5月份 10
| 混凝土柱、梁 | 计划 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | 4月份 30: 备注：混凝土柱、梁浇筑按时完成。
|  | 实际 | 2026-04-19 | 2026-04-24 | bar: 4月份 22 to 4月份 24; 4月份 30 to 5月份 14
| 土方回填场地平整 | 计划 | 2026-04-25 | 2026-04-28 | 5月份 20: 备注：混凝土凝7天， 待二次进场进行回填工作。
|  | 实际 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | bar: 5月份 12 to 5月份 16; 5月份 20 to 6月份 4
| 待料时间 | 计划 | 2026-04-29 | 2026-05-14 | 4月份 30: 待料时间（等待构件进场）; 5月份 20: 备注：钢构17日到货。
|  | 实际 | 2026-04-26 | 2026-05-16 | 4月份 26: 实际待料时间
钢结构设备安装调试 | 钢结构筒仓安装 | 计划 | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 6月份 12: 备注：筒仓受进场倒运报备和运输问题， 滞后发货6天（6月3日到货），6月10日完成
|  | 实际 | 2026-05-17 | 2026-06-10 | bar: 5月份 18 to 7月份 8
| 设备安装 | 计划 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | 7月份 24: 主要设备6月17日到货， 非标件7月2日到货，赶工中
|  | 实际 | 2026-06-30 | bar: 6月份 30 to 7月份 14; 7月份 24 to 7月份 30
| 电控系统安装及调试 | 计划 | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 7月份 22: 电缆6月28日到货； 电柜7月2日到货，赶工中。
实际 | bar: 7月份 2 to 7月份 12; 7月份 22 to 7月份 30
竣工移交 | 竣工验收移交 | 计划 | 2026-06-27 | 2026-07-01 | bar: 6月份 28 to 7月份 2
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：崔继龙
2026-06-30