## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（6）月度报表
项目名称：MAK2×7000T水泥仓系统项目 |  |  |  | 项目地址：蒙古国南戈壁省苏格赛斯 |  |  | 项目经理：李亚超
计划开工日期：2025年9月20日 实际开工日期：2025年10月1日 |  |  |  | 计划完工时间：2026年10月3日 |  |  | 报表截止时间: 2026年6月30日
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 606.7万元 |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 土建工程165天、卷边仓100天、总工期225天 |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
土建部分 | 165 | 328 | 9.3% | 30.504 | 73.3% | 240.424 | 59.6364 | 51.15% | 260.4121 | 92.32% | 34
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 110 | 183 | 15.3% | 27.999 | 15.3% | 27.999 | 46.5818 | 60.11% | 46.5818 | 60.11% | 82
其他部分 | 225 | 95.7 | 4.5% | 4.3065 | 41.7% | 39.9069 | 12.76 | 33.75% | 55.7187 | 71.62% | 93
合计 | 225 | 606.7 | 10.35% | 62.8095 | 50.82% | 308.3299 | 118.9782 | 52.79% | 362.7126 | 85.01% | 93
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月应支出金额 （万元） | 当月应支出/当月完成产值 (%) | 累计应支出金额 （万元） | 累计应支出/累计完成产值 （%） | 累计应支出/预算分项成本 （%） | 超出预算成本支出原因
土建部分费用合计 | 328 |  | 30.8 | 101% | 225.5 | 93.79% | 68.75%
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分费用合计 | 183 |  | 24.45 | 114.5% | 24.45 | 114.5% | 13.36%
其他部分 | 95.7 |  | 4.3 | 99.85% | 39.91 | 100% | 41.7%
总施工成本（合计） | 606.7 |  | 55.25 | 87.96% | 289.86 | 94.01% | 47.78%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
土建部分 | 100% |  | 材料现场存放 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 1#仓卷边仓结构加强筋焊缝长度不符合要求，已整改，土建2#筒仓减压锥钢筋绑扎部分间距不符合要求，已整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 100% |  | 材料现场存放 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 钢结构构件螺栓进场后螺栓数量不足，已反馈物流部进行补发，原因：运输过程中洒落
设备调试及验收
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
土建部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分
设备调试及验收
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：李亚超 2026/6/30
Note on H11: dell:

## 施工进度计划
2025蒙古2×7000吨水泥仓系统项目施工进度计划
Phase 工程阶段 | 时间 Time Item name 分项名称 | 备注 | Start time 开始时间 | Finished time 完成时间 | 2025年 | [14 empty] | 冬歇期 | [27 empty] | 2026年
[5 empty] | 9月份 |  |  | 10月份 | [5 empty] | 11月份 | [5 empty] | 2025年12月份-2026年4月20日 | [27 empty] | 4月份 |  | 5月份 | [5 empty] | 6月份 | [5 empty] | 7月份 | [5 empty] | 8月份 | [5 empty] | 9月份 | [5 empty] | 10月份
[5 empty] | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15
筒仓部分 | 土方开挖 | 计划 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | 10月份 15: 备注：按计划完成。; 2025年12月份-2026年4月20日 5: 冬天休息4个月20天，冬歇后进度与计划进度相比整体推迟35天；计划2026年3月16日日复工，因签证办理原因，实际复工日期为2026年4月21日，后续进度计划按照实际开工日期安排. ，
|  | 实际 | 2025-09-26 | 2025-09-30 | bar: 9月份 30; 10月份 15 to 11月份 15
| 筏板基础施工（含垫层） | 计划 | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 11月份 5: 备注：按计划完成。
|  | 实际 | 2025-10-01 | 2025-10-25 | bar: 10月份 5 to 10月份 25; 11月份 5 to 11月份 31
| 1#2#筒仓一层结构施工 | 计划 | 2025-10-26 | 2025-11-20 | 4月份 25: 备注：因业主混凝土供应延误，本项 工作完成时间延误5天。
|  | 实际 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | bar: 10月份 31 to 11月份 25; 4月份 25 to 6月份 10
| 1#筒仓二层结构施工 | 计划 | 2026-04-21 | 2026-05-10 | 5月份 31: 备注：4月26日下午因8-10级大风沙尘暴天气影响停工0.5天，体检停工0.5天，业主混凝土供应及时预计5月15日完成本项目，工作实际完成日期5月11日
|  | 实际 | 2026-04-21 | 2026-05-11 | bar: 4月份 25 to 5月份 15; 5月份 31 to 9月份 10
| 1#筒仓减压锥施工 | 计划 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 6月份 5: 备注：5月14日降雨停止施工1天，5月21日因强风（8级）停止施工1天，5月26日强风降雨停工0.5天，5月27日强风停工0.5天，本工作已于5月28日完成
|  | 实际 | 2026-05-12 | 2026-05-28 | bar: 5月份 15 to 9月份 15
| 2#筒仓二层结构施工 | 计划 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 6月份 15: 备注：5月14日降雨停止施工1天，5月21日因强风（8级）停止施工1天，5月26日强风降雨停工0.5天，5月27日强风停工0.5天，本工作实际6月19日完成，因业主混凝土未供应停工8天
|  | 实际 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | bar: 5月份 15 to 10月份 15
| 2#筒仓减压锥施工 | 计划 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 7月份 5: 备注：6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天
|  | 实际 | 2026-06-19 | 2026-06-30 | bar: 6月份 25 to 6月份 30
| 汽车衡基础施工 | 计划 | 2026-06-11 | 2026-06-30 | bar: 6月份 15 to 6月份 30
实际
塔架+火车坑 部分 | 塔架+火车坑地下室土方挖土 | 计划 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | bar: 11月份 5 to 11月份 10
|  | 实际 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | bar: 11月份 5 to 11月份 10
| 塔架+火车坑地下室筏板基础 （含垫层） | 计划 | 2025-11-11 | 2025/11/31 | 5月份 25: 备注：业主混凝土时间5月20日，20日完成浇筑
|  | 实际 | 2025-11-11 | 2026-05-20 | bar: 11月份 15 to 11月份 31; 4月份 25 to 8月份 15
| 塔架+火车坑地下室结构 | 计划 | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 7月份 25: 备注：6月14日因大风停工0.5天，业主钢筋、止水螺栓未采购完成，钢筋先行使用配电房钢筋进行代换施工，6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天，业主钢筋、止水螺栓等材料未供应，缓慢施工中，业主材料预计7月6日可到场，本工作预计7月16日完成
|  | 实际 | 2026-06-13 | bar: 6月份 15 to 7月份 20
| 塔架+火车坑地下室外墙防水 | 计划 | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 5月份 31: 备注：火车坑、斗提机地下室混凝土浇筑完成后，开始本工作，预计施工周期9天，预计7月25日完成
实际
| 塔架+火车坑地下室外墙回填土 | 计划 | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 6月份 5: 备注：火车坑地下室防水施工完成后，开始本工作，预计施工周期5天，预计7月30日完成
实际
筒仓工程 | 1#筒仓结构施工 | 计划 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 7月份 20: 备注：6月14日因大风停工1天，6月19日强风停工1天，6月25日降雨停工0.5天，本工作6月30日已完成
|  | 实际 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | bar: 6月份 10 to 6月份 30; 7月份 20 to 9月份 15
| 2#筒仓结构施工 | 计划 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 8月份 5: 备注：本工作正在施工中，预计7月25日施工完成
|  | 实际 | 2026-07-01 | bar: 7月份 5 to 7月份 31
| 1#仓内填坡 | 计划 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | bar: 6月份 20 to 7月份 10
实际
| 2#仓内填坡 | 计划 | 2026-07-11 | 2026-08-05 | bar: 7月份 15 to 8月份 5
实际
钢结构机电安装工程 | 钢结构安装工程 | 计划 | 2026-06-01 | 2026-07-05 | bar: 6月份 5 to 7月份 5
实际
| 工艺管道设备安装工程 | 计划 | 2026-07-06 | 2026-07-31 | bar: 7月份 10 to 7月份 31
实际
| 电气安装工程 | 计划 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | bar: 8月份 5 to 8月份 31
实际
设备调试 | 设备单机调试 | 计划 | 2026-09-01 | 2026-09-10 | bar: 9月份 5 to 9月份 10
实际
| 设备联动调试、负荷试运行 | 计划 | 2026-09-11 | 2026-09-20 | bar: 9月份 15 to 9月份 20
实际
竣工移交 | 竣工验收移交 | 计划 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | bar: 9月份 25 to 9月份 30
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：李亚超
2026-06-30