项目现场施工周报

巴基斯坦SECMC铁路装车站项目

项目管理人员：曹明刚　温朋龙　牛亚峰　谢尔（翻译）

汇报日期：2026年7月19日　　对应例会：2026年7月27日《管理层双周例会》经营汇报

【经营汇报进度口径（更新稿）】

巴基斯坦SECMC铁路装车站项目（曹明刚）：截至7月19日，现场劳务进一步扩充至土建255人（现场215人+场外40人）、钢结构机电分包5人，合计约264人，白夜班16小时连续作业。本周（7月13日–7月19日）主要完成装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎推进、SP4柱混凝土浇筑、水平段支架基础混凝土浇筑、TF6-7预埋件及地脚螺栓安装固定、TF8/TF9及SP3基础回填、TF3/TF4二层梁柱架体及钢筋绑扎等工作；土建4%工程款已到位，业主已同意TF6-7基础浇筑后支付第三笔里程碑付款10%。第2批次货物0705已发货，钢结构分包（SECO/深交）已入场动员准备。整体土建仍处于追赶进度阶段，目标7月30日主体约70%；钢结构及机电安装尚未正式开工，进度风险仍需高度重视。

【相对原6月21日口径的主要变化】

1. 现场人数：由237人提升至土建255人+钢结构机电5人（合计约264人）。

2. 本周重点工作：由BPB02筏板/TF0回填等，转为BPB01筏板钢筋、SP4浇筑、水平段基础浇筑、TF6-7预埋件地脚螺栓、TF3/TF4二层结构推进。

3. 发货与动员：第1批次0624/0616已发基础上，第2批次0705已发货；钢结构分包已入场动员，但仍未正式开工安装。

4. 款项：土建4%工程款已支付；第三笔里程碑拟拆分，业主同意TF6-7浇筑后先付10%。

5. 风险判断：土建仍在赶工追赶，钢结构/机电安装尚未启动，7月30日土建主体约70%节点压力大，进度风险仍高。

一、本周具体工作内容：（7月13日–7月19日）

1、2026年7月13日（多云26-35℃，风力5级）：

土建劳务出勤：白班141人、夜班40人、加班15人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交4人；业主13人+伯克利1人。安全早班会后，投入挖机2台、推土机1台、压路机1台、拉水车3辆、吊车1台、板车1辆、泵车1台、混凝土罐车4辆、铲车1辆。土建完成：土建4%工程款已支付，剩余钢筋装车楼1车39吨出发；装车楼BPB01基础水沟处筏板钢筋进场卸车；TF10基础开挖及垫层浇筑完成；SP4柱架体搭设完成一半；SP3柱模板及架体拆除；TF8、TF9基础回填完成70%；高压配电室基础回填完成30%；TF6-7基础预埋件安装完成一半并复核；TF4第二层柱、TF3第一层梁及水平段支架基础8个浇筑混凝土；TF2-C1b柱上部柱筋绑扎；SJ1基础钢筋绑扎；拟申请土建第三笔工程款10%。钢结构：编制进度计划、施工方案，动员准备。要点：需尽快落实土建第三笔工程款10%，保障后续混凝土供应。

2、2026年7月14日（多云27-35℃，风力4-5级）：

土建劳务出勤：白班137人、夜班36人、加班22人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。主要施工：BPB01基础筏板水沟处钢筋绑扎（钢筋仍未到齐）；TF10垫层放线；SP3架体搭设、SP4涂抹沥青、SP2开挖；高压配电室基础外墙外侧回填完成；TF6-7预埋件安装；TF4柱、TF3基础梁拆模养护；TF2基础梁钢筋绑扎支模；TF1-C1b回填；水平段支架基础钢筋绑扎支模；SJ1钢筋绑扎。钢结构：新到老巴主管1人，合计5人，规划TSF区域办公集装箱、仓库、工人休息棚位置。要点：TF6-7预埋件集中且重量大，已安装部分出现下沉，需重新调整标高并固定。

3、2026年7月15日（晴26-36℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班152人、夜班31人、加班13人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交5人；业主12人、伯克利1人。主要施工：BPB01因钢筋未到场暂停，集水坑及提升机位置架体搭设；SP4柱筋绑扎完成；TF8-9、高压配电室、C1a基础回填；TF6-7预埋件和地脚螺栓安装；TF4第二层梁、TF3架体搭设；TF2基础梁支模架体；水平段6个基础钢筋绑扎及支模；SJ1钢筋绑扎完成并安装预埋件。

4、2026年7月16日（晴26-36℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班135人、加班60人，工作时间12小时，无窝工；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。主要施工：装车楼提升机位置内侧架体搭设、柱筋绑扎，BPB01筏板继续等待钢筋；SP4柱模板支设完成；TF8-9及高压配电室回填；TF6-7预埋件、地脚螺栓安装、调标高并焊接固定；TF4、TF3二层梁架体搭设；TF2-C1b基础梁架体及地脚螺栓安装；水平段6个小基础支模及预埋件安装；SJ1支模及预埋件安装；SP2基础开挖完成。

5、2026年7月17日（晴26-36℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班145人、夜班26人、加班24人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。主要施工：装车楼BPB02墙体少量钢筋绑扎；SP4柱混凝土浇筑；水平段6个基础混凝土浇筑；TF8-9、SP3基础回填，SP2基坑放坡；TF6-7预埋件固定；TF4第二层梁底支模，TF3架体搭设，TF2-C1b地脚螺栓安装。钢结构：修改进度计划，深化施工方案。

6、2026年7月18日（晴26-36℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班151人、夜班26人、加班40人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交5人；业主12人+伯克利1人。主要施工：装车楼墙体水平钢筋绑扎、水沟修复；SP3基础柱刷沥青；TF8-9回填浇水压实；TF6-7预埋件标高调整及焊接固定完成；TF3第二层架体搭设完成、柱筋绑扎及模板支设；TF2、SP1钢筋绑扎，TF2-C1b柱顶地脚螺栓安装；水平段支架基础拆模养护；SJ1预埋件与梁位置偏差，已联系设计修改。场外营地到货钢筋1车39吨（夜间加班下料）、水泥75吨。协调事项：与业主协调土建第三笔里程碑付款拆分——第一笔10%（TF6-7浇筑后）、第二笔10%（BPB01筏板浇筑后）、第三笔15%（土建全部完成）；要求土建增加钢筋工20名、瓦工5名。

7、2026年7月19日（晴27-37℃，风力5-6级）：

土建劳务出勤：白班157人、夜班25人、加班86人，工作时间16小时，无窝工；钢结构深交5人；业主15人+伯克利1人。主要施工：装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎；SP3、SP4、TF8、TF9基础回填；高压配电室基础墙体内侧涂抹沥青并回填；TF6-7基础模板支设、地脚螺栓安装固定；TF3第二层梁柱钢筋绑扎；TF2-C1b段基础地脚螺栓安装及模板支设。钢结构：施工动员准备。业主已同意TF6-7基础浇筑混凝土后支付土建第三笔里程碑付款的10%。

二、目前整体情况

1、施工现场人员：目前土建分包共计215（现场）+40（场外）=255名施工人员，钢结构机电分包5人，具体情况如下：

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 4 | 4 |  |
| 2 | 土建班组 | 255 | 280 |  |
| 3 | 钢结构班组 | 5 | 7 | 提前动员 |
| 4 | 电控安装班组 | 0 | 0 |  |
| 总数 |  | 264 | 291 |  |

2、施工机械使用情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 本周（台班） | 下周（台班） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊车 |  | 3 | 7 | 土建租赁 |
| 2 | 推土机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 3 | 压路机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 4 | 平地机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 5 | 挖掘机 |  | 14 | 14 | 土建租赁 |
| 6 | 混凝土罐车 | 9m³ | 12 | 30 | 土建自有 |
| 7 | 铲车 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 8 | 混凝土搅拌机 |  | 3 | 5 | 土建租赁 |
| 9 | 洒水车 |  | 28 | 28 | 土建自有 |
| 10 | 巴士 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 11 | 钢筋调直机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 12 | 钢筋弯曲机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 13 | 钢筋截断机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 14 | 钢筋弯箍机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 15 | 发电机 | 150KV/25KV | 7 | 7 | 土建自有 |
| 16 | 渣土车 |  | 3 | 7 | 土建自有 |
| 17 | 13米板车 |  | 4 | 7 | 土建租赁 |
| 18 | 47泵车 |  | 3 | 7 | 土建租赁 |

整体施工进度情况：

| 分项名称 | 计划开工 | 计划完工 | 计划用时（天） | 实际开工 | 实际完工 | 实际用时（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地平整 | 2月9日 | 2月19日 | 10 | 2月13日 | 3月15日 | 31 |
| 场内动员临建 | 2月9日 | 2月24日 | 15 | 2月13日 | 5月31日 | 108 |
| 装车楼区域土方开挖 | 2月19日 | 3月10日 | 20 | 2月25日 | 3月29日 | 33 |
| TT4至平直段皮带机部分土方开挖 | 2月19日 | 3月1日 | 10 | 4月1日 | 5月31日 | 61 |
| T1~T27支架基础土方开挖 | 3月1日 | 3月15日 | 15 | 3月26日 |  |  |
| 装车楼筏板基础及外墙施工 | 3月1日 | 4月30日 | 61 | 4月19日 |  |  |
| TT4至平直段皮带机部分基础施工 | 3月5日 | 5月4日 | 60 | 5月14日 |  |  |
| T1~T27支架基础施工 | 3月16日 | 6月5日 | 81 | 4月21日 |  |  |
| 装车楼筏板以上梁板柱施工 | 4月20日 | 5月20日 | 31 |  |  |  |
| 高压配电室基础施工 | 3月16日 | 4月10日 | 25 | 4月18日 |  |  |
| 高压配电室主体结构施工（含二次结构） | 4月11日 | 5月10日 | 30 |  |  |  |
| 高压配电室装饰装修 | 5月11日 | 6月10日 | 30 |  |  |  |

现场施工安全管理情况：

| 工作名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 本周安全生产情况 | 本周安全生产无事故 |
| 本周新进员工三级安全培训 | 已对进入现场的工人进行三级安全教育 |
| 本周安全早班会 | 1.每日检查工人劳保用品PPE佩戴规范，损坏及时更换；2.机械每日检查，强调使用安全；3.本周三SECMC安全培训1小时（现场安全防护、避免机械伤害）；4.持续高温大风，防暑降温、饮用水加冰块；5.夜班注意蛇及野生动物，加强安保。 |
| 本周安全检查情况 | 灭火器检查；临电作业检查；高处作业检查；机械检查 |
| 本周安全违纪情况 | 垃圾未及时处理 |
| 下周安全监督管理重点 | 1.工人PPE检查；2.督促OK公司准备充足饮用水并提供冰块；3.脚手架搭设安全控制与实用相结合。 |

现场质量管理检验情况：

| 工作名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础钢筋 | 钢筋绑扎位置、间距、锚固长度 |
| 混凝土浇筑 | 混凝土振捣质量 |
| 预埋件安装 | 预埋件焊接固定、地脚螺栓安装 |

现场施工费支出简要统计：本周无单独列支费用（统计表金额为0）。

三、下周计划施工任务

1、TF5基础开挖完成100%，垫层浇筑混凝土；C1a柱顶地脚螺栓安装完成并浇筑混凝土。

2、高压配电室基础83.00米以下墙体浇筑完成，回填土完成。

3、装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎完成，墙柱插筋完成。

4、TF6-TF7预埋件安装、模板支设及混凝土浇筑完成；（T1-T10段）C1b、TF1、SP1、TF2柱顶地脚螺栓安装及浇筑完成；TF4、TF3第二层地脚螺栓安装及梁柱混凝土浇筑完成；水平段支架基础混凝土浇筑全部完成。

5、TF9、TF8、SP3、SP4基础回填完成，基础梁钢筋绑扎及地脚螺栓安装；SP2、TF10基础浇筑混凝土。

6、钢结构机电分包动员：办公集装箱及库房到场、施工工具到场；卸货场地平整；劳保用品（尤其安全带）确认完成。

四、例会关注事项（供7月27日管理层双周例会）

1. 土建赶工：人员已扩至255人并保持16小时作业，但仍需盯控7月30日主体约70%节点。

2. 材料与付款：钢筋曾一度短缺影响BPB01；第三笔里程碑拆分已获业主原则同意，TF6-7浇筑后尽快落实10%付款。

3. 钢结构机电：SECO已入场动员，正式安装尚未启动，需与后续到货批次（0720/0810等）咬合，避免土建完成后安装断档。

4. 设计协同：SJ1预埋件与梁位置偏差已反馈设计修改，需闭环确认。