项目现场施工周报

项 目 名 称:巴基斯坦SECMC铁路装车站项目

项目管理人员: 曹明刚 温朋龙 牛亚峰 谢尔（翻译） 汇报日期: 2026年7月19日

一、本周具体工作内容：（7月13日-7月19日）

1、2026年7月13日（多云26-35℃，风力5级）：土建劳务出勤人数白班141人，夜班40人 ，加班15人，工作时间（16小时），是否窝工（否）；钢结构深交4人；业主13人+伯克利1人。1、安全早班会。2、今日土建施工机械：挖机2台，推土机1台，压路机1台，拉水车3辆，吊车1台，板车1辆，泵车1台，混凝土罐车4辆，铲车1辆。3、土建施工内容：土建4%工程款已支付，剩余钢筋已装车楼1车39吨出发，其他明日装车出发。装车楼BPB01基础水沟处筏板钢筋进场一车，卸车。TF10基础开挖完成，垫层浇筑混凝土完成。SP4柱架体搭设完成一半。SP3柱模板拆除，架体拆除。TF8，TF9基础回填土完成70%。高压配电室基础回填土完成30%。TF6-7基础预埋件安装完成一半，复核位置和标高。TF4第二层柱浇筑混凝土，TF3第一层梁浇筑混凝土，水平段支架基础8个基础浇筑混凝土。TF2-C1b柱上部柱筋绑扎。准备开始给土建申请第三笔工程款的10%。SJ1基础钢筋绑扎。4、钢结构：编制进度计划，施工方案，动员准备。5、土建4%工程款业主已支付，解决剩余全部钢筋问题。需尽快申请并落实土建第三笔工程款的10%，以解决后续混凝土问题。

2、2026年7月14日（多云27-35℃，风力4-5级）：土建劳务出勤人数白班137人，夜班36人，加班22人，工作时间（16小时），是否窝工（否）；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。1、安全早班会。2、土建施工机械：挖机2台，推土机1台，拉水车4辆，压路机1台，平地机1台，板车1辆，吊车1台。3、土建施工内容：装车楼BPB01基础筏板钢筋水沟处绑扎，仅有的一点钢筋绑扎，采购的钢筋仍未到场。TF10垫层放线。SP3架体搭设，SP4涂抹沥青，SP2开挖。高压配电室基础外墙外侧回填土完成。TF6-7预埋件安装。TF4柱模板拆除，TF3基础梁拆模，混凝土养护。TF2基础梁钢筋绑扎，支模。TF1-C1b回填土。水平段支架基础钢筋绑扎，支模。SJ1钢筋绑扎。4、钢结构：新到老巴主管1人，合计5人，在TSF区域内，规划办公集装箱，仓库，工人休息棚位置。5、TF6-7基础预埋件未能安装完成，因预埋件比较集中且重量大，已安装完成的预埋件出现下沉，需要重新调整标高并固定。

3、2026年7月15日（晴26-36℃，风力3级）：土建劳务出勤人数白班152人，夜班31人，加班13人，工作时间（16小时），是否窝工（否）；钢结构深交5人；业主12人，伯克利1人。1、安全早班会。2、今日土建施工机械：挖机2台，推土机1台，拉水车4辆，平地机1台，压路机1台。3、土建施工内容：装车楼BPB01基础钢筋，因钢筋未到场，未施工，集水坑和提升了位置架体搭设。SP4柱筋绑扎完成。TF8-9基础回填土，高压配电室基础回填土。C1a基础回填土。TF6-7基础预埋件和地脚螺栓安装。TF4第二层梁架体搭设，TF3架体搭设。TF2基础梁支模，架体搭设。水平段支架基础6个基础钢筋绑扎，模板支设。SJ1钢筋绑扎完成，预埋件安装。

4、2026年7月16日（晴26-36℃，风力3级）：土建劳务出勤人数白班135人，加班60人，工作时间（12小时），是否窝工（否）；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。1、安全早班会。2、今日土建施工机械：挖机2台，推土机1台，平地机1台，压路机1台，铲车1台，拉水车4辆。3、土建施工内容：装车楼提升机位置内侧架体搭设，柱筋绑扎，BPB01基础筏板等待钢筋进场。SP4柱模板支设完成。TF8-9基础回填土。高压配电室回填土。TF6-7基础预埋件，地脚螺栓安装，调整标高，焊接固定。TF4，TF3二层梁架体搭设。TF2-C1b搭设基础梁架体，地脚螺栓安装。水平段6个小基础支模完成，预埋件安装。SJ1支模，预埋件安装。SP2基础开挖完成。

5、2026年7月17日（晴26-36℃，风力3级）：土建劳务出勤人数白班145人，夜班26人，加班24人，工作时间（16小时），是否窝工（否）；钢结构深交4人；业主12人+伯克利1人。1、安全早班会。2、今日土建施工机械：挖机2台，推土机1台，板车1辆，泵车1台，混凝土罐车4辆，拉水车4辆，平地机1台，压路机1台。3、土建施工内容：装车楼BPB02墙体少量钢筋绑扎。SP4柱混凝土浇筑混凝土，水平段基础6个基础浇筑混凝土。TF8-9，SP3基础回填土，SP2基坑放坡。TF6-7预埋件固定。TF4第二层梁底支模，TF3架体搭设，TF2-C1b地脚螺栓安装。4、钢结构：修改进度计划，深化施工方案。

6、2026年7月18日（晴26-36℃，风力3级）：土建劳务出勤人数白班151人，夜班26人，加班40人，工作时间（16小时），是否窝工（否）；钢结构深交5人；业主12人+伯克利1人。1、安全早班会。2、土建施工机械：挖机2台，推土机1台，压路机1台，平地机1台，拉水车4辆，拉土车1辆，铲车1台。3、土建施工内容：装车楼墙体水平钢筋绑扎，水沟修复。SP3基础柱刷沥青，TF8-9回填土浇水压实。TF6-7基础预埋件标高调整，焊接固定完成。TF3第二层架体搭设完成，柱筋绑扎，模板支设。TF2，SP1辆筋绑扎，TF2-C1b柱顶地脚螺栓安装。水平段支架基础拆模养护。SJ1预埋件位置和梁位置有偏差，已联系设计修改。钢筋到达场外营地1车39吨，晚上加班下料。水泥75吨一车到达场外营地。4、找业主协调土建第三笔里程碑付款拆分事宜，具体拆分：第一笔10%，TF6-7基础浇筑混凝土后支付；第二笔10%，装车楼BPB01基础筏板浇筑混凝土后支付；第三笔15%，土建施工内容全部完成。5、要求土建增加20名钢筋工，5名瓦工。

7、2026年7月19日（晴27-37℃，风力5-6级）：土建劳务出勤人数白班157人，夜班25人，加班86人，工作时间（16小时）；钢结构深交5人；业主15人+伯克利1人，是否窝工（否）。1、安全早班会。2、土建主要机械：2台挖机，4辆拉水车，1台推土机，1台平地机，1台压路机，1辆铲车，1辆拉土车，1辆板车，1台吊车。3、土建主要施工内容：装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎。SP3，SP4，TF8，TF9基础回填土。高压配电室基础墙体内侧涂抹沥青，回填土。TF6-7基础模板支设，地脚螺栓安装固定。TF3第二层梁柱钢筋绑扎。TF2-C1b段基础地脚螺栓安装，模板支设。4、钢结构：施工动员准备。5、业主已同意TF6-7基础浇筑混凝土后支付土建第三笔里程碑付款的10%。

- 目前整体情况：

- 1、施工现场人员：目前土建分包共计215（现场）+40（场外）=255名施工人员，钢结构机电分包5人，具体情况如下：

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 4 | 4 |  |
| 2 | 土建班组 | 255 | 280 |  |
| 3 | 钢结构班组 | 5 | 7 | 提前动员 |
| 4 | 电控安装班组 | 0 | 0 |  |
| 总数 |  | 264 | 291 |  |
| 备注： |  |  |  |  |

- 2、施工机械使用情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 本周 （台班数量） | 下周 （台班数量） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊车 |  | 3 | 7 | 土建租赁 |
| 2 | 推土机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 3 | 压路机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 4 | 平地机 |  | 7 | 7 | 土建租赁 |
| 5 | 挖掘机 |  | 14 | 14 | 土建租赁 |
| 6 | 混凝土罐车 | 9m³ | 12 | 30 | 土建自有 |
| 7 | 铲车 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 8 | 混凝土搅拌机 |  | 3 | 5 | 土建租赁 |
| 9 | 洒水车 |  | 28 | 28 | 土建自有 |
| 10 | 巴士 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 11 | 钢筋调直机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 12 | 钢筋弯曲机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 13 | 钢筋截断机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 14 | 钢筋弯箍机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 15 | 发电机 | 150KV/25KV | 7 | 7 | 土建自有 |
| 16 | 渣土车 |  | 3 | 7 | 土建自有 |
| 17 | 13米板车 |  | 4 | 7 | 土建租赁 |
| 18 | 47泵车 |  | 3 | 7 | 土建租赁 |
| 备注： |  |  |  |  |  |

- 整体施工进度情况：

| 分项名称 | 计划开工 （时间） | 计划完工 （时间） | 计划用时 （天） | 实际开工 （时间） | 实际完工 （时间） | 实际用时 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地平整 | 2月9日 | 2月19日 | 10 | 2月13日 | 3月15 | 31 |
| 场内动员临建 | 2月9日 | 2月24日 | 15 | 2月13日 | 5月31 | 108 |
| 装车楼区域土方开挖 | 2月19日 | 3月10日 | 20 | 2月25日 | 3月29日 | 33 |
| TT4至平直段皮带机部分土方开挖 | 2月19日 | 3月1日 | 10 | 4月1日 | 5月31 | 61 |
| T1~T27支架基础土方开挖 | 3月1日 | 3月15日 | 15 | 3月26日 |  |  |
| 装车楼筏板基础及外墙施工 | 3月1日 | 4月30日 | 61 | 4月19日 |  |  |
| TT4至平直段皮带机部分基础施工 | 3月5日 | 5月4日 | 60 | 5月14日 |  |  |
| T1~T27支架基础施工 | 3月16日 | 6月5日 | 81 | 4月21日 |  |  |
| 装车楼筏板以上梁板柱施工 | 4月20日 | 5月20日 | 31 |  |  |  |
| 高压配电室基础施工 | 3月16日 | 4月10日 | 25 | 4月18日 |  |  |
| 高压配电室主体结构施工（含二次结构） | 4月11日 | 5月10日 | 30 |  |  |  |
| 高压配电室装饰装修 | 5月11日 | 6月10日 | 30 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

- 现场施工安全管理情况：

| 工作名称 | 内容 | 备注（插图） |
| --- | --- | --- |
| 本周安全生产情况 | 本周安全生产无事故 |  |
| 本周新进员工 三级安全培训 | 已对进入现场的工人进行三级安全教育 |  |
| 本周安全早班会 | 1.每日检查工人劳保用品PPE佩戴规范，损坏的劳保用品要及时更换合格的新品 2.机械每日检查，强调使用安全。 3.本周三SECMC安全培训1个小时，主要培训现场安全防护，避免机械伤害。 4.本周持续高温大风天气，防暑降温，饮用水加冰块 5.夜班施工，注意蛇和野生动物出没，加强安保。 |  |
| 本周安全检查情况 （安全隐患排除） | - 灭火器检查 - 临电作业检查 - 高处作业检查 - 机械检查 |  |
| 本周安全违纪情况 | - 1.垃圾未及时处理 |  |
| 下周安全监督管理 重点 | - 工人PPE检查 - 2.督促OK公司准备充足的饮用水，并提供冰块降温。 - 3.脚手架搭设，安全控制和实用相结合。 |  |
| 备注： |  |  |

- 现场质量管理检验情况：

| 工作名称 | 内容 | 备注（插图） |
| --- | --- | --- |
| 基础钢筋 | 钢筋绑扎位置，间距，锚固长度 |  |
| 混凝土浇筑 | 混凝土振捣质量 |  |
| 预埋件安装 | 预埋件焊接固定，地脚螺栓安装 |  |
| 备注： |  |  |

- 现场施工费支出简要统计：

| 序号 | 费用支出名称 | 支出用途及原因 | 支出金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

- 三、下周计划施工任务：

- 1、TF5基础开挖完成100%，垫层浇筑混凝土；C1a柱顶地脚螺栓安装完成，浇筑混凝土。

- 2、高压配电室基础83.00米以下墙体浇筑完成，回填土完成；

- 3、装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎完成，墙柱插筋完成。

- 4、TF6-TF7预埋件安装完成，模板支设完成，浇筑混凝土完成；（T1-T10段）C1b,TF1，SP1，TF2柱顶地脚螺栓安装完成，浇筑混凝土完成；TF4，TF3第二层地脚螺栓安装完成，梁柱浇筑混凝土完成。水平段支架基础浇筑混凝土全部完成。

- 5、TF9、TF8，SP3，SP4基础回填土完成，基础梁钢筋绑扎，地脚螺栓安装；SP2,TF10基础浇筑混凝土。

- 6、钢结构机电分包单位相关准备动员工作，办公集装箱及库房到场，施工工具到场。为钢结构到货卸货准备卸货场地，场地平整。相关劳保用品确认，主要是安全带的确认完成。