## 执行项目清单0612
2026年6月项目执行月报-计划运营部
序号 | 项目 编号 | 项目状态 | 项目名称 | 业绩 归属年度 | 业务 经理 | 合同 性质 | 类别 工业/粮食 | 项目全景计划达成状态 绿色：已完成；浅绿色：正常推进； 黄色：中度逾期；红色：严重逾期 |  |  |  |  | 项目回款状态 绿色：已完成；浅绿色：正常推进； 黄色：中度逾期；红色：严重逾期 | [10 empty] | 项目执行进度说明 | 项目风险事项提示
[8 empty] | 工程 设计 | 生产 制造 | 质量 检验 | 包装 运输 | 施工 验收 | 合同金额 （万元） （RMB） | 预付款 收款比例 | 提货款 收款比例 | 安装款 收款比例 | 质保金 收款比例 | 预付款 收款状态 | 提货款 收款状态 | 安装款 收款状态 | 质保金 收款状态 | 支付方式 电汇/信用证 | 项目保函 履约保函/质保保函
1 | G2310 | 执行完毕待验收 | 马来西亚3X5000吨生物质颗粒仓项目 | 2023年 | 司斌 | EPC | 粮食 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完工验收中 | 1121.32 | 30% | 70% | 30%-25%-25%-15%-5% | 11% | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 电汇 | 无 | 待最终验收和付款。
2 | C2313 | 执行完毕待验收 | 华东院三亚崖州8X1200吨矿料仓项目 | 2023年 | 李永祥 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完工待验收 | 1067.35 | 30% | 30% | 30% | 10% | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 电汇 | 30%预付款保函 10%履约保函 | 待最终验收和付款。
3 | C2307A | 执行完毕待验收 | 拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目 | 2023年 | - | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完工待验收 | * | 15% | 70% | 10% | 5% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 部分完成 | 电汇 | 无 | 整体已完成；业主不出具验收证明；回款95%。
4 | C2309 | 执行完毕 | 蒙古2x7000t水泥仓系统项目 | 2023年 | 陈子凡 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 1809.06 | 10% | 20% | 60% | 10% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 电汇 | 无 | 催收质保金
5 | C2410 | 特殊项目 | 达涅利集团乌拉尔炼钢厂真空脱气装置项目 | 2024年 | 崔阳 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 待提货 | 不涉及 | 563.36 | 20% | 70% | 不涉及 | 10% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 电汇 | 无 | 催提货；催收质保金，业主已验货电控物资。
6 | C2402 | 执行完毕 | 乌兹别克碳酸钙筒仓项目 | 2024年 | 崔阳 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 4640 | 30% | 60% | 不涉及 | 10% | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 未完成 | 电汇 | 10%预付款保函 | 备品备件发货和振动筛问题、漏水问题处理中 | 安装款支付、扣款风险
7 | C2503 | 执行完毕 | 匈牙利500m³塑料颗粒仓项目 | 2025年 | 司斌 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 53.37 | 30% | 70% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 电汇 | 无 | 项目执行已完成
8 | C2407 | 执行完毕待验收 | 青山（印尼）2X2300生石灰仓项目 | 2024年 | 李永祥 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完工待验收 | 695 | 30% | 30% | 30% | 10% | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 未完成 | 电汇 | 无 | 待最终验收和质保金
9 | C2405 | 执行完毕 | 蒙古2X700吨+3X110吨水泥石灰仓项目 | 2024年 | 陈子凡 | EP+C | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 842.03 | 10% | 20% | 60% | 10% | 已完成 | 已完成 | 正常推进 | 未完成 | 电汇 | 无 | 已验收，催验收款。
10 | C2502 | 执行完毕待验收 | 冈比亚2x19000吨水泥仓项目 | 2025年 | 陈辉 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 1238.24 | 10% | 20% | 65% | 5% | 已完成 | 已完成 | —— | 未完成 | 电汇 | 无 | 已到货，催安装款（时间长） | 土建缓慢，支付款风险
11 | C2504 | 执行完毕 | 毛里塔尼亚1X700t水泥仓项目 | 2025年 | 王伟乐 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 241.53 | 30% | 70% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 电汇 | 10%质保保函 | 待质保期
12 | C2401 | 执行完毕待验收 | 蒙古16.7万吨熟料料场系统项目 | 2024年 | 陈子凡 | 供货 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 中度逾期 | 3971.65 | 10% | 80%（20%进度款+60%提货款） | 不涉及 | 10% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 电汇 | 无 | 消缺进行中，指导安装计划8月份完成验收 安装结算中…… | 问题处理业主接收风险
|  |  |  | 2024年 | 陈子凡 | 安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 中度逾期 | 2128.39 | 30% | 20% | 40% | 10% | 已完成 | 已完成 | 中度逾期 | 未完成 | 电汇 | 无
13 | C2412 | 执行完毕 | 蒙古MAK3x700吨水泥仓系统项目 | 2024年 | 陈子凡 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 826.14 | 30% | 60% | 0% | 10% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 电汇 | 无 | 0302发货完成，跟踪安装进度和质保到期……
14 | C2413 | 执行完毕待验收 | 菲律宾KMI镍矿烘干项目 | 2024年 | 王伟乐 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 基本完成 | 不涉及 | 4586.79 | 30% | 50% | 10% | 10% | 已完成 | 已完成 | —— | 未完成 | 电汇 | 无 | 除电控和特殊水泥骨料外，发货基本完成；后续需指导安装，安排链排炉砌筑工2名。
15 | C2507 | 执行完毕待验收 | 印度AMRIT水泥厂1000吨装配仓扩建项目 | 2025年 | 苗恒 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 284.67 | 30% | 70% | 0% | 0% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 电汇 | 30%预付款保函 5%质保保函 | 跟踪安装情况，后续指导安装（王海坤）
16 | C2508 | 执行完毕待验收 | 利比里亚石膏生产线项目 | 2025年 | 李永祥 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 待提货 | 不涉及 | 119.36 | 20% | 60% | 10% | 10% | 已完成 | 正常推进 | —— | 未完成 | 电汇 | 无 | 验货已完成，催发货款和提货。-待业务反馈
17 | C2501 | 执行完毕待验收 | 俄罗斯POWERZ散装机项目（前4套） | 2024年 | 崔阳 | EP | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 24.62 | 68% | 32% | 0% | 0% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 电汇 | 无 | 先4后5；款项全部收到；跟踪后续安装；项目执行基本完成
18 | —— | 执行完毕待验收 | 蒙古MAK称重改造 | 2024年 | 陈子凡 | EP+C | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 问题待处理 | 44.96 | 30% | 60% | 0% | 10% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 电汇 | 无 | 称重模块问题待处理……
19 | C2403 | 正常执行项目 | 埃及2X1万吨水泥仓及输送项目 | 2024年 | 陈辉 | 供货 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 中度逾期 | 2396.46 | 20% | 75% | 不涉及 | 5% | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 未完成 | 电汇 | 无 | 筒仓施工已交接；设备指导安装进行中…… | 指导施工时间过长
|  |  |  | 2024年 | 陈辉 | 安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 中度逾期 | 197.48 | 30% | 25% | 30% | 15% | 已完成 | 已完成 | 部分完成 | 未完成 | 电汇 | 无
20 | C2409 | 正常执行项目 | 埃及8X9000吨水泥卷边仓项目 | 2024年 | 王伟乐 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 1939.3 | 30% | 40% | 25% | 5% | 已完成 | 已完成 | 正常推进 | 未完成 | 电汇 | 无 | 筒仓施工指导安装完成 设备指导安装待再次进场……
21 | C2506 | 正常执行项目 | 蒙古新2X7000T水泥仓系统项目 | 2025年 | 陈子凡 | 供货 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正常推进 | 不涉及 | 1357.82 | 10% | 20% | 60% | 10% | 已完成 | 逐步推进 | 逐步推进 | 未完成 | 电汇 | 无 | 土建/筒仓施工进行中； 结构0619发货完成，计划设备0715发货……
|  |  |  | 2025年 | 陈子凡 | 安装 | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正常推进 | 正常推进 | 1070.61 | 30% | 20% | 40% | 10% | 已完成 | 逐步推进 | 逐步推进 | 未完成 | 电汇 | 无
22 | G2503 | 正常执行项目 | 阿联酋32个开心果和杏仁筒仓项目 | 2025年 | 王伟超 | EP+指导安装 | 粮食 | 已完成 | 已完成 | 基本完成 | 正常推进 | 暂不涉及 | 1961.77 | 30% | 60% | 0% | 10% | 已完成 | 沟通催收中 | 暂不涉及 |  | 电汇 | 无 | 战争影响；业主初步验货，问题整改中；待发货时间 | 中东战争影响，业主接收货有风险
23 | C2414 | 正常执行项目 | 巴基斯坦SECMC铁路装车站系统 | 2024年 | 陈子凡 | 设计 | 工业 | 已完成 | 中度逾期 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 295.67 | 50% | 50% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 设计50%催收中 |  |  | 信用证 | 40%设计部分保函 | 260201工期起计；土建施工进行中（逾期50天）；采购加工进行中（逾期45天）；第1批次0624已发，0705第2批次发货；钢构/机电招标合同已签定； | 工期耽误的风险 施工过程中，业主管理风险
|  |  |  | 2024年 | 陈子凡 | 供货 | 工业 | 中度逾期 | 中度逾期 | 推进中 | 推进中 | 推进中 | 4298.06 | 15% | 55% | 15%-10% | 5% | 已完成 | 催收中 |  |  | 信用证 | 供货15%预付款保函 19.8%履约保函 6.6%质保保函
|  |  |  | 2024年 | 陈子凡 | 安装 | 工业 | 中度逾期 | 中度逾期 | 不涉及 | 不涉及 |  | 1377.18 | 15% | 55% | 15%-10% | 5% | 已完成 | 催收中 |  |  | 信用证 | 无
24 | C2510 | 正常执行项目 | 斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目 | 2025年 | 陈辉 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 中度逾期 | 中度逾期 | 推进中 | 推进中 |  | 1220.33 | 30% | 60% | 不涉及 | 10% | 已完成 | 催收中 | 不涉及 |  | 信用证 | 30%预付款保函 | 0730信用证到期，0630第1批次发货，0725第2批次发货，同时跟业主沟通 | 工期罚款风险
25 | C2511 | 正常执行项目 | 埃及2×500t水泥仓项目 | 2025年 | 王伟乐 | EP+指导安装 | 工业 | 已完成 | 中度逾期 |  |  | 不涉及 | 360.31 | 30% | 70% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 |  | 不涉及 | 不涉及 | 电汇 | 无 | 深化设计和加工进行中；钢构设计反复确认延迟3个月，0519+3个月=0818交货（3个月已跟客户确认） | 中东战争影响，业主接收货有风险
26 | G2505 | 正常执行项目 | 韩国豆皮仓采购项目 | 2025年 | 陈辉 | P | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 145.97 | 30% | 70% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 | 不涉及 | 不涉及 | 电汇 | 无 | 项目执行已完成 | -
27 | C2601 | 26年新执行项目 | 越南QNC4×6000T水泥螺旋卷边仓项目 | 2026年 | 韩鸿彪 | EP+C | 工业 | 已完成 | 中度逾期 | 中度逾期 |  |  | 994.18 | 30% | 70% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 | 已完成 |  |  | 电汇 | 5%质保保函 | 第1批次已发货，第二批次计划0705（待业主船期），非标设计严重逾期。
28 | C2602 | 执行完毕 | 蒙古MAK热风管改造项目 | 2026年 | 陈子凡 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已验收 | 117.37 | 30% | 45% | 20% | 5% | 已完成 | 正常推进 |  |  | 电汇 | 无 | 0425已经验收，问题已经整改，催收安装款……
29 | C2603 | 26年新执行项目 | 淮北临涣焦化新建除尘灰回配项目 | 2026年 | 李永祥 | EPC | 工业 | 已完成 | 中度逾期 | 正常推进 | 正常推进 | 正常推进 | 414.85 | 根据每月完成产值进行支付 | [9 empty] | 0512复工，设计/供货延迟，增加设计变更项，到货缓慢……
30 | C2604 | 26年新执行项目 | 阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目 | 2026年 | 李永祥 | EPC | 工业 | 已完成 | 中度逾期 |  |  |  | 1207.94 | 15% | 85% | 不涉及 | 不涉及 | 已完成 |  | 不涉及 | 不涉及 | 电汇+信用证 | 15%预付款保函 | 暂定供货截止0815……
31 | C2605 | 26年新执行项目 | 北方稀土（包头）料仓和输送系统项目 | 2026年 | 李永祥 | EPC | 工业 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 正常推进 | 正常推进 | 181 | 30% | 30% | 30% | 10% | 已完成 | 正常推进 |  |  | 电汇 | 30%预付款保函 | 已启动；0530所货物备好，0616-0702待进场
32 | C2606 | 26年新执行项目 | 拉法基豪瑞孟加拉国采购项目 | 2026年 | 马鹏飞 | P | 工业 | 已完成 | 中度逾期 | 中度逾期 | 不涉及 | 不涉及 | 20.42 | 不涉及 | 100% | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  |  | 交单支付 | 无 | 0429启动会，0626交货（货物和质量逾期）
33 | G2504 | 正常执行项目 | 菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目 | 2025年 | 陈子凡 张硕 | EPC | 粮食 | 中度逾期 | 中度逾期 | 正常推进 | 正常推进 |  | 1292 | 20% | 60% | 10% | 10%（调试） | 正常推进 |  |  |  | 电汇 | 20%履约保函+10%质保保函 | 正式启动0401；预付款进行中；0623发货（前期）0703船期。
34 | G2402 | 特殊项目 | 菲律宾3X5000t稻谷仓项目 | 2024年 | 陈子凡 | EP+C | 粮食 | 已完成 | 暂停中 |  |  |  | 900.11 | 20% | 70% | 50%-50% | 10% | 已完成 | 暂停中 |  |  |  |  | 合同已签订，首笔20%预付款已收到；仓体及配套钢构已订购制造完成；工艺设备已订购，基本完成；基本本项目取消，货物后期待处理。
35 | C2607 | 26年新执行项目 | 越南4X6000T卷边仓配套提升机项目 | 2026年 | 韩鸿彪 | EP | 工业 | 已完成 | 正常推进 |  | 不涉及 |  | 1292 | 20% | 60% | 10% | 10%（调试） | 正常推进 |  |  |  | 电汇
36 | C2608 | 26年新执行项目 | 蒙古MAK WEST火车接收坑改造项目 | 2026年 | 陈子凡 | EP | 工业 | 正启动 |  |  | 不涉及 |  | 900.11 | 20% | 70% | 50%-50% | 10%
37 | C2609 | 26年新执行项目 | 蒙古MAK 2X150T水泥筒仓项目 | 2026年 | 陈子凡 | EP | 工业 | 正常推进 | 正常推进 |  | 不涉及 |  | 900.11 | 20% | 70% | 50%-50% | 10% | 已完成
Note on I30: SRON SUN: 电控、非标设计逾期
Note on J30: SRON SUN: 土建逾期约50天；供货逾期约45天
Note on J31: SRON SUN: 土建逾期约50天；供货逾期约45天
Note on I32: SRON SUN: 电控、非标设计严重逾期
Note on J32: SRON SUN: 钢结构生产逾期
Note on L32: SRON SUN: 计划06301批次发货，大企业主船期FOB
Note on J33: SRON SUN: 设计/业主确认逾期
Note on I35: SRON SUN: 非标及材料设计严重逾期
Note on J35: SRON SUN: 非标及材料设计严重逾期
Note on K35: SRON SUN: 非标及材料设计严重逾期
Note on J40: SRON SUN: 生产进度和质量都逾期
Note on K40: SRON SUN: 生产进度和质量都逾期
Note on I41: SRON SUN: 非标和电控设计逾期
Note on J41: SRON SUN: 相关设备生产延误，绞龙到10月份，品牌电机0903
Note on L41: SRON SUN: 1批次货物0629已发运运