## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（6）月度报表
项目名称：巴基斯坦SECMC铁路装车站项目 |  |  |  | 项目规模：1座装车楼、通廊和皮带机及附属设备 |  |  |  | 项目地址：巴基斯坦信德省塔尔煤田二区块
计划开工时间：2026年2月1日 |  |  |  | 计划完工时间：2026年11月27日 |  |  |  | 项目经理：曹明刚
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 1867.3万元（土建1089万元+钢结构机电778.3万元） |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 300天（土建工期135天+钢结构机电设备安装调试165天） |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
土建部分施工 | 135 | 1089 | 12% | 130.68 | 74% | 805.86 | 242 | 54% | 1089 | 74% | -15
钢结构机电设备安装调试 | 165 | 778.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 165
合计 | 300 | 1867.3 | 6.998% | 130.68 | 43.16% | 805.86 | 242 | 54% | 1089 | 74% | 150
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月应支出金额 （万元） | 当月应支出/当月完成产值 (%) | 累计应支出金额 （万元） | 累计应支出/累计完成产值 （%） | 累计应支出/预算分项成本 （%） | 超出预算成本支出原因
土建部分施工 | 1089 |  | 5 | 3.826% | 563.8 | 69.96% | 51.77% | 业主施工安装队伍3月份斋月上班半天工期延误，费用超支；4月份土建第二笔里程碑付款业主审核时间过长（27天），OK公司资金不足，组织材料机械进场不力，导致工期延误，费用超支。5月份OK公司增加人员数量超过200人，于5月9日开始采取两班倒赶工，但目前进度仍滞后。6月份OK公司人数一直保持在230人左右，但是仍不满足计划赶工人数要求，增加缓慢，工作效率低，装车楼重要部位施工进度缓慢。
钢结构机电设备安装调试 | 778.3 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0%
合计 | 1867.3 |  | 5 | 3.826% | 563.8 | 69.96% | 30.19%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
土建部分施工 | 100% |  | 现场材料由土建公司下料 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 施工质量问题已按要求整改
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
土建部分施工 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：曹明刚 2026/6/30
Note on H11: dell:

## 施工进度计划与实际进度对比表
2026年巴基斯坦SECMC铁路装车站项目施工进度计划与实际进度对比表
工程阶段 |  | 时间 分项名称 | 备注 | 开始时间 | 完成时间 | 工期：300（天数）
[6 empty] | 2月 | [5 empty] | 3月 | [5 empty] | 4月 | [5 empty] | 5月 | [5 empty] | 6月 | [5 empty] | 7月 | [5 empty] | 8月 | [5 empty] | 9月 | [5 empty] | 10月 | [5 empty] | 11月
[6 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 27
土 建 部 分 | 现场动员工作 | 三通一平（清表修路） | 计划 | 2026-02-01 | 2026-02-25 | 4月 5: 备注：因OK公司2月9号收到工程款后才开始械动员，实际开始工作为2月13号，机械为陆续进场，造成延误20天。
|  |  | 实际 | 2026-02-13 | 2026-03-15 | bar: 2月 15 to 3月 15; 4月 5 to 7月 5
|  | 场内动员临建 | 计划 | 2026-02-01 | 2026-02-25 | 4月 15: 备注：因OK公司2月9号收到工程款后才开始动员，实际开始工作为2月19号，机械为陆续进场，前期业主HSE要求苛刻，机械作业时间有限以及斋月影响，造成延误28天。
|  |  | 实际 | 2026-02-19 | 2026-03-25 | bar: 2月 25 to 3月 25; 4月 15 to 8月 10
| 装车楼、配电室及整平框架部分 | 土方开挖 | 计划 | 2026-02-16 | 2026-03-15 | 4月 25: 备注：因OK公司2月9号收到工程款后才开始机械动员，前期复核坐标，机械陆续进场，实际开始开挖时间为2月25号，进场后HSE管理苛刻，OK公司自身机械组织不力以及斋月因素，造成延误15天。
|  |  | 实际 | 2026-02-25 | 2026-03-31 | bar: 2月 28 to 3月 31; 4月 25 to 9月 10
|  | 筏板基础及外墙施工 （含垫层） | 计划 | 2026-03-16 | 2026-05-20 | 7月 20: 备注：截止6月30日BPB02基础混凝土已浇筑，装车楼部分工期延误约55天，已于5月9日还是两班倒赶工期。预计6月28日筏板全部完成
|  |  | 实际 | 2026-04-11 | bar: 4月 15 to 10月 5
|  | BPB01筏板以上梁板柱施工 | 计划 | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 8月 20: 备注：预计装车楼主体结构施工至8月15日全部结束
实际 | bar: 7月 5 to 10月 31
|  | 回填土 | 计划 | 2026-05-16 | 2026-05-25 | 8月 20: 备注：实际是边施工边回填，直到主体结构施工完成，回填土完成
实际 | bar: 6月 5 to 10月 31
| 消防水池、生活水箱、变压器、沉淀池、空压机房、抑尘设备基础 | 土方开挖 | 计划 | 2026-05-21 | 2026-05-25 | 7月 10: 备注：装车楼完成并回填后施工
实际 | bar: 7月 10 to 8月 25
|  | 基础施工（含垫层） | 计划 | 2026-05-26 | 2026-06-15 | bar: 5月 31 to 6月 15; 7月 10 to 8月 25
实际 | bar: 7月 10 to 8月 25
| TT4至平直段皮带机部分轴（跨路及水平段支架53个基础） | 土方开挖 | 计划 | 2026-03-01 | 2026-03-25 | 6月 5: 备注：非关键线路，本项工作推迟至5月11日开始，两班倒工作5月31日完成开挖工作。
|  |  | 实际 | 2026-03-16 | 2026-05-31 | bar: 5月 15 to 8月 20
|  | 基础施工（含垫层） | 计划 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | 8月 5: 备注：非关键线路，本项工作推迟至5月21日开始，计划两班倒工作预计7月31日完成全部工作。
|  |  | 实际 | 2026-05-14 | bar: 5月 15 to 10月 15
| T1~T27支架基础（含驱动装置基础） | 土方开挖 | 计划 | 2026-03-01 | 2026-03-25 | 7月 15: 备注：预计7月10日全部完成开挖工作。
|  |  | 实际 | 2026-03-16 | bar: 3月 20 to 9月 30
|  | 基础施工（含垫层） | 计划 | 2026-03-26 | 2026-05-25 | 8月 5: 备注：实际开始时间为4月21日，OK公司自身机械原因，TF10靠近装车楼，需等装车楼基础回填后才可以施工，预计7月31日全部完成，滞后约45天。
|  |  | 实际 | 2026-04-21 | bar: 4月 25 to 10月 15
| 高压配电室 | 基础以下施工（含电缆沟） | 计划 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 7月 20: 备注：地面以下基础施工预计7.15日完成
|  |  | 实际 | 2026-04-26 | bar: 4月 30 to 10月 15
|  | 主体结构施工（含二次结构） | 计划 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | bar: 5月 5 to 5月 31
实际 | bar: 7月 20 to 8月 5
|  | 装饰装修 | 计划 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 9月 5: 备注：预计8月底完成
实际 | bar: 8月 10 to 11月 10
| 永久围蔽 | 永久围蔽基础和栏管 | 计划 | 2026-06-16 | 2026-07-05 | bar: 6月 20 to 7月 5
实际
| 硬化地面、柱脚及人行道含亮化 | 地面硬化及柱脚（钢结构施工完成后施工） | 计划 | 2026-09-01 | 2026-09-20 | bar: 9月 5 to 9月 20
实际
| 土建收尾验收 | 土建收尾验收 | 计划 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | bar: 9月 25 to 9月 30
实际
钢 结 构 设 备 电 气 安 装 及 调 试 | 钢结构机电安装工程 | 装车楼塔架钢结构及筒仓安装 | 计划 | 2026-06-15 | 2026-08-05 | bar: 6月 20 to 8月 5
实际
|  | 皮带机输送走廊钢结构安装 | 计划 | 2026-07-10 | 2026-08-31 | bar: 7月 15 to 8月 31
实际
|  | 工艺管道设备安装工程 | 计划 | 2026-08-06 | 2026-10-10 | bar: 8月 10 to 10月 10
实际
|  | 电气自控安装工程 | 计划 | 2026-09-01 | 2026-11-10 | bar: 9月 5 to 11月 10
实际
| 设备调试 | 设备单机调试 | 计划 | 2026-11-11 | 2026-11-20 | bar: 11月 15 to 11月 20
实际
|  | 设备联动调试、空载调试完成 | 计划 | 2026-11-21 | 2026-11-27 | bar: 11月 25 to 11月 27
实际
| 带料调试竣工移交 | 带料调试消缺竣工验收移交 | 计划 | 不计入工期
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：曹明刚
2026-06-30