项目现场施工周报

蒙古新2×7000T水泥仓系统项目（MAK）

项目管理人员：李亚超　现场翻译：无（7月17日离职返国）

汇报日期：2026年7月19日　　对应例会：2026年7月27日《管理层双周例会》经营汇报

【经营汇报进度口径（更新稿）】

蒙古新2X7000T水泥仓系统项目（项目经理：李亚超）：截至7月19日，1#筒仓卷边仓结构已完成；2#筒仓卷边仓螺旋提升至约17.5米以上，仓内加强筋同步焊接；火车坑斗提机地下室梁板墙混凝土已于7月18日浇筑完成，正在拆模；斗提机塔架钢构件现场组对拼装及高强螺栓连接持续推进，空气斜槽平台花纹板/檩条安装同步开展；配电房基础承台混凝土已浇筑。本周多次因大风（6-7级）暂停卷仓及吊装作业，业主混凝土供应不及时亦一度影响地下室浇筑。整体仍较计划滞后，需持续关注大风天气及业主材料供应对施工节奏的影响。

【相对原6月21日口径的主要变化】

1. 1#筒仓：原“卷边仓螺旋提升约10米”→卷边仓结构已于7月1日完成。

2. 2#筒仓：原“二层结构6月18日浇筑完成”→二层已完成；本周转卷边仓施工，螺旋提升约11米→约17.5米以上。

3. 火车坑斗提机地下室：原“剪力墙/框架柱钢筋安装、脚手架搭设”→7月18日梁板墙混凝土已浇筑，开始拆模。

4. 斗提机塔架：原“本周将启动组对拼装”→已持续组对拼装、螺栓连接及焊缝补漆；空气斜槽平台同步安装。

5. 制约因素：大风频繁导致卷仓/吊装停工；业主混凝土供应不及时仍影响节点；现场翻译7月17日离职。

一、本周具体工作内容：（7月13日–7月19日）

1、2026年7月13日（22-33℃，晴，风力6级）：出勤35人，加班，无窝工。

1#汽车衡筏板侧墙钢筋及配电房基础钢筋加工；2#筒仓卷边仓3.0板带螺旋提升，加强筋同步焊接打磨刷漆；火车坑斗提机地下室剪力墙/框架柱模板加固、道轨预埋件安装；仓顶空气斜槽平台花纹板及C型钢檩条安装，斗提机塔架钢梁组对拼装。人员：土建21人、卷仓钢结构14人，25吨吊车1台。

2、2026年7月14日（23-35℃，晴，风力5级）：出勤35人，无加班，无窝工。

2#卷边仓螺旋提升约11米；1#汽车衡侧墙及配电房基础钢筋绑扎；地下室模板加固及道轨预埋件焊接；斗提机塔架组对拼装、高强螺栓连接；空气斜槽平台檩条安装；与电气科沟通配电房电缆沟及螺旋盘梯灯具事宜。人员：土建21人、卷仓钢结构14人，25吨吊车1台。

3、2026年7月15日（25-36℃，晴，风力5级）：出勤35人，加班，无窝工。

2#卷边仓螺旋提升约14米；地下室顶板钢筋绑扎及预埋件焊接；斗提机塔架螺栓连接、焊缝焊接补漆；空气斜槽平台檩条及花纹板安装焊接；与业主沟通土方回填施工机械使用。人员：土建21人、卷仓钢结构14人，25吨吊车1台。

4、2026年7月16日（25-34℃，阴，风力6-7级）：出勤35人，加班，无窝工。

2#卷边仓螺旋提升约15米，约下午3点因风力较大停止卷仓；地下室道轨及钢结构预埋件焊接、顶板钢筋绑扎；斗提机塔架组对拼装及对接焊缝；空气斜槽平台花纹板/檩条安装。要点：业主混凝土供应不及时，地下室混凝土未能浇筑。人员：土建21人、卷仓钢结构14人，25吨吊车1台。

5、2026年7月17日（25-36℃，阴，风力6-7级）：出勤约13–35人（记录口径不一），无加班。

2#卷边仓螺旋提升约16米；地下室钢筋及模板支撑系统验收合格；配电房基础钢筋绑扎、框架柱插筋及模板加固；1#汽车衡侧墙预埋件安装及模板加工；斗提机塔架高强螺栓安装。现场翻译今日离职返国，钢结构2人抵达；下午大风导致钢结构及卷仓停止施工。人员：土建21人、卷仓钢结构14人（约5小时），25吨吊车0.5台班。

6、2026年7月18日（25-36℃，多云转晴，风力6-7级）：出勤37人，无加班，无窝工。

1#汽车衡侧墙预埋件安装焊接及模板加固；2#卷边仓螺旋提升约17.5米；火车坑斗提机地下室梁板墙混凝土浇筑；斗提机塔架组对拼装、螺栓连接、焊缝焊接；空气斜槽平台钢构件及花纹板组对焊接。人员：土建21人、卷仓钢结构16人，25吨吊车1台。

7、2026年7月19日（19-35℃，晴，风力5级）：出勤37人，加班，无窝工。

2#卷边仓继续螺旋提升及加强筋焊接；1#汽车衡侧墙预埋件安装焊接；地下室剪力墙外侧模板拆除；斗提机塔架组对拼装及螺栓连接；配电房基础承台混凝土浇筑。人员：土建21人、卷仓钢结构15人，25吨吊车0.5台班。

二、目前整体情况

1、施工现场人员（周报表口径：管理人员1+土建21+卷边仓钢结构机电14=38人；日常出勤约35–37人）：

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 1 | 2 |  |
| 2 | 土建班组 | 21 | 21 |  |
| 3 | 卷边仓钢结构机电安装班组 | 14 | 16 |  |
| 总数 |  | 38 | 39 |  |

2、施工机械使用情况：本周25吨汽车吊约6台班；钢筋加工设备满负荷；挖掘机/渣土车由业主提供（本周台班为0）。

整体施工进度情况（关键分项）：

| 分项名称 | 计划完工 | 实际开工 | 实际完工/状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#筒仓二层结构 | 2026-05-11 | 2026-04-21 | 2026-05-11 已浇筑 | 已完成 |
| 2#筒仓二层结构 | 2026-05-31 | 2026-05-14 | 2026-06-18 已浇筑 | 用时32天，滞后 |
| 1#筒仓卷边仓结构 | 2026-06-15 | 2026-06-03 | 2026-07-01 已完成 | 用时28天 |
| 2#筒仓卷边仓结构 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | 施工中（约17.5米+） | 螺旋提升推进中 |
| 地下室结构 | 2026-05-15 | 2026-06-13 | 2026-07-18 浇筑完成 | 用时约39天，滞后 |

现场施工安全管理情况：本周安全生产无事故；每日安全早班会强调高处作业、起重吊装、临时用电；因项目地大风较多，起重吊装需避开大风时段，作业时间受限。

现场质量管理检验情况：2#卷边仓5.0mm板带质量检查（厚度、有效宽度、咬口、接头焊接）；火车坑斗提机地下室顶板钢筋安装检查（规格、间距、保护层等）。

三、下周计划施工任务

1、1#筒仓：仓内填坡材料吊运，仓内壁防腐沥青漆施工；汽车衡侧墙混凝土浇筑。

2、2#筒仓：卷边仓结构继续螺旋提升，仓内加强筋同步焊接并完成生根落仓；一层及二层满堂支撑架、顶板模板拆除。

3、火车坑斗提机地下室：剪力墙/框架柱模板拆除，外墙防水卷材施工。

4、斗提机塔架钢构继续组对、拼装及螺栓连接。

5、配电房基础梁钢筋安装绑扎。

四、例会关注事项（供7月27日管理层双周例会）

1. 筒仓节点：盯控2#卷边仓提升及7月30日筒仓完工目标；1#已转仓内防腐/填坡。

2. 业主制约：混凝土供应不及时已影响地下室浇筑；需继续催促混凝土及土方机械保障。

3. 天气制约：6-7级大风频繁打断卷仓与吊装，需动态调整作业窗口。

4. 现场管理：翻译离职后的沟通保障；钢结构人员已增补到位。

5. 商务协同：进度款催收、卸车坑/门窗/装修补充协议（计划运营协同，7月30日前）。