项目现场工作周报

北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目

项目管理人员：李鲲鹏　黄晓冬

汇报日期：2026年7月19日　　对应例会：2026年7月27日《管理层双周例会》经营汇报

计划开工：2026年7月1日　　实际开工：2026年7月6日

【经营汇报进度口径（更新稿）】

北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目（项目经理：李鲲鹏）：截至7月19日，现场管理人员2人、钢构及普工约11人（已要求增至17人）。两个锥体拼装焊接已完成100%，两个环梁拼装焊接约65%，1个库顶拼装约60%，钢梯拼装焊接约15%；楼梯镀锌格栅板已到货，第一批非标件及设备计划7月24日发货。现场判断7月31日罐体安装节点难以达成，已下发通知单要求劳务增员追赶；合同完工节点为9月1日。钢梯平台标高工艺与结构标注不一致问题已由设计回复并按结构标高施工闭环。整体处于预制拼装推进阶段，进度受人员到位不足制约，需盯紧增员、发货及7/31罐体吊装节点。

【相对原6月21日口径的主要变化】

1. 阶段变化：由“技术交底、组织进场”转入现场预制拼装实干（锥体/环梁/库顶/钢梯并行）。

2. 形象进度：双锥体100%；双环梁约65%；库顶约60%；钢梯约15%。

3. 节点风险：7月31日罐体安装节点已难达成；合同完工节点9月1日，需至少17人保障。

4. 供货：格栅已到货；第一批非标及设备计划7月24日发货。

5. 问题闭环：钢梯平台标高不一致已设计回复处理完成。

一、本周具体工作内容：（7月13日–7月19日）

1、2026年7月13日（晴18-31℃，风力2级）：出勤12人（管理2+劳务10），9小时，无加班无窝工。

拼装焊接锥体最后一段（完成约95%），焊接锥体环梁位置，槽钢打磨刷漆；参加业主/监理例会；班前会强调吊装、动火、有限空间作业。

2、2026年7月14日（阴21-29℃，风力2级）：出勤12人（管理2+劳务10），9小时，无加班无窝工。

锥体环梁放线打磨、筋板焊接，槽钢打磨刷漆；安装焊机芯片（厂房安全部要求，劳务自费）；约谈劳务负责人提出后续要求。

3、2026年7月15日（晴18-33℃，风力2级）：出勤11人（管理2+劳务9），25吨吊车。

焊接料仓环向钢板、锥体环向底板；材料转场移交首钢建设用地；再次约谈负责人要求增加除锈刷漆工人；参加业主工程例会。

4、2026年7月16日（小雨18-27℃，风力2级）：出勤12人（管理2+劳务10）。

锥体环梁腹板焊接（质量提升）；槽钢打磨刷漆；材料转运完成、场地移交；下发质量、安全整改单。工期判断：7月31日完成罐体安装已难达成，已要求劳务增员追赶。

5、2026年7月17日（多云16-32℃，风力2级）：出勤13人（管理2+劳务11），25吨吊车。

锥体环梁加固焊接，槽钢/钢板除锈刷漆；办理进场证件；业主例会要求上报设备进场计划；对接物流部，格栅材料已发货。

6、2026年7月18日（晴21-30℃，风力2级）：出勤12人（管理2+劳务9），25吨吊车。

环梁筋板/腹板拼装焊接2个罐，库顶板开始加工拼装；下发工程联系单提出工期及人员要求；清退普工1人；监理巡查强调除锈质量；下午进场楼梯镀锌格栅板142块并核实资料。

7、2026年7月19日（雨18-32℃，风力3级）：出勤11人（管理2+劳务9），25吨吊车。

罐体库顶拼装焊接，环梁腹板焊接，格栅钢梯拼装焊接，支架立柱除锈；业主例会要求加快进度；再次约谈增员；对接第一批非标件及设备24日发货；下发通知单要求劳务增至17人，保障31日罐体吊装安装完成节点；清退实操能力差工人。

二、目前整体情况

1、施工现场人员：本周约11–13人（含清退1人）；计划下周增至19人（钢构12+普工5+管理2）。

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 2 | 2 |  |
| 2 | 钢构施工人员 | 8 | 12 |  |
| 3 | 普工 | 3 | 5 | 本周清退1人 |
| 总数 |  | 13 | 19 | 目标至少17人保节点 |

2、施工机械：本周25吨汽车起重机约5台班，下周计划7台班。

现场情况汇总：

1. 人员：本周进场约11人，清退1人，作业7天，后续人员仍在联系。

2. 进度：两个锥体拼装焊接100%；两个环梁约65%；1个库顶约60%；钢梯约15%。

3. 合同工期：完工节点9月1日（业主审批开工报告）；至少17人才能保障节点（已下发通知单）。

4. 材料：料仓及钢结构原材、钢梯镀锌格栅已到货；第一批非标及设备计划7月24日发货。

5. 剩余主要工作：料仓库顶/仓壁拼装焊接、料仓支架制作安装、钢梯制作安装、除锈防腐、设备及电控安装。

现场施工安全管理情况：本周无安全事故；早班会安全教育7次；机械作业安全检查2次。已下发质量/安全整改单，持续约谈劳务负责人强化文明施工与质量意识。

三、现场问题反馈（截至7月19日）

来源：《项目现场周问题反馈汇总7.19-北方稀土》

| 序号 | 问题名称 | 问题描述 | 责任方 | 目前处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢梯平台标高 | 12.92m钢梯平台标高工艺标注与结构标注不一致 | 设计 | 设计已回复，按结构标高施工，处理完成 |

四、下周计划施工任务

1、钢梯安装完成约20%；料仓支架安装完成约30%。

2、2个料仓库顶拼装完成约85%；仓壁拼装焊接完成约50%。

3、督促劳务队继续增加人手（约6人），力争保障7月31日罐体吊装安装节点。

五、例会关注事项（供7月27日管理层双周例会）

1. 人员到位：当前约11人，节点保障需≥17人，增员落实是第一制约。

2. 节点风险：7月31日罐体安装已难达成，需评估是否调整节点并同步业主。

3. 供货衔接：盯紧7月24日第一批非标及设备发货，避免现场等料。

4. 质量安全：除锈刷漆、焊接质量及文明施工持续受监理关注，整改需闭环。

5. 总工期：合同完工节点9月1日，后续仓壁、支架、设备电控安装窗口紧张。