## 项目施工月度报表
项目业财融合施工2026年（7）月度报表
项目名称：北方稀土(包头)料仓及计量输送系统项目 |  |  |  | 项目地址：内蒙古包头市昆都仑区 |  |  | 项目经理：李鲲鹏
计划开工日期：2026年6月17日 实际开工日期：2026年7月1日 |  |  |  | 计划完工时间：2026年8月5日 |  |  | 报表截止时间: 2026年7月31日
一、项目施工目标
目标分项名称 |  |  |  | 目标值 |  |  | 备注
施工总成本目标（万元） |  |  |  | 49万元 |  |  | 分项成本目标见附表1安装施工成本预算
施工总进度目标 |  |  |  | 总工期50天 |  |  | 项目节点进度目标见附表2施工总进度计划
施工质量目标 |  |  |  | 竣工验收合格、领取竣工验收报告
施工安全目标 |  |  |  | 零死亡、零重伤，轻伤事故频率≤1‰
二、施工进度
分项名称 | 计划分项完成时 （天） | 预算分项综合成本 （万元） | 当月实际形象进度 (%) | 当月实际完成产值 （万元） | 累计实际形象进度 (%) | 累计实际完成产值 （万元） | 当月计划完成产值 （万元） | 当月实际完成率 (%) | 累计计划完成产值 （万元） | 累计实际完成率 (%) | 项目交付剩余时间 （天）
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分施工 | 50 | 38.5 | 45% | 17.325 | 45% | 17.325 | 23.87 | 72.58% | 23.87 | 72.58% | 19
其他部分 | 50 | 10.5 | 45% | 4.725 | 45% | 4.725 | 6.51 | 72.58% | 6.51 | 72.58% | 19
合计 | 50 | 49 | 45% | 22.05 | 45% | 22.05 | 30.38 | 72.58% | 30.38 | 72.58% | 19
三、施工成本
分项名称 | 预算分项成本 （万元） |  | 当月实际支出金额 （万元） | 当月实际支出/当月完成产值 (%) | 累计实际支出金额 （万元） | 累计实际支出/累计实际完成产值 （%） | 累计实际支出/预算分项成本 （%） | 备注情况说明
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分费用合计 | 38.5 |  | 9.625 | 55.56% | 9.625 | 55.56% | 25%
其他部分 | 10.5 |  | 5.5 | 116.4% | 5.5 | 116.4% | 52.38%
总施工成本（合计） | 49 |  | 9.625 | 43.65% | 15.125 | 68.59% | 30.87%
四、施工质量
分项名称 | 进场材料抽检覆盖率 |  | 材料构件设备进场保管 |  | 检验批质量合格率 |  | 质量检验批验收资料 |  | 施工质量问题检查和整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 100% |  | 材料现场存放 |  | 100% |  | 与施工同步 |  | 现场构件除锈不彻底刷环氧富锌底漆露底、流坠的问题已整改。
五、施工安全
分项名称 | 人员进场三级安全教育技术交底 |  | 每月施工安全早班会次数 |  | 每月施工施工安全检查次数（书面备案） |  | 劳动防护用品正确佩戴率 |  | 安全隐患排查和问题整改
钢板仓、钢结构、设备、电控系统部分 | 已进行安全教育 |  | 每天一次 |  | 每周检查一次 |  | 100% |  | 安全问题已悉数整改
设备调试及验收
河南实荣筒仓工程有限公司工程部 项目经理：李鲲鹏 2026/7/31
Note on H11: dell:

## 施工进度计划（调整后）
北方稀土(包头)料仓及计量输送系统项目施工进度计划与实际进度计划对比
工程阶段 | 时间 分项名称 |  | 开始时间 | 完成时间 | 持续时间 （天） | 总工期50天
[6 empty] | 7月份 | [30 empty] | 8月份
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
两座焊接钢板仓 施工安装 | 安装前准备工作 | 计划 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | 7月份 6: 备注：按计划完成。
|  | 实际 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | bar: 7月份 1 to 7月份 12
| 焊接钢板仓现场下料加工预制 | 计划 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 17 | 8月份 7: 备注：因下雨及国家暗访组私下突击检查未施工天数共计3.5天，施工队人员过少导致进度上不去，已多次约谈，并下通知单和罚款单进行督促，同时也在共同想办法增加施工人员。
|  | 实际 | 2026-07-18 | 2026-08-05 | 19 | bar: 7月份 18 to 8月份 5; 8月份 7 to 8月份 24
| 焊接钢板仓支撑柱制作安装 | 计划 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5 | 8月份 2: 备注：期间因总包预埋件问题未及时施工，目前已开始安装，因分包人员过少暂停，
|  | 实际 | 2026-07-28 | 2026-08-01 | 5 | bar: 7月份 28 to 8月份 12
| 焊接钢板仓椎体环梁制作安装 | 计划 | 2026-07-11 | 2026-07-22 | 12 | 7月份 23: 备注：目前锥体环梁制作完成，待支撑柱安装完成后安装，预计8月2日左右安装
|  | 实际 | 2026-07-06 | 2026-07-22 | 17 | bar: 7月份 6 to 8月份 3
| 焊接钢板仓仓体吊装及附属工作 | 计划 | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 5 | 8月份 10: 备注：考虑到现场情况及人员情况预计8月5日开始吊装
|  | 实际 | 2026-08-05 | 2026-08-09 | 5 | bar: 8月份 5 to 8月份 19
钢结构设备 施工安装 | 仓附属钢结构制作安装 | 计划 | 2026-07-28 | 2026-08-02 | 6 | 8月份 5: 备注：目前正在制作中，已督促分包上人，预计会延后两天。
|  | 实际 | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 8 | bar: 7月份 28 to 8月份 13
| 配套设备、管道、安装 | 计划 | 2026-07-27 | 2026-08-10 | 15 | 8月份 18: 备注：预计8月6日开始安装
|  | 实际 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | 12 | bar: 8月份 6 to 8月份 17
| 电气系统安装 | 计划 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 8 | bar: 8月份 3 to 8月份 10
实际
| 单机调试联合试运转 | 计划 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2 | bar: 8月份 11 to 8月份 12
实际
| 待料运行（陪产） | 计划 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | bar: 8月份 13 to 8月份 19
实际
竣工移交 | 调试和施工验收 | 计划 | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 7 | bar: 8月份 13 to 8月份 19
实际
河南实荣筒仓工程有限公司工程部：李鲲鹏
2026-07-31
备注：期间因总包预埋件问题未及时施工。 备注：考虑到现场情况及人员情况预计8月5日开始吊装