## 执行完毕待验收项目控制信息0923
实荣公司2026年度在执行项目关键控制信息统计表
序 号 | 项目 编号 | 项目名称 | 合同 性质 | 类别 | 业务 经理 | 项目执行进展/状态 | 业务经理当前任务 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  |  | 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  | 是否 派人 | 拟/已派人员
[8 empty] | 工程 设计 | 招标 订购 | 发货 提货 | 施工 完工 | 施工 验收 | 预付款 | 提货款 | 安装款 | 质保金
1 | G2310 | 马来西亚3X5000吨生物质颗粒仓项目 | EPC | 粮食 | 司斌 | 完工，缺料未试产和验收，李修化调试暂完0402 | 催促生产、验收和付款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未验收 | 完成30% | 完成70% | 未收取 |  | 是 | 袁纪斌/李修化
2 | C2313 | 华东院三亚崖州8X1200吨矿料仓项目 | EPC | 工业 | 李永祥 | 完工，待最终验收；待业主回复。 | 督催验收、付款30% | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未验收 | 完成30% | 完成30% | 未收取 |  | 是 | 崔继龙
3 | C2307A | 拉法基豪瑞孟加拉驳船装载输送系统项目 | EPC | 工业 | 李志刚 | 完工，业主不出具验收证明；回款97%。 | 待收质保金 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未验收 | 完成15% | 完成70% | 完成10% | 未收取5% | 是 | 孙科杰
4 | C2309 | 蒙古2x7000t水泥仓系统项目 | EPC | 工业 | 陈子凡 | 已验收，余尾款10% | 催回款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成10% | 完成20% | 完成60% | 未收取10% | 是 | 李亚超
5 | C2402 | 乌兹别克碳酸钙筒仓项目 | EPC | 工业 | 崔阳 | 已验收（承诺备品备件发货+振动筛处理+漏水问题处理）增加雨棚方案0710协议签署，图纸确定；0713部署（启动）加工及后续供货安排；0729收到款项（80+240）；0815交货/0822发货完成/工具硅酮胶等当地采购/施工合同已签/货物在口岸/0910出发（孙+工人1名） | 催回款，协调问题处理 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成30% | 完成60% | 未收取 |  | 是 | 孙新伟
6 | C2407 | 青山（印尼）2*2300生石灰仓项目 | EP | 工业 | 李永祥 | 待签章版验收证明-不含安装 已收到90%回款 | 督催验收、付款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未验收 | 完成30% | 完成30% | 完成30% | 未收取10% | 是 | 高攀
7 | C2405 | 蒙古2X700吨+3X110吨水泥石灰仓项目 | EP+C | 工业 | 陈子凡 | 已验收 1套罗茨风机气力输送达产问题需进一步调试0701 仓内结块问题0909……先给客户临时问题解决回复 | 催回款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成10% | 完成20% | 未收取 |  | 是 | 何克营
8 | - | 蒙古MAK称重改造项目 | EP+C | 工业 | 陈子凡 | 问题整改（模块）0622入场/5名工人0822进场，情况？ | 协调调试、验收 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 未验收 | 完成30% | 完成60% | 不涉及 | 未收取10% | 是 | 何克营
9 | C2502 | 冈比亚2x19000吨水泥仓项目 | EP | 工业 | 陈辉 | 已到货 业主最新情况？ | 催货款，待指导安装信息 | 完成 | 完成 | 完成 | - | - | 完成10% | 完成20% | 未收取65% |  | - | 待确定
10 | C2504 | 毛里塔尼亚1X700t水泥仓项目 | EP 指导 | 工业 | 王伟乐 | 指导安装完成、已验收 | 全部执行完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成30% | 完成70% | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 温晓川
11 | C2412 | 蒙古MAK3x700吨水泥仓系统项目 | EP | 工业 | 陈子凡 | 0302发货完成，回款90% | 协调安装、回款事宜 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成30% | 完成60% | 不涉及 | 未收取10% | 否 | —
12 | C2507 | 印度AMRIT水泥厂1000吨装配仓扩建项目 | EP 指导 | 工业 | 苗恒 | 业主安装进行中-指导安装-王海坤 签证办理 | 指导协调 | 完成 | 完成 | 完成 | - |  | 完成30% | 完成70% | 不涉及 | 不涉及 | 是
13 | C2508 | 利比里亚石膏生产线项目 | EP 指导 | 工业 | 李永祥 | 收款20%/补充合同/发货完成0904/发货后付货款（追踪） | 催促发货款 | 完成 | 完成 | 完成 | - | - | 完成20% | 推进中 | 未收取 |  | 是 | 待确定
14 | C2501 | 俄罗斯POWERZ散装机项目 | EP | 工业 | 崔阳 | 先4后5；0311提货完成，已收到货款 | 跟踪运输等 | 完成 | 完成 | 完成 | - |  | 完成68% | 完成32% | 不涉及 | 不涉及 | 否 | —
15 | C2401 | 蒙古16.7万吨熟料料场系统项目 | EPC | 工业 | 陈子凡 | 0622验收完成（2个小问题待最后处理）结算 | 协调消缺和验收，回款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成10% | 完成90% | 完成90% | 供货10% 施工10% | 是 | 孙新伟
16 | C2413 | 菲律宾KMI镍矿烘干项目 | EP | 工业 | 王伟乐 | 已收80%；除电控和特殊水泥骨料、耐火泥外，连云港已到港，台州（炉）0823已开船；后续指导安装，链排炉砌筑2名，施工预计明年。 | 后续安装跟踪，事件确定 | 完成 | 完成 | 进行中 | - | - | 完成30% | 完成50% | 未收取10% | 未收取10% | 是 | 待确定
17 | G2505 | 韩国豆皮仓采购项目 | P | 工业 | 陈辉 | 全部发货执行完成……待后期安装反馈 | - | - | 基本 完成 | 完成 | 不涉及 | 不涉及 | 完成30% | 完成70% | 不涉及 | 不涉及 | 否 | -
18 | C2601 | 越南QNC4×6000T水泥螺旋卷边仓项目 | EP+C | 工业 | 韩鸿彪 | 发货款已收/全部已经发货/后续安装指导-基本执行完成 | 发货/施工事宜协调 | 完成 | 完成 | 完成 | 等待中 |  | 完成30% | 完成70% | 施工另算 |  | 是 | 待定
19 | C2602 | 蒙古MAK热风管改造项目 | EPC | 工业 | 陈子凡 | 0425验收-改造完成0612-收款95%-施工结算完成 | 质保金催收 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成30% | 完成45% | 完成20% | 5% | 是 | 孙新伟
20 | C2606 | 拉法基豪瑞（孟加拉国）采购项目 | P | 工业 | 马鹏飞 | 发货完成，执行完成 | 收款（信用证） | 完成 | 完成 | 完成 | 不涉及 | 不涉及 | 进行中 |  | 不涉及 | 不涉及 | 否 | -
21 | C2607 | 越南4X6000T卷边仓配套提升机项目 | P | 工业 | 韩鸿彪 | 收30%预付款/0506启动会，0813已具发货条件 待业务验货、发货款、发货 本周付款 | 跟业主沟通验货、收款等 | 完成 | 完成 | 进行中 | 不涉及 |  | 完成30% | 进行中 |  |  | 否 | -
22 | C2609 | 蒙古MAK 2X150T水泥筒仓项目 | P | 工业 | 陈子凡 | 30%预付/0611启动会/0810备货完成 待业务/客户确定发货期和付款 | 货款和发货事宜 | 完成 | 完成 | 进行中 | 不涉及 |  | 完成30% | 进行中 | 不涉及 |  | 否 | -
|  | 菲律宾4X10000T仓项目 |  |  |  | 称的问题，卸粮机（电压）问题 | 李修化已去现场查看并处理 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 发货 提货: 问题已经处理
|  | 菲律宾修复仓项目 |  |  |  | 电气相关问题 | 李修化已去现场查看并处理 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 发货 提货: 问题待汇报
Note on Q6: SRON SUN:已收取95%
Note on C13: SRON SUN: 10%质保保函
Note on Q15: SRON SUN:给客户开5%质保包含
Note on C18: SRON SUN: 供货和施工2个合同

## 正常执行项目控制信息0923
实荣公司2026年度在执行项目关键控制信息统计表
序 号 | 项目 编号 | 项目名称 | 合同 性质 | 类别 | 业务 经理 | 项目执行进展/状态 | 业务经理当前任务 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  |  | 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  | 是否 派人 | 拟/已派人员
[8 empty] | 工程 设计 | 招标 订购 | 发货 提货 | 施工 完工 | 施工 验收 | 预付款 | 提货款 | 安装款 | 质保金
1 | C2403 | 埃及2X1万吨水泥仓及输送项目 | EP+C 指导 | 工业 | 陈辉 | 筒仓施工已交接；尹/李/仓泵厂家调试进行中（5中1台空压机问题待解决） 0915人员撤场（留电气人员）/螺栓补发货（随客户后续配件订单一起发） | 催促业主进度加快 | 完成 | 完成 | 完成 | 进行中 |  | 完成20% | 完成75% | 已结算 单算 | 供货5% | 是 | 尹宏洲
2 | C2409 | 埃及8X9000吨水泥卷边仓项目 | EP+C | 工业 | 王伟乐 | 0618卷仓已完，指导安装再安排；待卷仓设备发回（物流）-安排中 业务沟通安装费用和卷仓设备逾期费用-0729（共约10万美元）-待定船期 业主施工计划（便于电气工程师指导调试的安排）-9月份待具体日期 | 协调卷仓设备发回 催收安装款 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |  | 完成30% | 完成40% | 进行中25% |  | 是 | 袁继斌 黄海山
3 | C2506 | 蒙古新2X7000T水泥仓系统项目 | EPC | 工业 | 陈子凡 | 土建施工冬歇期0421复工-整体延误约70天 1. 1#2#卷仓完成0724卷仓设备已回0809-待结算完成； 2. 0821最后一批次发货（电控），0901非标发货完成 目前全部在口岸待换装，第1车已完成换装0909 3.0807窗户和楼梯位置增加和变更/彩钢板颜色问题业主供货解决 4.业务协调催促业主进度款（供货款已90%） 5.施工：土建9月中结束，机电待电控和非标到场；施工安全问题 | 协同相关施工 催要进度款 | 完成 | 完成 | 基本完成 | 进行中 |  | 供货完成10% 施工完成30% | 供货完成90% | 施工款 30% 进行中 |  | 是 | 李亚超
4 | G2503 | 阿联酋32个开心果和杏仁筒仓项目 | EP+C | 粮食 | 王伟超 | 0608已验货/问题已处理/已客户发函，待收货款和发货时间 -客户回复：9月份根据资金情况-9月中旬待消息 金恒闸门SEW电机发货前7天通知付款，完成闸门加工，满足发货条件 | 收货款、发货时间确定 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 工程 设计: 完成; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 招标 订购: 基本 完成; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 发货 提货: 有风险; 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 预付款: 完成30%; 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 提货款: 有风险 | 否 | 待确定
5 | C2414 | 巴基斯坦SECMC铁路装车站系统 | E+PC | 工业 | 陈子凡 张硕 | 土建施工进行中，采购/加工进行中/土建施工延65天，交货延迟8周 1.钢构施工-SECO已入场，初步施工准备完成，计划9月初开工； 2.1批次0616/0807到港，已到场 2批次0705/0821到港，已到场 3批次0720/0823船期/0917到港（0902已到港部分） 4批次0818/0826船期/0919到港 5批次计划（剩余钢构+相关设备）0916发货 6批次时间待定 3.发泡胶30/部分消防物资当地采购 4.电气类供货防爆认证证书、国内与国际认证，业主提出此不符合项的风险 5.电气设计交付-业主邮件催付，之前已提出，需重点考虑解决 6.水泵认证事宜，新采购/询价中 | 相关发货、质检、发货款等协调 | 基本完成 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | - | 设计完成50% 土建完成 70% 供货完成15% | 进行中 | 进行中 |  | 是 | 曹明刚 牛亚峰 温朋龙
6 | C2510 | 斯里兰卡4x2000吨水泥仓项目 | EP 指导 | 工业 | 陈辉 | 1.备货完成 2.业主FOB发货日期待定 3.信用证LC已经延期 4.发货日期？ 计划10月15日后船期 | 协调业主发货 | 完成 | 完成 | 进行中 |  |  | 完成30% | 进行中 | 不涉及 |  | 是 | 待定
7 | C2511 | 埃及2×500t水泥仓项目 | EP 指导 | 工业 | 王伟乐 | 0908验货完成/发货安排待跟业主确定？ 空气斜槽（透气布未安装），待整改，大约20天后完成 | 协调业主付款和发货 | 完成 | 完成 | 进行中 | - |  | 完成30% | 进行中 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 待定
8 | C2603 | 淮北临涣焦化新建除尘灰回配项目 | EPC | 工业 | 李永祥 | 达产/验收/结算进行中，交接资料/结算单/验收款支付-崔继龙/李永祥安排 | 业主进度款 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 工程 设计: 完成; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 招标 订购: 完成; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 发货 提货: 进行中; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 施工 完工: 进行中; 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 预付款: 进度款60%（截止6月份） | 是 | 崔继龙
9 | C2604 | 阿尔及利亚颗粒仓和储罐项目 | EPC | 工业 | 李永祥 | 推迟至0909验货0915/0918/0925船期待定？罐底板连接形式，对接/搭接？ 发泡胶（150支）计划现场采购，补油漆材料当地采购…… 施工工器具-施工单位确定（张海军）-2气价格，待确定最终价格和合同 | 发货/工期/货款协调确定 | 完成 | 完成 | 进行中 | - |  | 完成15% | 进行中 |  |  | 是 | 待定
10 | C2605 | 北方稀土（包头）料仓和输送系统项目 | EPC | 工业 | 李永祥 | 0701入场/发货完成0817/收尘变频器0905发货/计划9月中施工完成 | 进度款 | 完成 | 完成 | 完成 | 进行中 | 进行中 | 完成30% | 进行中 |  |  | 是 | 王海坤 李鲲鹏
11 | G2504 | 菲律宾Davao及Cebu淀粉仓项目 0702专题会/0707-0716现场勘察 改造变更/施工合同/0720专题会 0724达沃改造工艺段暂停 | EPC | 粮食 | 陈子凡 张硕 | 已收预付款，业主的施工合同0831/Mark的施工合同？保函20270310工期/待施工安排 达沃项目：仓+收尘器1批次0727已到货/卸货；前工艺段已完成，电气待整体整合，计划0925交货；工艺改造段目前执行暂停0724，待业主确认（0730/0815/0831）； 宿务项目：预埋板0724发货；设计完成/备货中0920计划 | 改造方案确定/施工合同/收发货款 | 中度逾期 | 进行中 | 进行中 | - |  | 完成20% | 进行中 |  |  | 是 | 袁继斌
12 | C2608 | 蒙古MAK WEST火车接收坑改造项目 | EP | 工业 | 陈子凡 | 已收预付/0603预启动会/部分设计变更/专题会-新执行依据/全景计划确定0817 设计：工艺/结构1设计已完成，结构2已完成 招采：招采进行中0910，生产加工推进 | 已收预付/确定设计变更 | 基本 完成 | 进行中 | - | 不涉及 |  | 完成30% |  | 不涉及 |  | 否 | -
13 | C2610 | 青海能发（集团）铁路装车站系统项目 | EPC | 工业 | 郭朝伟 | 预付已收0819；0831项目推进会/进展？ 缓存/定量仓/钢结构设计完成/图纸会审；提资招采/材料发货日期待定，暂定0915； 工程人员已勘察/施工招标进行中-基本确定，待最终价 | 相关技术细节沟通 | 进行中 | 进行中 | - | - | - | 完成 |  | 不涉及 |  | 是 | 黄海山/温晓川
14 | G2601 | 阿联酋PACG（尼日利亚）面粉仓项目 | EP | 粮食 | 韩鸿彪 | 预付已收0901；0902项目启动会已开 设计开始 | 相关图纸确认、验货、发货款等沟通 | 进行中 | - | - | - | - | 完成 | - | 不涉及 |  | 否 | -
马鹏飞菲律宾新中标项目
菲律宾淀粉仓项目
/
3
|  | 青海铁路装车站系统项目 | [5 empty] | 进行中: 蒙古WEST火车接收坑项目
巴基斯坦项目
Note on C6: SRON SUN: 供货：10%+20%+60%+10% 施工：30%+20%+40%+10%
Note on D7: SRON SUN: 待安装报价和施工合同签订
Note on R7: SRON SUN: 待安装报价和施工合同签订
Note on C8: SRON SUN: 设计：50%+50% 土建安装：15%+55%+15%+5% 供货安装：15%+55%+15%+5%
Note on G8: SRON SUN: 2批次发货内容：钢结构约200T+永久围蔽 3批次发货内容：钢结构（剩余全部钢构）+皮带机货物（含电机/减速机）+提升机（含电机/减速机）+除尘器+振动电机+水箱2台+空压机+冷干机+储气罐+空气炮+除铁器+金属探测器+称重模块 4批次发货内容：快速装车系统（部分）+钢构+其他设备和非标1（三通及溜槽）及关设备货物 5批次发货内容：电控、剩余非标、管材等其他剩余货物
Note on C12: SRON SUN: 15%+85%
Note on C13: SRON SUN: 30%+30%+30%+10%
Note on C14: SRON SUN: 20%+60%+10%+10%
Note on I14: SRON SUN: 非标、电控设计逾期

## 特殊项目执行控制信息0923
实荣公司2026年度在执行项目关键控制信息统计表
序 号 | 项目 编号 | 项目名称 | 合同 性质 | 类别 | 业务 经理 | 项目执行进展/状态 | 业务经理当前任务 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  |  | 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 |  |  |  | 是否 派人 | 拟/已派人员
[8 empty] | 工程 设计 | 招标 订购 | 发货 提货 | 施工 完工 | 施工 验收 | 预付款 | 提货款 | 安装款 | 质保金
1 | C2410 | 达涅利集团乌拉尔炼钢厂真空脱气装置项目 | EP | 工业 | 崔阳 | 国内执行已完成，已收到发货款0601（90%），指导安装10% 待业主提货，预计26年底提货（需保证质量和性能） 1.可收取保管费、质量维护费（日期范围） 2.部分货物有权售卖，但需提前通知 | 收货款和提货 | 完成 | 完成 | 待提货 | / | / | 完成20% | 完成70% | 不涉及 |  | 是 | -
2 | G2402 | 菲律宾3X5000t稻谷仓项目 | EP+C | 粮食 | 陈子凡 | 合同已签，首笔20%预付款已收到；仓体及配套钢构制造完成；工艺设备基本完成；因业主现场土建严重滞后，其签约及付款未达到公司要求，在此影响下，未发货。-项目已经取消 | 持续跟踪业主进程 | 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 工程 设计: 完成; 项目全景计划达成状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 招标 订购: 暂停中; 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 预付款: 完成20%; 项目回款状态 绿/完成 浅绿/推进中 黄/中度逾期 红/严重逾期 提货款: /
Note on C5: SRON SUN: 业主付款等原因，待业主通知发货 20%+70%+10%

## 重点紧急节点工作
项目执行重要节点清单
周期：7月15日-30日
序号 | 所属项目 | 节点日期 | 节点工作 | 责任人 | 截止目前情况说明 | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
组织召开在执行项目双周例会。
会前相关项目执行信息汇总，执行过程督导、跟踪，卡点协调解决；会议组织、会上汇报和接受质询；会后会议文件发布，项目后续安排、计划、考核等。
日常和核心职能工作。
项目执行过程中的日常和核心职能工作，工作时间零碎、繁琐，相关工作需随时参与处理、协调、配合。
在执行项目双周例会是日常项目执行中，项目整体把控的标志性事件；会前日常重点收集信息、过程督导、预警及卡点难点解决，会议期间3天重点汇总及形成问题处理、推动的方案的决议和共识，会后再重点跟踪和督导落实。

## Sheet2
截止时间
项 | 加工内容 | 加工内容说明 | 进展情况 | 加工完成比例 | 加工图片 | 质量检测内容（PLAN） | 检测照片 | 检测结果 | 计划发货时间 | 计划到货时间 | 其他说明