项目现场施工周报

蒙古新2×7000T水泥仓系统项目（MAK）

项目管理人员：李亚超　　现场翻译：都仁毕力格

汇报日期：2026年8月23日　　本周区间：2026年8月17日–8月23日

成本对照：2026年7月施工月度报表（截至7月31日）

四、现场相关图片及说明（经营汇报口径·更新稿）

蒙古新2X7000T水泥仓系统项目（项目经理：李亚超）：

【进度】截至8月23日，1#、2#筒仓卷边仓结构已完成；1#仓内填坡正在施工，2#汽车衡筏板基础混凝土已浇筑、侧墙施工准备中；火车坑斗提机地下室结构此前已完成，斗提机塔架钢构件吊装完成，对接焊接及罩棚檩条、仓间下料斗非标件持续推进。8月22日设备开始到场（储气罐、空气斜槽、充气箱等一车），此前钢结构班组因设备未进场多次窝工。本周多次受大风（5–6级）及商混站设备损坏影响浇筑/吊装窗口。整体仍较计划滞后（仓内填坡约40天，钢结构安装较7月中计划完工约40天），需持续关注设备到货、大风天气及业主材料供应对施工节奏的影响。剩余交付时间约41天（计划完工2026年10月3日）。

【成本】截至7月底，累计实际支出327.05万元，占累计实际产值425.69万元的76.8%（6月底为289.86万元、占产值94.0%），占预算606.7万元的53.9%。其中土建累计支出225.5万元（7月当月支出0），钢结构/设备电控累计支出57.05万元（7月当月32.6万元）。成本整体可控，占产值比例较6月底回落，暂无超支风险；钢结构安装成本持续发生，设备已开始到场，后续需跟踪安装及调试阶段成本执行。本周现场办公费26.77元。

【相对原7月23日口径的主要变化】

1. 筒仓：1#2#卷边仓结构已完成的状态保持；工作重心转为1#仓内填坡（8月15日开工，本周浇筑推进，8月21日曾因商混站设备损坏未能浇筑）。

2. 火车坑/塔架：地下室由“7月18日浇筑、拆模中”转为结构已完成；斗提机塔架由组对拼装转为吊装完成，进入焊接、檩条及非标件阶段。

3. 汽车衡/配电房：2#汽车衡筏板8月18日浇筑，侧墙放线验收合格；配电房地上剪力墙/框架梁柱钢筋及模板推进。

4. 设备：由“7月22日开始陆续发货”转为8月22日现场到货一车；此前多日钢结构6–8人因设备未到场窝工。

5. 滞后口径：原“筒仓15–20天、火车坑土建2个月”已随结构完成兑现；当前主要滞后为仓内填坡约40天、钢结构安装约40天。

6. 成本：6月底289.86万/占产值94.0% → 7月底327.05万/占产值76.8%、占预算53.9%。

一、本周具体工作内容（8月17日–8月23日）

1、2026年8月17日（22-29℃，多云转小雨，风力5级）：

出勤37人，加班，无窝工。1#筒仓仓内填坡模板拆除、第二层模板安装加固；2#汽车衡筏板因斜槽平台吊装占用场地，浇筑推迟至次日；配电房地上框架梁底模板、框架柱钢筋、剪力墙钢筋加工；斗提机塔架钢构件分段吊装，两筒仓之间空气斜槽平台吊装；2#卷边仓结构设备支架及立柱拆除。土建21人（10小时），钢结构12人（9小时）；25吨吊车1台，130吨、140吨吊车各1台。

2、2026年8月18日（20-30℃，晴，风力3级）：

出勤31人，无加班，有窝工。1#仓内填坡模板安装加固；2#汽车衡筏板基础混凝土浇筑，卷仓设备支撑立柱及框架拆除；配电房剪力墙钢筋及模板加工；提升机塔架及斜槽平台连接处焊接、打磨刷漆。土建21人（10小时），钢结构10人（9小时，设备未进场6人休息）；25吨吊车1台。

3、2026年8月19日（22-32℃，晴，风力6级）：

出勤31人，加班，有窝工。1#仓内填坡混凝土浇筑；2#汽车衡筏板侧面模板拆除、材料整理；配电房剪力墙框架柱钢筋绑扎、模板加工；塔架及空气斜槽钢构件对接焊接；与业主沟通斗提机塔架彩钢瓦颜色。土建21人（10小时），钢结构10人，其余6人因设备未进场休息。

4、2026年8月20日（19-31℃，多云转小雨，风力5级）：

出勤29人，加班，有窝工。1#仓内填坡模板安装加固、加气块运输；2#汽车衡筏板侧墙测量放线，业主验收合格；配电房剪力墙及框架梁钢筋绑扎；塔架钢柱对接焊接、焊缝打磨刷漆，空气斜槽吊装孔部位彩钢瓦安装；临时围挡应业主要求拆除改搭。土建21人（10小时），钢结构8人；因设备未到场8人窝工。现场无吊车。

5、2026年8月21日（19-29℃，多云，风力5级）：

出勤29人，未加班，有窝工。1#仓内填坡因商混站设备损坏未能浇筑；2#汽车衡筏板侧墙模板加工；配电房剪力墙钢筋绑扎、模板加固；塔架对接焊接打磨刷漆；1#仓壁牛腿柱卡具打磨刷漆；沟通彩钢瓦到场时间。土建21人（10小时），钢结构8人，设备未到场8人窝工；25吨吊车0.5台班。

6、2026年8月22日（20-32℃，多云，风力3级）：

出勤29人，未加班，有窝工。1#仓内填坡混凝土浇筑；2#汽车衡筏板侧墙模板倒运；配电房剪力墙钢筋及模板加固；塔架窗口檩条安装焊接，仓间下料斗非标件焊接；5名工人出发去乌兰巴托称重改造项目；下午约17:00进场设备一车（储气罐、空气斜槽、充气箱等）。土建21人（10小时），钢结构8人（9小时），3人因设备未到场窝工。

7、2026年8月23日（22-33℃，多云，风力6级）：

出勤32人，加班，无窝工。1#仓内填坡模板拆除、上层模板安装加固；2#汽车衡筏板侧墙模板倒运；配电房剪力墙钢筋绑扎、模板加固；塔架窗口檩条安装焊接，仓间下料斗非标件焊接。土建21人（10小时），钢结构11人（9小时）。

二、目前整体情况

1、施工现场人员：目前现场共计34名施工人员。

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 2 | 2 | 李亚超、翻译都仁毕力格 |
| 2 | 土建班组 | 21 | 21 |  |
| 3 | 卷边仓钢结构机电安装班组 | 11 | 11 |  |
| 总数 |  | 34 | 34 |  |

2、施工机械使用情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 本周（台班） | 下周（台班） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊车 | 25吨 | 4 | 0 | 现场租赁 |
| 2 | 汽车吊车 | 130吨/140吨 | 2 | 0 | 现场租赁 |
| 3 | 钢筋调直机 | Φ4-φ14；5.5KW | 7 | 0 | 土建自有 |
| 4 | 钢筋弯曲机 | Φ6-φ40；3KW | 7 | 0 | 土建自有 |
| 5 | 钢筋截断机 | 7.5KW | 7 | 0 | 土建自有 |
| 6 | 钢筋套丝机 | / | 7 | 0 | 土建自有 |
| 7 | 钢筋弯箍机 | 4-20mm，3KW | 7 | 0 | 土建自有 |
| 8 | 挖掘机 | / | 0 | 0 | 业主提供 |
| 9 | 发电机 | 260KW | 1 | 0 | 业主提供 |
| 10 | 发电机 | 400KW | 0 | 0 | 业主提供 |
| 11 | 渣土车 | / | 0 | 0 | 业主提供 |

3、整体施工进度情况：

| 分项名称 | 计划开工 | 计划完工 | 计划用时（天） | 实际开工 | 实际完工 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#筒仓卷边仓结构 | 2026-05-21 | 2026-06-15 | 25 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 已完成 |
| 2#筒仓卷边仓结构 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 25 | 2026-07-02 | 2026-07-25 | 已完成 |
| 地下室结构 | 2026-04-21 | 2026-05-15 | 25 | 2026-06-13 | 2026-07-18 | 已完成 |
| 钢结构安装 | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 45 | 2026-07-10 | 2026-08-20 | 施工中 |
| 1#筒仓仓内填坡 | 2026-06-16 | 2026-07-10 | 25 | 2026-08-15 |  | 施工中 |

对照7月月报：土建累计形象进度90%，钢结构/设备电控38.1%，合计约70%。仓内填坡实际8月15日开工；钢结构8月23日仍在焊接、檩条及非标件施工。

4、现场施工安全管理情况：本周安全生产无事故；早班会每天1次；起重吊装需避开大风时段。

5、现场质量管理检验：2#汽车衡筏板钢筋；仓内混凝土填坡坡度、踏步、充气管道预留。

6、现场施工费支出：办公饮用水26.77元。项目成本见文首【成本】口径。

三、下周计划施工任务

1#筒仓仓内混凝土填坡模板安装、仓壁沥青防腐层施工；2#筒仓内填坡地泵泵管安装调试，准备开始仓内填坡；配电房地上结构剪力墙钢筋绑扎，墙体模板加固、预留洞口、管道、预埋件安装；筒仓之间非标件料斗加工制作，火车坑罩棚钢梁、檩条、拉条安装；设备到场后进行仓顶空气斜槽及相关阀门、管件安装连接；火车坑斗提机地下室设备及管道安装。

五、例会关注事项

1. 仓内填坡：1#进行中，2#下周开始；较计划约滞后40天，商混站设备损坏已影响浇筑窗口。

2. 钢结构与设备：塔架吊装完成，安装未完；8月22日设备刚到一车，此前窝工明显，需盯后续批次到货及仓顶斜槽、地下室设备安装。

3. 大风：本周风力达6级，吊装窗口受限，安全备注仍要求避开大风作业。

4. 收尾交叉：配电房、汽车衡侧墙、罩棚檩条并行，剩余交付约41天（计划10月3日），交叉作业压力上升。

5. 成本：7月支出/产值回落至76.8%，整体可控；安装及到货阶段成本需继续跟踪。