项目现场工作周报

北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目

项目管理人员：李鲲鹏　黄晓冬　　汇报日期：2026年8月23日

本周区间：2026年8月17日–8月23日　　成本对照：2026年7月施工月度报表

四、现场相关图片及说明（经营汇报口径·更新稿）

北方稀土（包头）料仓及计量输送系统项目（项目经理：李鲲鹏）：

【进度】截至8月23日，现场管理人员2人、钢构及普工约7人，合计约9人（项目要求不低于14人，增员仍未落实）。两个锥体、两个环梁、2个库顶及悬梯拼装焊接均已完成100%，8根钢柱及支撑钢柱安装焊接完成100%，锥体及罐体吊装安装完成100%；钢梯拼装焊接约60%。8月19日起设备材料陆续到场（电缆电线、气罐、螺旋输送机、插板阀、卸料器、除尘器），配电柜、控制柜已到包头待天晴卸车。本周作业5天（下雨停工1天；8月18日分包索要工资停工1天，19日1名焊工离场）。剩余主要为构件除锈防腐、钢梯及平台栏杆、罐体加固焊接、设备及电控安装。合同节点为9月1日（业主审批开工报告），剩余约9天，按现有人数难以保证，需盯紧增员（至少再增7人至14人）、设备报验及电控安装。

【成本】截至7月底，累计实际支出15.13万元，占累计实际产值22.05万元的68.6%，占预算49万元的30.9%。其中钢板仓/钢结构/设备电控支出9.63万元，其他部分5.5万元。7月累计形象进度约45%。本项目7月开工，成本整体可控、尚未形成超支；罐体已吊装完成、设备开始进场，8月安装高峰支出将上升，需持续跟踪。

【相对原7月19日口径的主要变化】

1. 阶段：由预制拼装（环梁约65%、库顶约60%、钢梯约15%）转为罐体吊装完成，进入平台加固、设备进场。

2. 7/31罐体安装节点：当时判断难以达成；月报预计8月5–9日吊装。8月23日周报称锥体及罐体吊装已完成100%。

3. 人员：7月中约13人、要求增至17人；现约9人、要求不低于14人，增员仍不到位。本周另发生索薪停工1天。

4. 供货：螺旋机、插板阀、卸料器、除尘器等已进场，电控柜到包头待卸。

5. 总工期：月报计划完工8月5日已过；合同节点9月1日，剩余约9天，周报判断无法保证。

一、本周具体工作内容（8月17日–8月23日）

1、8月17日（多云17-24℃）：

出勤11人。罐体校正焊接，2.2米平台除锈刷漆。业主提出曲臂车无进场记录。公司协调会明确人数和节点。

2、8月18日（晴16-30℃）：

出勤10人。验收落仓线。工人索要工资，8:30后停工。新进场1人入场教育。

3、8月19日（晴17-31℃）：

出勤8人。2.2米平台下料焊接。焊工退场1人。17:00设备材料到场卸货。应急管理局将进驻检查。

4、8月20日（晴18-31℃）：

出勤8人。平台板及支撑钢柱焊接。监理提出安全带高挂低用。新进场1人交底。

5、8月21日（晴17-28℃）：

出勤9人。钢支撑及料仓内加固焊接。业主要求加快工期。11:00除尘器进场。

6、8月22日（中到大雨）：

仅管理人员2人。雨天未施工，做内业。2名新焊工去留协调中。电控柜已到包头待卸。

7、8月23日（晴16-28℃）：

出勤8人。钢支撑、仓外加固、平台栏杆焊接。曲臂车报验已完成。分包同意增员但人员未改善。

二、目前整体情况

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 2 | 2 | 李鲲鹏、黄晓冬 |
| 2 | 钢构施工人员 | 5 | 7 |  |
| 3 | 普工 | 2 | 2 |  |
| 总数 |  | 9 | 11 | 要求不低于14人 |

机械：20米登高车本周6台班，剪刀车6台班；下周计划汽车吊20吨3台班。

安全：本周无事故；早班会6次；机械/作业检查2次。

进度：锥体/环梁/库顶/悬梯/钢柱/支撑柱/锥体吊装/罐体吊装均100%；钢梯约60%。合同节点9月1日，现有人数无法保证。

三、下周计划施工任务

1、钢梯及平台栏杆制作安装完成100%；罐体与环梁加固焊接完成100%；设备开始安装。

2、现有人员完成钢结构施工内容。

3、督促劳务至少再增7人、增至14人。

4、与业主、监理沟通，做好设备进场报验。

五、例会关注事项

1. 9月1日节点：罐体已吊装，钢梯/加固/设备电控未完，约9人难以保证。

2. 增员：分包口头同意未兑现；本周索薪停工、焊工离场。

3. 设备电控：主体设备已到场，电控柜待卸，电气安装尚未形成形象。

4. 安全检查：市应急管理局即将进驻。

5. 成本：7月底15.13万元、占预算30.9%，8月安装高峰需盯支出。