项目现场施工周报

巴基斯坦SECMC铁路装车站项目

项目管理人员：曹明刚　温朋龙　谢尔（翻译）

汇报日期：2026年8月23日　　本周区间：2026年8月17日–8月23日

成本对照：2026年7月施工月度报表（截至7月31日）

四、现场相关图片及说明（经营汇报口径·更新稿）

巴基斯坦SECMC铁路装车站项目（曹明刚）：

【进度】截至8月23日，现场劳务为土建130人（现场100人+场外30人）、钢结构机电分包21人（现场9人+场外12人），管理人员3人，合计154人；本周以白班8小时为主，部分日期加班4小时，已不再维持此前白夜班16小时连续作业。本周主要完成装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎、模板支设及预埋件安装，SP2/TF10基础钢筋绑扎启动，钢结构堆料场地平整压实，80吨吊车已到场；因混凝土罐车司机未到位，水平段支架基础未能浇筑。巴基斯坦全国罢工跨省运输仍未解除，钢结构第一批货物港口清关仍未完成，深交集装箱滞留拉合尔无法到场。项目已向业主提交工期延期申请。装车楼部分工期延误约90天（较7月19日约55天、5月底约40天进一步扩大），钢结构机电安装尚未正式开工，剩余交付时间约96天，进度风险进一步加大，需高度重视。

【成本】截至7月底，土建部分累计实际支出777万元，占累计实际产值925.65万元的84.0%（6月底为563.8万元、占产值70.0%），占预算1089万元的71.3%。7月当月支出213.2万元、产值119.79万元，当月支出/产值达178%。成本总量仍在预算内，但支出已明显快于产值，需持续关注施工效率与制约因素（钢筋迟到、罐车司机未到位、罢工清关），避免后期赶工进一步推高成本。本周现场施工费无单独列支。

【相对原7月19日口径的主要变化】

1. 现场人数与工时：由土建255人+钢结构机电5人（合计约264人）、白夜班16小时连续作业，回落至土建130人+钢结构机电21人+管理人员3人（合计154人），以白班8小时为主。

2. 本周重点工作：BPB01筏板钢筋由“推进中”转为绑扎完成，模板/预埋件持续；SP2、TF10基础钢筋启动；80吨吊车8月23日到场。水平段支架基础因罐车司机未到位仍未浇筑。

3. 发货与动员：钢结构第一批货物港口清关仍未完成；全国罢工跨省运输未解除，拉合尔集装箱无法到场；办公集装箱运输途中。正式安装仍未开工（7月月报预计8月20日开始安装，该节点已错过）。

4. 工期与商务：7月31日月报预计BPB01筏板8月10日浇筑完成，实际至8月23日钢筋刚绑完、混凝土未浇；装车楼延误由约55天扩大至约90天；剩余交付时间由约150天降至约96天（对应计划竣工日2026-11-27）。8月22日已向业主提交工期延期申请。

5. 成本：由6月底累计支出563.8万元/占产值70.0%，更新为7月底777万元/占产值84.0%、占预算71.3%；7月当月支出/产值178%，效率压力上升。

一、本周具体工作内容（8月17日–8月23日）

1、2026年8月17日（多云26-34℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班82人，未加班，工作时间8小时，无窝工；钢结构深交6人；业主14人+伯克利3人。安全早班会。土建作业机械：挖机1台、压路机1台。施工内容：装车楼BPB01基础筏板预埋件安装、模板支设，伯克利检查钢筋绑扎情况。钢筋晚上从卡拉奇出发。因混凝土罐车司机没到位，水平段支架基础未能浇筑混凝土。推土机故障未能进行平整作业。当日巴基斯坦全国罢工区域性解除，各省内可以运输货物，跨省仍未解除，钢结构深交的集装箱从拉合尔仍拉不到现场。港口货物积压严重，钢结构第一批货物清关仍未完成。

2、2026年8月18日（多云26-34℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班93人，未加班，工作时间8小时，无窝工；钢结构深交6人；业主20人+伯克利1人。安全早班会。土建作业机械：挖机1台、推土机1台、拉土车1辆。施工内容：装车楼BPB01基础筏板预埋件安装、模板支设。钢筋晚上到达OK场外营地。因混凝土罐车司机没到位，水平段支架基础未能浇筑混凝土。钢结构深交整理资料。

3、2026年8月19日（多云26-34℃，风力4级）：

土建劳务出勤：白班84人，未加班，工作时间8小时，无窝工；钢结构深交6人；业主18人、伯克利1人、TUV1人。安全早班会。土建作业机械：推土机1台、拉土车1辆、挖机1台、拉水车1辆。施工内容：装车楼模板支设、止水钢板安装；钢筋在OK场外营地加工，当日未能拉到现场。现场道路铺土加宽，场地平整。钢结构动员准备、整理资料。

4、2026年8月20日（多云25-34℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班85人，工作时间8小时，加班56人（4小时），无窝工；钢结构深交6人；业主18人+伯克利1人、TUV1人。安全早班会。土建作业机械：挖机1台、拉土车1辆、板车1辆、推土机1台、压路机1台。施工内容：装车楼BPB01基础筏板墙体止水钢板安装、模板支设；加工好的钢筋到场一车卸车，钢筋绑扎。钢结构材料卸车堆场拉土平整。钢结构深交动员准备、资料整理。第一批钢构货物业主港口清关仍未完成。

5、2026年8月21日（多云26-33℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班87人，工作时间8小时，加班35人（4小时），无窝工；钢结构深交7人；业主18人+伯克利1人、TUV1人。土建作业机械：挖机1台、推土机1台、拉土车1辆、板车1辆。施工内容：装车楼基础BPB01筏板上部钢筋绑扎完成80%，钢筋到场一车卸车，模板支设，预埋件安装。要求土建单位增加钢筋工、木工。钢结构深交：一台80吨吊车出发来现场，现场办公集装箱出发；资料整理。跟业主讨论申请工程延期事宜。

6、2026年8月22日（多云26-33℃，风力3级）：

土建劳务出勤：白班98人，工作时间8小时，加班22人（4小时），无窝工；钢结构深交9人；业主15人+伯克利1人、TUV1人。安全早班会。土建作业机械：推土机1台、压路机1台、板车1辆。施工内容：装车楼BPB01基础筏板上部钢筋绑扎完成90%，预埋件安装，模板支设。钢筋到场一车，TF5、SP2、TF10基础钢筋到场。钢结构堆料场地拉土平整压实。80吨吊车1台到达深交场外营地。项目工期延期申请提交业主，并讨论申请延期的原因。

7、2026年8月23日（多云26-33℃，风力4级）：

土建劳务出勤：白班99人，工作时间8小时，加班人数未填报（4小时），无窝工；钢结构深交9人；业主15人+伯克利1人、TUV1人。安全早班会。土建作业机械：推土机1台、拉土车1辆、挖机1台、压路机1台。施工内容：装车楼BPB01基础筏板钢筋绑扎完成，模板支设，预埋件安装；SP2、TF10基础钢筋绑扎。钢结构堆料场地拉土平整压实，80吨吊车1台到达施工现场。办公室集装箱运输途中。

二、目前整体情况

1、施工现场人员：目前土建分包共计100（现场）+30（场外）=130名施工人员，钢结构机电分包现场9人、场外12人，具体情况如下：

| 序号 | 班组 | 本周（名） | 预计下周（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理人员 | 3 | 3 |  |
| 2 | 土建班组 | 130 | 150 | 现场100+场外30 |
| 3 | 钢结构机电安装班组 | 21 | 21 | 提前动员 |
| 总数 |  | 154 | 174 |  |

2、施工机械使用情况：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 本周（台班） | 下周（台班） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车吊车 |  | 0 | 3 | 土建租赁 |
| 2 | 推土机 |  | 6 | 7 | 土建租赁 |
| 3 | 压路机 |  | 4 | 7 | 土建租赁 |
| 4 | 平地机 |  | 0 | 2 | 土建租赁 |
| 5 | 挖掘机 |  | 6 | 7 | 土建租赁 |
| 6 | 混凝土罐车 | 9m³ | 0 | 30 | 土建自有 |
| 7 | 铲车 |  | 0 | 7 | 土建自有 |
| 8 | 混凝土搅拌机 |  | 0 | 4 | 土建租赁 |
| 9 | 洒水车 |  | 1 | 7 | 土建自有 |
| 10 | 巴士 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 11 | 钢筋调直机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 12 | 钢筋弯曲机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 13 | 钢筋截断机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 14 | 钢筋弯箍机 |  | 7 | 7 | 土建自有 |
| 15 | 发电机 | 150KV/25KV | 7 | 7 | 土建自有 |
| 16 | 渣土车 |  | 5 | 7 | 土建自有 |
| 17 | 13米板车 |  | 3 | 5 | 土建租赁 |
| 18 | 47米泵车 |  | 0 | 5 | 土建租赁 |
| 19 | 32米泵车 |  | 0 | 2 | 土建自有 |

下周拟大幅增加罐车（30台班）和泵车投入，对应装车楼BPB01筏板及多处基础浇筑计划。本周罐车、泵车、吊车台班均为0。

3、整体施工进度情况：

| 分项名称 | 计划开工 | 计划完工 | 计划用时（天） | 实际开工 | 实际完工 | 实际用时（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地平整 | 2月9日 | 2月19日 | 10 | 2月13日 | 3月15日 | 31 |
| 场内动员临建 | 2月9日 | 2月24日 | 15 | 2月13日 | 5月31日 | 108 |
| 装车楼区域土方开挖 | 2月19日 | 3月10日 | 20 | 2月25日 | 3月29日 | 33 |
| TT4至平直段皮带机部分土方开挖 | 2月19日 | 3月1日 | 10 | 4月1日 | 5月31日 | 61 |
| T1~T27支架基础土方开挖 | 3月1日 | 3月15日 | 15 | 3月26日 | 8月8日 |  |
| 装车楼筏板基础及外墙施工 | 3月1日 | 4月30日 | 61 | 4月19日 |  |  |
| TT4至平直段皮带机部分基础施工 | 3月5日 | 5月4日 | 60 | 5月14日 |  |  |
| T1~T27支架基础施工 | 3月16日 | 6月5日 | 81 | 4月21日 |  |  |
| 装车楼筏板以上梁板柱施工 | 4月20日 | 5月20日 | 31 | 4月19日 |  |  |
| 高压配电室基础施工 | 3月16日 | 4月10日 | 25 | 4月18日 |  |  |
| 高压配电室主体结构施工（含二次结构） | 4月11日 | 5月10日 | 30 |  |  |  |
| 高压配电室装饰装修 | 5月11日 | 6月10日 | 30 |  |  |  |

对照7月月报：土建累计形象进度85%、钢结构机电0%；BPB01筏板原预计8月10日浇筑完成，实际至8月23日钢筋绑扎刚完成。土建较原135天计划（约6月中旬完工）已逾期约69天。

4、现场施工安全管理情况：

| 工作名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 本周安全生产情况 | 本周安全生产无事故 |
| 本周新进员工三级安全培训 | 已对进入现场的工人进行三级安全教育 |
| 本周安全早班会 | 1.每日检查工人劳保用品PPE佩戴规范，损坏的劳保用品及时更换合格的新品；2.机械每日检查，强调使用安全；3.本周二SECMC安全培训1个小时，主要培训现场安全防护，避免机械伤害，安全带正确使用 |
| 本周安全检查情况（安全隐患排除） | 灭火器检查；临电作业检查；高处作业检查；机械检查 |
| 本周安全违纪情况 | 无 |
| 下周安全监督管理重点 | 1.工人PPE检查；2.钢结构进场吊车检查 |

5、现场质量管理检验情况：

| 工作名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 基础钢筋 | 钢筋绑扎位置，间距，锚固长度 |
| 混凝土浇筑 | 混凝土振捣质量 |
| 预埋件安装 | 预埋件焊接固定，地脚螺栓安装 |

6、现场施工费支出简要统计：本周无单独列支费用（统计表金额为0）。成本分析见文首【成本】口径（7月月报）。

三、下周计划施工任务

1、装车楼BPB01基础筏板上部钢筋绑扎完成，模板支设完成，浇筑混凝土完成。

2、TF5基础垫层浇筑混凝土，基础钢筋绑扎，浇筑混凝土；ST1、ST2基础开挖完成，浇筑垫层。

3、高压配电室基础83.00米以下墙体浇筑完成，回填土完成。

4、TF4、TF3第二层梁柱浇筑混凝土完成。水平段支架基础浇筑混凝土全部完成，模板拆除。

5、TF9、TF8，SP3、SP4基础梁柱全部浇筑混凝土，模板拆除；SP2、TF10基础钢筋绑扎完成，浇筑混凝土。

6、场地回填土，按设计场区标高平整。

7、钢结构机电分包单位相关准备动员工作，办公集装箱到场，施工工具到场。钢结构第一批到场卸货。

五、例会关注事项

1. 关键路径继续滑移：BPB01筏板8月10日浇筑节点已错过，8月23日钢筋刚完成；罐车司机仍未到位，下周30台班浇筑计划存在执行风险。

2. 资源回落：土建人数由7月中255人降至130人，夜班取消，与赶工目标逆向。

3. 物流与清关：全国罢工跨省未解、第一批钢构港口清关未完成，钢结构8月20日开工节点已错过；80吨吊车虽已到场，缺材料仍无法安装。

4. 工期延期：8月22日已向业主提交延期申请，需盯控批复结果及对合同工期/罚款的影响。

5. 成本效率：7月土建支出/产值178%，累计支出/产值由70%升至84%，在人员减少和浇筑受阻背景下需防止无效支出。