## 方案
方案提报任务（截止到8月17日）
序号 | 任务标题 | 任务类型 | 创建时间 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际完成时间 | 计划工时 | 实际工时 | 创建人 | 当前进展 | 项目状态 （进行中 / 已结项-签约 / 已结项-丢单 / 暂停） | 丢单原因 （客户失联 / 选其他供应商 / 预算不足 / 需求不实 / 价格 / 交期 / 其他）
1 | C00003352｜陈辉｜工业｜埃及4万吨料场项目｜方案V1（预算） | 方案 | 2026-07-21 14:19:20 | 2026-07-21 14:11:00 | 2026-07-24 19:00:00 | 2026-07-24 17:10:52 | 3.2天 | 3.2天 | 陈辉 | TCI预期拿到了埃及一港口的运营权，有计划建散料库，已报预算，还在规划阶段。 | 进行中
2 | C00007339｜陈辉｜工业｜韩国大宇3万吨磷矿粉项目｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-07-14 17:43:28 | 2026-07-15 08:00:00 | 2026-07-17 17:00:00 | 2026-07-17 17:07:49 | 2.4天 | 2.4天 | 陈辉 | 大宇在土库曼化肥厂项目，仓型各种变化和多次报价后，目前最后一版是焊接仓的EPC。用户和大宇还在比较仓型。 | 进行中
3 | C00001305｜陈辉｜工业｜韩国Jeju-四套污泥仓｜方案V1 | 方案 | 2026-07-02 17:47:15 | 2026-07-03 08:00:00 | 2026-07-09 17:00:00 | 2026-07-09 15:04:26 | 6.4天 | 6.3天 | 陈辉 | kim小项目，设计完仓型，客户改计划不需要了。 | 已结项-丢单 | 客户调整计划
4 | C00001305｜陈辉｜工业｜韩国welcron5套污泥仓｜方案V1 | 方案 | 2026-07-02 17:03:09 | 2026-07-02 16:58:00 | 2026-07-06 19:00:00 | 2026-07-03 18:25:38 | 4.1天 | 1.1天 | 陈辉 | kim小项目，设计完仓型，客户改计划不需要了。 | 已结项-丢单 | 客户调整计划
5 | C00001305｜陈辉｜工业｜韩国140立方米 x 3套树脂仓｜方案V1 | 方案 | 2026-06-29 17:36:48 | 2026-06-30 08:00:00 | 2026-07-03 19:00:00 | 2026-07-03 18:25:43 | 3.5天 | 3.5天 | 陈辉 | 小项目，仅仓无设备，客户还在决策。 | 暂停
6 | C00002715｜陈辉｜工业｜塞拉利昂2个3万吨clinker项目｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-06-22 11:34:22 | 2026-06-22 11:28:00 | 2026-06-26 19:00:00 | 2026-06-26 17:46:47 | 4.3天 | 4.3天 | 陈辉 | 已去拜访客户，客户想法很多，缺资金。 | 进行中
7 | C00009463｜陈辉｜粮食｜突尼斯粮仓6x5,000t+10x8,000t｜方案V1 | 方案 | 2026-06-22 11:26:51 | 2026-06-22 11:06:00 | 2026-07-06 19:00:00 | 2026-07-06 20:16:53 | 14.3天 | 14.4天 | 陈辉 | 突尼斯一家工程公司想建这几个粮仓，没有资金，要靠国外银行给贷款，介绍了TCI给他们。项目还在找钱的阶段。 | 进行中
8 | C00001305｜陈辉｜工业｜韩国3,000立方米 x 2套石膏粉仓｜方案V2 | 方案 | 2026-05-27 11:38:18 | 2026-05-27 11:27:00 | 2026-07-02 19:29:00 | 2026-07-02 18:33:52 | 36.4天 | 36.3天 | 陈辉 | EPC，我方首次报价50Wusd，优化后及打折后价格42Wusd，业主说当地供应商报价32Wusd，且不需额外任何进口税费和运输费 | 已结项-丢单 | 选其他供应商 / 价格
9 | C00009287｜陈辉｜工业｜大宇8套磷矿粉平底仓卸料｜方案V1 | 方案 | 2026-05-20 10:11:13 | 2026-05-20 10:06:00 | 2026-05-22 19:00:00 | 2026-05-21 18:21:34 | 2.4天 | 1.4天 | 陈辉 | 大宇在土库曼化肥厂项目，筒仓的卸料分包给了韩国的一家公司DY，我们给DY报价，仅报一次，技术澄清比较多，DY如果中标大概率优选选我们。 | 进行中
10 | C00009244｜陈辉｜工业｜火车卸料项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-18 15:56:16 | 2026-05-18 15:51:00 | 2026-05-22 19:00:00 | 2026-05-22 18:13:36 | 4.2天 | 4.1天 | 陈辉 | 客户自有仓，让我们报火车卸料后进仓和出仓相关设备。 客户的项目仍在计划评审阶段。 | 进行中
11 | C00008995｜陈辉｜粮食｜韩国港口粮食输送项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-12 10:21:50 | 2026-03-12 10:11:00 | 2026-03-18 17:00:00 | 2026-03-19 09:09:05 | 6.3天 | 6.10天 | 陈辉 | Kim联系的一个项目，已暂停。 | 暂停
12 | C00008180｜陈辉｜工业｜Lanwa水泥混拌系统｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-08-17 09:00:35 | [5 empty] | 陈辉 | 老客户，项目含3个仓+混拌（mixer客户从其他供应商订购），客户中国通，对中国钢材加工价格十万分的了解，仅允许报价有合理利润，超出会选其他供应商。 | 进行中
13 | C00006497｜陈辉｜粮食｜埃及面粉项目｜方案V1（仅仓和钢构） | 方案 | 2026-08-10 12:18:07 | [5 empty] | 陈辉 | 埃及总包的一个投标项目，我们报价配合其投标。 | 进行中
14 | C00009849｜陈辉｜工业｜埃及3万吨混凝土仓（存氧化铝）项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-06 16:32:58 | [5 empty] | 陈辉 | 埃及的建筑公司作为投标人之一，向铝厂投标。 | 进行中
15 | C00009244｜陈辉｜工业｜巴西钢板仓和卸到火车项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-06 15:14:14 | [5 empty] | 陈辉 | 规划阶段，客户未来可能有两万吨粘土仓的需求，目前只是了解仓型和价格。 | 进行中
16 | C00009852｜陈辉｜工业｜澳洲8x6000t水泥装配仓｜方案V1（钢构量） | 方案 | 2026-07-31 15:23:27 | [5 empty] | 陈辉 | 预算。客户仍在评估是建造混凝土仓or钢板仓。 | 进行中
17 | C00003392｜陈辉｜工业｜莱歇6个热镀锌仓项目｜方案V1（钢构量） | 方案 | 2026-07-30 17:02:11 | [5 empty] | 陈辉 | 莱歇在台北正在做的磨粉项目，这几个仓是原本是业主范围，现在想拿出来询价，来决定是分包给莱歇去做还是业主自己做。 莱歇要求足够低价。 | 进行中
18 | C00009556｜陈子凡｜工业｜蒙古TESO 4x2500水泥中转站｜方案V1 | 方案 | 2026-07-21 23:34:13 | 2026-07-22 08:00:00 | 2026-07-23 18:00:00 | 2026-07-23 20:20:58 | 1.4天 | 1.6天 | 陈子凡 | 给客户发了方案，待更新报价。准备报价中，但客户主业是食品，本次询价可能只是为了解投资预算。 8月份在蒙古期间约客户见面，客户见面意愿不强 | 进行中
19 | C00009734｜陈子凡｜粮食｜ 阿根廷6个面粉仓+3个润麦仓+1个麸皮仓 单仓｜重量计算+清单 | 方案 | 2026-07-09 10:54:39 | 2026-07-09 10:53:00 | 2026-07-14 18:00:00 | 2026-07-14 19:52:34 | 5.3天 | 5.4天 | 陈子凡 | 报过价了，希望不大。客户为工程公司，项目投标中，且对方对中国供应链很了解，价格非常敏感 | 进行中
20 | C00007248｜陈子凡｜工业｜厄瓜多尔塑料方仓项目｜清单 | 方案 | 2026-07-01 10:15:31 | 2026-07-01 09:12:00 | 2026-07-02 18:12:00 | 2026-07-02 11:38:03 | 1.4天 | 1.2天 | 陈子凡 | 客户比价中。提交报价后等通知，本次报价相比1期项目有上涨，客户大概率会找新供应商比价 | 进行中
21 | XXXXX｜陈子凡｜粮食｜北京生物质颗粒装车仓｜方案V1 ¦ 初步方案 | 方案 | 2026-06-29 15:10:49 | 2026-06-29 15:08:00 | 2026-07-01 18:00:00 | 2026-07-01 15:23:00 | 2.1天 | 2.1天 | 陈子凡 | 跟进中。项目较前期，联系人在出差，需要过一段时间再联系 | 进行中
22 | C00007247｜陈子凡｜工业｜MAK砖厂现有气力输送系统更新项目 ｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-05-25 09:48:58 | 2026-05-25 09:46:00 | 2026-05-27 17:00:00 | 2026-05-27 12:17:32 | 2.3天 | 2.2天 | 陈子凡 | 报价中 | 进行中，近期可成交
23 | C00009223｜陈子凡｜粮食｜马来西亚益海大豆仓单仓｜图纸+算重量V1 | 方案 | 2026-05-18 16:19:49 | 2026-05-18 16:18:00 | 2026-05-19 12:59:00 | 2026-05-19 13:05:11 | 0.9天 | 0.9天 | 陈子凡 | 项目取消。中间人告知工厂砍掉了此项预算，改为修复现有筒仓 | 已结项-丢单 | 预算不足
24 | C00009104｜陈子凡｜工业｜MONCEMENT 3x2000水泥中转站｜方案V2 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-05-11 15:26:14 | 2026-06-16 11:10:00 | 2026-06-16 20:07:00 | 2026-06-16 18:32:38 | 0.4天 | 0.4天 | 陈子凡 | 更新方案中。拜访后按要求更新方案，有望近期落地 | 进行中
25 | Manila 01｜陈子凡｜工业｜菲律宾生力集团机场临建项目｜算量V1 | 方案 | 2026-04-30 12:25:51 | 2026-04-30 12:19:00 | 2026-05-07 19:00:00 | 2026-05-18 18:22:46 | 7.3天 | 18.3天 | 陈子凡 | 未参与 | 已结项-丢单 | 项目要求EPC，本项目土建占比很高，最终未参与
26 | Manila 01｜陈子凡｜粮食｜SMC SHIPPING 平方仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-04-27 11:55:47 | 2026-05-06 11:33:00 | 2026-05-06 17:39:00 | 2026-05-06 15:19:00 | 0.3天 | 0.2天 | 陈子凡 | 价格高，客户买了别人的，可能是越南的，我们在钢结构厂房上没有竞争力 | 已结项-丢单 | 价格高
27 | C00009101｜陈子凡｜工业｜毛里求斯塑料颗粒圆仓（铝仓，单仓）｜方案+清单V1 | 方案 | 2026-04-08 10:29:20 | 2026-04-08 10:28:00 | 2026-04-14 18:00:00 | 2026-04-14 16:17:41 | 6.3天 | 6.3天 | 陈子凡 | 项目较小，放弃 | 已结项-丢单 | 项目体量很小，客户要求多，纠结我们是不是工厂，故放弃
28 | C00008912 ｜陈子凡｜工业｜印度尼西亚碳酸钙仓｜方案+清单V1 | 方案 | 2026-03-17 11:14:18 | 2026-04-09 18:11:00 | 2026-04-14 20:59:00 | 2026-04-16 14:19:14 | 5.1天 | 6.9天 | 陈子凡 | 项目小，放弃 | 已结项-丢单 | 客户体量非常小，纠结价格，后续放弃
29 | 20260304 菲律宾生力集团 取料机报价 | 方案 | 2026-03-04 09:32:36 | 2026-03-04 09:31:00 | 2026-03-06 17:00:00 | 2026-03-04 15:46:35 | 2.3天 | 0.3天 | 陈子凡 | 等授标通知 | 进行中
30 | 20260302 C00007247 MAK 陈子凡 2x150吨小仓方案 报价 | 方案 | 2026-03-02 14:26:18 | 2026-03-02 14:24:00 | 2026-03-04 12:00:00 | 2026-03-04 11:57:28 | 1.9天 | 1.9天 | 陈子凡 | 已成交 | 结项-签约
31 | 20260206 陈子凡 南美3x1000/3X2000/3X2500吨水泥仓方案+清单 | 方案 | 2026-02-06 08:48:33 | 2026-02-06 08:46:00 | 2026-02-06 18:00:00 | 2026-02-06 16:13:22 | 0.4天 | 0.4天 | 陈子凡 | 项目真实性存疑 | 已结项-丢单 | 北京中间商询价项目，真实性存疑，后续不再合作
32 | 20260113陈子凡 巴基斯坦4000吨稻壳颗粒仓及上料系统 | 方案 | 2026-01-13 17:45:20 | 2026-01-14 08:00:00 | 2026-02-05 12:02:00 | 2026-02-05 10:02:32 | 22.2天 | 22.1天 | 陈子凡 | 项目暂停 | 暂停
33 | Manila01｜陈子凡｜粮食｜菲律宾4x2000吨锥底仓｜清单V1 ¦ 报价清单 | 方案 | 2026-08-13 17:28:50 | [5 empty] | 陈子凡 | 已提交报价，等反馈。单仓项目，上周报价，等反馈。 | 进行中
34 | C00005424¦崔阳¦工业¦Sibur塑料颗粒的气力输送项目¦方案V1 | 方案 | 2026-07-22 16:16:47 | 2026-07-22 16:18:00 | 2026-07-26 16:00:00 |  | 4天 |  | 崔阳
35 | C00006570¦崔阳¦工业¦Powerz螺旋输送机采购¦方案V1 | 方案 | 2026-07-21 10:32:54 | 2026-07-23 08:00:00 | 2026-07-24 17:00:00 | 2026-07-23 17:05:11 | 1.4天 | 0.4天 | 崔阳
36 | C00006458 崔阳¦工业¦达涅利 辊道和步进梁项目 ¦方案V1 | 方案 | 2026-07-09 12:29:38 | 2026-07-14 08:00:00 | 2026-07-26 17:00:00 |  | 12.4天 |  | 崔阳
37 | C00009596 崔阳¦工业¦乌克兰AIK-EKO 铜矿石筒仓项目 ¦方案V1 | 方案 | 2026-07-08 11:23:44 | 2026-07-09 08:00:00 | 2026-07-13 18:00:00 | 2026-07-13 18:19:36 | 4.4天 | 4.5天 | 崔阳
38 | C00009055 崔阳¦工业¦CC7 Europe 化工回收项目 ¦方案V1 | 方案 | 2026-07-07 17:35:29 | 2026-07-08 08:00:00 | 2026-07-12 18:00:00 | 2026-07-14 14:58:24 | 4.4天 | 6.3天 | 崔阳
39 | C00006514¦崔阳¦工业¦cotes哈萨克斯坦4个矿石仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-07-07 14:44:06 | 2026-07-07 08:00:00 | 2026-07-09 18:00:00 | 2026-07-09 17:27:22 | 2.4天 | 2.4天 | 崔阳
40 | C00009720¦崔阳¦工业¦乌兹别克斯坦撒马尔罕3000吨水泥厂项目¦方案V1 | 方案 | 2026-07-07 14:40:42 | 2026-07-07 08:00:00 | 2026-07-10 18:00:00 | 2026-07-10 14:30:55 | 3.4天 | 3.3天 | 崔阳
41 | C00007843¦崔阳¦工业¦Эннова散装机¦方案V1 | 方案 | 2026-06-26 10:08:03 | 2026-06-26 10:06:00 | 2026-06-30 21:00:00 | 2026-06-30 18:30:41 | 4.5天 | 4.4天 | 崔阳
42 | C00009506 ¦崔阳¦粮食¦ RUSAGRO农作物种子加工厂项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-18 15:47:16 | 2026-06-18 15:31:00 | 2026-07-24 17:00:00 |  | 22.1天 |  | 崔阳
43 | C00009372 ¦崔阳¦工业¦UZMETKOMBINATA, FILIAL 铁合金及辅料石灰日间仓储整套工艺设备EPC项目 ¦方案V1 | 方案 | 2026-06-11 14:42:48 | 2026-06-11 14:31:00 | 2026-07-27 17:00:00 | 2026-07-27 15:25:30 | 43.1天 | 46.1天 | 崔阳
44 | C00009055 崔阳¦工业¦CC7 Europe 石灰给料包项目 ¦方案V1 | 方案 | 2026-06-10 17:25:54 | 2026-06-11 08:00:00 | 2026-06-18 17:00:00 | 2026-06-18 15:55:30 | 7.4天 | 7.4天 | 崔阳
45 | C00009398 ¦崔阳¦工业¦ООО «Бункер-Порт»氧化铝港口储存及输送项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-10 15:46:17 | 2026-06-10 15:43:00 | 2026-06-29 17:00:00 | 2026-06-26 14:05:32 | 19.1天 | 15.10天 | 崔阳
46 | C00006514¦崔阳¦工业¦cotes烧碱和硫酸钠化工仓¦方案V1 | 方案 | 2026-06-09 11:10:49 | 2026-06-09 11:07:00 | 2026-06-12 17:00:00 | 2026-06-12 16:49:20 | 3.3天 | 3.3天 | 崔阳
47 | C00009347 ¦崔阳¦粮食¦ Ebad Pir Moradian Global Skills 40000吨储粮项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-05 14:25:18 | 2026-06-16 14:21:00 | 2026-07-24 17:00:00 |  | 38.1天 |  | 崔阳
48 | C00001534¦崔阳¦粮食¦ 30000吨 SILOS KZ 粮储综合体项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-04 11:56:36 | 2026-06-04 11:54:00 | 2026-06-11 17:00:00 | 2026-06-11 18:03:30 | 7.3天 | 7.3天 | 崔阳
49 | C00001534¦崔阳¦粮食¦ 1000吨小麦仓SILOS KZ 粮仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-03 17:19:40 | 2026-06-04 08:00:00 | 2026-06-06 17:00:00 | 2026-06-06 16:58:15 | 2.4天 | 2.4天 | 崔阳
50 | C00009304¦崔阳¦粮食¦ELFORS, OOO谷物码头项目¦方案V1 | 方案 | 2026-05-26 09:19:00 | 2026-05-26 09:17:00 | 2026-06-26 17:00:00 | 2026-06-26 14:25:10 | 31.3天 | 31.3天 | 崔阳
51 | C00007843¦崔阳¦工业¦Эннова新库兹涅兹克电厂烟气净化与脱硫系统项目¦方案V1 | 方案 | 2026-05-15 14:49:14 | 2026-05-19 17:32:00 | 2026-07-10 23:00:00 |  | 52.3天 |  | 崔阳
52 | C00006570¦崔阳¦工业¦POWERZ0508设备采购¦方案V1 | 方案 | 2026-05-08 10:40:15 | 2026-05-08 10:38:00 | 2026-05-12 19:00:00 | 2026-05-14 08:44:35 | 4.4天 | 5.10天 | 崔阳
53 | C00006514¦崔阳¦工业¦cotes电厂粉煤灰¦方案V2 | 方案 | 2026-05-07 18:38:29 | 2026-05-08 08:00:00 | 2026-06-25 19:00:00 | 2026-06-25 10:30:42 | 48.5天 | 48.2天 | 崔阳
54 | C00009215¦崔阳¦粮食¦Anush Grigoryan饲料储存仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-05-07 18:24:54 | 2026-05-08 08:00:00 | 2026-05-12 19:00:00 | 2026-05-12 17:02:43 | 4.5天 | 4.4天 | 崔阳
55 | C00007843¦崔阳¦工业¦石灰料仓及气力输送设备¦方案V1 | 方案 | 2026-04-23 16:41:37 | 2026-04-23 16:38:00 | 2026-04-30 19:00:00 | 2026-04-30 16:04:15 | 7.1天 | 6.10天 | 崔阳
56 | C00007464¦崔阳¦工业¦麻类作物深加工¦方案V1 | 方案 | 2026-04-20 10:17:42 | 2026-04-20 10:16:00 | 2026-06-23 21:00:00 | 2026-06-23 18:03:06 | 64.5天 | 64.4天 | 崔阳
57 | C00009095¦崔阳¦粮食¦粮食储运系统¦方案V1 | 方案 | 2026-04-07 16:09:43 | 2026-04-07 16:08:00 | 2026-04-17 19:00:00 | 2026-04-17 18:56:16 | 10.1天 | 10.2天 | 崔阳
58 | C00009094¦崔阳¦粮食¦75万吨小麦深加工项目¦方案V1¦重点项目 | 方案 | 2026-04-03 09:46:30 | 2026-04-03 09:46:00 | 2026-05-19 22:00:00 | 2026-05-19 17:24:13 | 46.5天 | 46.4天 | 崔阳
59 | C00009064¦崔阳¦工业¦75吨熟石灰钢板仓¦方案V1 | 方案 | 2026-03-27 17:03:06 | 2026-03-28 08:00:00 | 2026-04-01 19:00:00 | 2026-04-01 18:17:44 | 4.5天 | 4.5天 | 崔阳
60 | C00009061¦崔阳¦工业¦500吨水泥钢板仓¦方案V1 | 方案 | 2026-03-25 17:24:31 | 2026-03-26 08:00:00 | 2026-03-31 17:00:00 | 2026-03-31 09:49:08 | 5.4天 | 5.1天 | 崔阳
61 | C00006570¦崔阳¦工业¦灰渣气力输送项目¦方案V1 | 方案 | 2026-03-24 10:30:17 | 2026-03-24 10:28:00 | 2026-03-28 17:00:00 | 2026-03-28 08:58:22 | 4.3天 | 3.10天 | 崔阳
62 | C00006570 Powerz 崔阳 工业 底渣输送机 方案V1 | 方案 | 2026-03-14 09:21:21 | 2026-03-14 09:19:00 | 2026-03-18 10:00:00 |  | 4天 |  | 崔阳
63 | C00005698 ООО УК "Астон" 崔阳 粮食 1350吨葵花籽仓 方案V1 | 方案 | 2026-03-12 11:39:15 | 2026-03-12 10:40:00 | 2026-03-14 19:00:00 | 2026-03-14 15:17:00 | 2.4天 | 2.2天 | 崔阳
64 | C00006570 Powerz 崔阳 工业 旋转给料系统 方案V1 | 方案 | 2026-03-06 09:32:25 | 2026-03-06 09:29:00 | 2026-03-10 17:00:00 | 2026-03-10 08:47:00 | 4.3天 | 3.10天 | 崔阳
65 | C00007843 ¦ 崔阳 ¦ 工业 ¦ 哈萨克热列兹肯特热电站10号机组烟气净化（脱硫，除尘）项目 ¦ 方案V1 | 方案 | 2026-03-05 10:12:27 | 2026-03-05 10:05:00 | 2026-03-11 17:00:00 |  | 6.3天 |  | 崔阳
66 | C00006570 Powerz 崔阳 20260214 旋转阀 | 方案 | 2026-02-14 09:25:27 | 2026-02-14 09:24:00 | 2026-03-02 10:00:00 | 2026-02-28 08:32:08 | 16天 | 13.10天 | 崔阳
67 | C00006514 KOTEC 崔阳 工业 装配仓 方案V2 | 方案 | 2026-02-04 11:01:52 | 2026-02-04 11:00:00 | 2026-03-14 19:00:00 | 2026-03-12 14:32:35 | 38.3天 | 36.2天 | 崔阳
68 | C00008851 ROSATOM, GK 崔阳 工业 俄罗斯氧化铝仓 方案V1 | 方案 | 2026-01-28 10:46:59 | 2026-01-28 10:42:00 | 2026-03-04 19:00:00 | 2026-03-04 18:28:34 | 35.4天 | 35.4天 | 崔阳
69 | C00007843 ¦ 崔阳 ¦ 工业 ¦ 外贝加尔发电厂项目 ¦ 方案 | 方案 | 2026-01-21 14:56:51 | 2026-01-21 14:53:00 | 2026-07-03 19:00:00 |  | 163.2天 |  | 崔阳
70 | C00009506¦崔阳¦粮食¦ RUSAGRO大豆深度加工综合生产线¦方案V1 | 方案 | 2026-08-13 11:02:00 | [5 empty] | 崔阳
71 | C00006570¦崔阳¦工业¦Powerz输送机采购¦方案V1 | 方案 | 2026-07-30 17:50:53 | [5 empty] | 崔阳
72 | C00009678｜冯乐｜坦桑尼亚｜小麦2×4500T装配仓项目｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-07-21 09:36:12 | 2026-07-21 09:20:00 | 2026-07-24 20:30:00 | 2026-07-23 11:45:25 | 3.5天 | 2.2天 | 冯乐 | 客户主营粮食加工，此前已接受我方报价。回国与工程团队商讨后，客户提出了新要求，我方已做技术反馈。目前客户需视其农场情况再作回复。 | 进行中
73 | C00009584¦冯乐¦粮食¦尼日利亚-2×1200T玉米仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-07-06 10:51:39 | 2026-07-06 10:45:00 | 2026-07-15 20:00:00 | 2026-07-15 18:39:03 | 9.4天 | 9.4天 | 冯乐 | 目前是一位中间贸易商替业主询价，我方已提供方案和报价，多家供应商对比。 | 进行中
74 | C00009383｜冯乐｜工业｜也门-3×1200m³水泥装配仓项目｜方案V3 | 方案 | 2026-06-09 09:54:45 | 2026-07-18 14:00:00 | 2026-07-22 20:30:00 | 2026-07-22 17:08:19 | 4.3天 | 4.2天 | 冯乐 | 已进行多次报价，客户对价格比较敏感，目前正在和对方团队进行技术澄清。 | 进行中
75 | C00009344｜冯乐｜工业｜土库曼斯坦火车装载料斗项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-29 10:11:40 | 2026-05-29 11:00:00 | 2026-06-05 19:00:00 | 2026-06-06 09:30:49 | 7.3天 | 7.10天 | 冯乐 | 客户是总承包商，我们是分包，已进行过两次商务报价。整个项目比较大，我们只负责料斗报价，目前等总包更新项目进展。 | 进行中
76 | C00009727｜冯乐｜粮食｜阿根廷2×3000T+6×800T 储存仓项目｜方案V2 | 方案 | 2026-07-30 15:08:35 | [5 empty] | 冯乐 | 直接业主，是一家从农田到深加工全产业链的农业综合集团，该项目是业主的规划项目。目前处于收集多方供应商的方案和报价，我方已提供商务报价。等待业主回复。 | 进行中
77 | C00009344｜冯乐｜新疆｜PP掺混料仓×10+PE掺混料仓×10项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-24 17:13:36 | [5 empty] | 冯乐 | 客户是总承包商，我们是分包，已提供商务方案报价。 | 进行中
78 | 20260723¦郭朝伟¦新疆宏兴¦镁渣筒仓¦方案 | 方案 | 2026-07-23 08:59:23 | 2026-07-23 08:57:00 | 2026-07-28 17:00:00 |  | 5.4天 |  | 郭朝伟 | 初步方案沟通中，还未确认方案 | 进行中
79 | 20260715¦郭朝伟¦河南工大¦模拟粮仓¦方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-07-15 17:40:29 | 2026-07-16 08:00:00 | 2026-07-22 17:00:00 | 2026-07-22 17:11:43 | 6.4天 | 6.4天 | 郭朝伟 | 方案基本确定，带客户确认后在沟通下一步 | 进行中
80 | 20260715郭朝伟 ¦ 旺康集团 ¦ 4*20000吨水泥仓 ¦ 方案V1 | 方案 | 2026-07-15 11:06:03 | 2026-07-15 11:03:00 | 2026-07-20 17:00:00 | 2026-07-20 16:09:29 | 5.3天 | 5.3天 | 郭朝伟 | 已确认供应商 | 已结项-丢单 | 一次报价之后，价差太大，客户不再愿意继续沟通，直接定供应商
81 | 20260715郭朝伟 ¦ 厦门树峰 ¦ 4*5000T玉米仓 ¦ 方案V1 | 方案 | 2026-07-15 08:40:17 | 2026-07-15 08:36:00 | 2026-07-20 17:00:00 | 2026-07-21 15:14:24 | 5.4天 | 6.3天 | 郭朝伟 | 出方案，邀请考察中（大概率合作不成，客户明确要合作制造厂家） | 进行中
82 | C00009357¦韩鸿彪¦工业¦越南水泥码头+木屑颗粒仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-06-16 17:59:22 | 2026-06-17 08:35:00 | 2026-06-27 18:00:00 | 2026-06-26 16:53:57 | 10.4天 | 9.4天 | 韩鸿彪 | 项目土地审批和银行贷款阶段，预计10月底会有进一步更新 | 进行中
83 | C00008493¦韩鸿彪¦工业¦也门2x1600T水泥仓扩建项目方案V2 | 方案 | 2026-06-12 09:25:53 | 2026-07-10 10:30:00 | 2026-07-15 17:30:00 | 2026-07-17 13:20:26 | 5.3天 | 7.2天 | 韩鸿彪 | 更新方案更新报价V3，业主在对比方案和报价，项目计划是27年Q1上 | 进行中
84 | C00008036/韩鸿彪/越南QNC料场项目/方案V2 | 方案 | 2026-03-03 10:14:41 | 2026-05-07 11:30:00 | 2026-05-14 18:30:00 | 2026-05-29 16:01:31 | 7.3天 | 22.2天 | 韩鸿彪 | 项目排期后延，处于规划阶段，预计明年二季度会进行内部评估 | 暂停
85 | C00008843¦韩鸿彪¦印度Shree Cement 5000T/10000T/15000T/20000T水泥仓项目¦方案 V3 | 方案 | 2026-02-05 14:13:18 | 2026-05-22 16:30:00 | 2026-05-28 16:30:00 | 2026-06-01 20:08:00 | 6天 | 10.2天 | 韩鸿彪 | 等待具体项目信息，互动减弱，业主内部高层可能更偏向于混凝土仓仓型 | 暂停
86 | C00008036¦韩鸿彪¦工业¦越南QNC-Halong2x1500T水泥仓方案V2 | 方案 | 2026-02-04 11:59:21 | 2026-06-04 10:30:00 | 2026-06-10 16:41:00 | 2026-06-10 16:39:10 | 6.3天 | 6.3天 | 韩鸿彪 | 越南4x6000业主的客户，等待业主的跟进反馈，配合性项目不做重点 | 进行中
87 | 韩鸿彪 20260128 巴拿马28x2500T粮库改造项目方案 | 方案 | 2026-01-28 09:48:11 | 2026-01-28 09:43:00 | 2026-02-12 19:00:00 | 2026-02-12 16:08:12 | 15.4天 | 15.3天 | 韩鸿彪 | 联系人为中间工程公司，对项目把控性弱，项目信息不全，目前已失去联系 | 已结项-丢单 | 非终端业主，项目信息不全，意向不明确
88 | 20260120 韩鸿彪 越南广宁水泥4*6000T筒仓配套装船钢结构雨棚（河边雨棚） | 方案 | 2026-01-20 14:33:03 | 2026-01-20 14:25:00 | 2026-01-23 18:00:00 | 2026-01-23 17:24:52 | 3.2天 | 3.2天 | 韩鸿彪 | 土地报批手续中，杰余报建水槽手续复杂和预算原因，可能会放弃该项目建设 | 进行中
89 | C00008036 韩鸿彪 越南 4x6000T筒仓系统配套输送设备方案 V5 | 方案 | 2026-01-19 17:18:40 | 2026-04-29 15:00:00 | 2026-04-30 18:00:00 | 2026-04-30 15:53:06 | 1.1天 | 1.1天 | 韩鸿彪 | 更新方案，更新报价，等待决策。业主计划先上一条（6台）包装线，第一个筒仓完工后先运行起来 | 进行中
90 | 20260108 韩鸿彪 越南广宁水泥4*5000T筒仓配套装船钢结构雨棚 | 方案 | 2026-01-08 15:12:03 | 2026-01-14 15:00:00 | 2026-01-15 14:00:00 | 2026-01-15 13:12:18 | 1天 | 0.10天 | 韩鸿彪 | 与86重复
91 | C00009474¦韩鸿彪¦粮食¦卢旺达面粉厂3x2500T小麦仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-07-31 17:00:38 | [5 empty] | 韩鸿彪 | 面粉厂扩建项目，规模不大，但项目真实，第一版报价阶段 | 进行中
92 | C00008036¦韩鸿彪¦工业¦越南QNC船对船水泥输送系统¦方案V1 | 方案 | 2026-07-30 16:22:22 | [5 empty] | 韩鸿彪 | 第一版报价后，我司报价过高，业主需要的方案我们不能满足，暂停更新 | 暂停
93 | C00009797 ¦ 马鹏飞 ¦ 工业 ¦ 新加坡波纹钢板储水罐 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-07-22 10:56:25 | 2026-07-22 10:31:00 | 2026-07-24 18:00:00 | 2026-07-24 17:10:56 | 2.3天 | 2.3天 | 马鹏飞 | 业主仍在投标，目前项目延标，预计2026年底投标 | 进行中
94 | C00009713 ¦ 马鹏飞 ¦ 工业 ¦ 保加利亚DPM Metals Inc. 50吨消石灰仓及设备 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-07-07 18:28:51 | 2026-07-08 08:00:00 | 2026-07-10 12:00:00 | 2026-07-10 11:21:57 | 2.2天 | 2.2天 | 马鹏飞 | 50吨小仓，客户对我公司项目澄清未回，客户兴趣不大，不再报价 | 已结项-丢单 | 客户失联
95 | C00009340 ¦ 马鹏飞 ¦ 粮食 ¦ 澳大利亚维多利亚州 农场主 3 +1 个1000吨大麦小麦存储仓 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-05-26 14:53:11 | 2026-05-26 14:12:00 | 2026-06-04 17:00:00 | 2026-06-04 14:08:30 | 9.1天 | 8.10天 | 马鹏飞 | 客户比价倾向重，澳洲标准，项目需要落实澄清客户未回，主动联系不再回复，故不再报价 | 已结项-丢单 | 客户失联
96 | C00006463 ¦ 马鹏飞 ¦ 粮食 ¦ 智利 Empresasalacarta公司麦麸料斗 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-05-19 14:18:07 | 2026-05-19 14:14:00 | 2026-06-03 19:00:00 |  | 15.2天 |  | 马鹏飞 | 项目图纸有尺寸错误，向业主澄清未回，主动联系不再回复，故不再报价 | 已结项-丢单 | 客户失联
97 | C00009133 ¦ 马鹏飞 ¦ 粮食 ¦ 科特迪瓦代理可可豆长期存储项目¦ 方案V2 ¦ | 方案 | 2026-04-14 16:41:09 | 2026-04-14 16:36:00 | 2026-06-06 19:00:00 | 2026-06-05 11:00:03 | 53.1天 | 51.8天 | 马鹏飞 | 已做方案，目前改与中国电建合作，准备相关研究报告 | 已结项-丢单 | 风险巨大
98 | C00008933 ¦ 马鹏飞 ¦ 工业 ¦ Técnicas Reunidas S. A.（意大利头部国际 EPC/工程总承包集团）小型石灰仓 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-03-17 11:28:24 | 2026-03-17 11:20:00 | 2026-03-28 19:00:00 | 2026-03-28 16:02:28 | 11.3天 | 11.2天 | 马鹏飞 | 已做方案，及报价15吨小仓，项目污泥刮板机无法做，客户联络不回 | 已结项-丢单 | 项目污泥刮板机无法做
99 | C00001420 ¦ 马鹏飞 ¦ 工业 ¦生力集团100TPH水泥冷却站项目需画电气单线图及理清范围 ¦ 方案V4 ¦ | 方案 | 2026-03-03 15:37:58 | 2026-03-17 15:36:00 | 2026-07-28 19:00:00 | 2026-07-28 10:05:28 | 133.2天 | 132.8天 | 马鹏飞 | 已完成单线图提供，生力水泥冷却站项目，已提交所有所需资料，待生力决策层批复，目前尚未有更新情况 | 进行中
100 | 2026.2.10 马鹏飞科特迪瓦2个航空燃油储罐项目需报价 | 方案 | 2026-02-10 15:19:20 | 2026-02-10 15:15:00 | 2026-02-13 19:00:00 | 2026-02-13 16:54:49 | 3.2天 | 3.1天 | 马鹏飞 | 已报价，因工期无法满足业主要求，业主选择土耳其采购钢板，在当地组装 | 已结项-丢单 | 生产周期无法满足，客户选择土耳其进口钢板，当地组装
101 | 2026.2.2 马鹏飞 阿尔及利亚2万吨小麦玉米农场主6X5000 吨筒仓干燥项目 | 方案 | 2026-02-02 09:13:41 | 2026-02-02 09:09:00 | 2026-04-08 19:00:00 | 2026-04-08 17:00:14 | 65.4天 | 65.4天 | 马鹏飞 | 已做方案，及报价，业主对价格无任何反馈，联络不回 | 已结项-丢单 | 客户失联
102 | C00004564 ¦ 马鹏飞 ¦ 德国Intercem公司法国水泥厂项目单仓询价 ¦ 方案 V3 ¦ | 方案 | 2026-01-29 17:01:01 | 2026-01-29 15:58:00 | 2026-07-29 18:30:00 |  | 181.1天 |  | 马鹏飞 | 已做方案，及报价，目前此业主也是投标，目前并无更新的投标情况 | 进行中 | 客户正在投标
103 | C00001611¦ 马鹏飞 ¦ 工业 ¦ 墨西哥拉法基1*500吨水泥仓项目 ¦ 方案V1 ¦ | 方案 | 2026-08-13 10:04:27 | [5 empty] | 马鹏飞 | 已做方案，及报价，刚发出报价，尚无业主对价格的反馈意见。 | 进行中
104 | C00009786｜苗恒｜粮食｜斯里兰卡10x2000吨稻谷仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-23 18:11:34 | 2026-07-24 08:30:00 | 2026-07-28 18:30:00 |  | 4.4天 |  | 苗恒 | 客户与土耳其ALTINBILEK有合作，上次报价大概率找我们探价和比价，报价后反馈不积极 | 进行中
105 | C00009762｜苗恒｜工业｜新加坡4x200m3熟石灰粉不锈钢仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-18 15:52:41 | 2026-07-18 14:45:00 | 2026-07-24 18:30:00 | 2026-07-25 18:56:26 | 6.2天 | 7.2天 | 苗恒 | 跟进中，客户为工程公司，回复8月底或9月初给我们反馈 | 进行中
106 | C00009353｜苗恒｜工业｜阿尔及利亚6x2500吨水泥仓+200TPH气力输送项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-15 17:19:25 | 2026-07-15 16:14:00 | 2026-07-22 18:15:00 | 2026-07-22 17:11:40 | 7.1天 | 7.1天 | 苗恒 | 跟进中，客户给了港口项目布置图，正在沟通方案布局，9月份客户会给更多项目现场信息 | 进行中
107 | C00009373｜苗恒｜粮食｜印尼1X5000吨玉米仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-06-04 11:11:22 | 2026-06-04 11:03:00 | 2026-06-10 18:20:00 | 2026-06-10 18:04:56 | 6.3天 | 6.3天 | 苗恒 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
108 | C00009256｜苗恒｜工业｜阿联酋500TPD玻璃瓶制造厂项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-21 15:33:52 | 2026-05-21 15:08:00 | 2026-06-03 18:10:00 | 2026-06-03 17:47:18 | 13.2天 | 13.2天 | 苗恒 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
109 | C00008938｜苗恒｜粮食｜墨西哥3x10000+2x5000+4x200+1x150粮仓项目｜方案V1 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-04-25 15:53:24 | 2026-06-12 17:59:00 | 2026-06-23 18:20:00 | 2026-06-23 18:05:54 | 11天 | 11.1天 | 苗恒 | 重点项目跟进中，客户反馈比较慢，下步计划确认方案V4后更新报价V2 | 进行中
110 | C00008680｜苗恒｜粮食｜也门3x650吨小麦麸皮仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-04-11 14:24:32 | 2026-04-11 13:20:00 | 2026-04-24 18:30:00 | 2026-04-24 17:41:38 | 13.3天 | 13.2天 | 苗恒 | 跟进中，让完善报价的筒仓和清仓机信息，更新后暂时没有答复 | 已结项-丢单 | 客户失联
111 | C00009088｜苗恒｜工业｜德国100吨水泥仓+固定式打包机1/2嘴项目｜方案V1 | 方案 | 2026-04-10 16:20:26 | 2026-04-10 15:11:00 | 2026-04-14 18:10:00 | 2026-04-14 15:41:17 | 4.1天 | 4.1天 | 苗恒 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
112 | C00009058｜苗恒｜粮食｜孟加拉4x18000吨玉米仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-28 10:34:14 | 2026-03-28 09:19:00 | 2026-04-10 18:30:00 | 2026-04-10 11:41:37 | 13.4天 | 13.1天 | 苗恒 | 无 | 已结项 | 需求不实
113 | C00009001｜苗恒｜工业｜斯里兰卡1x35000吨熟料仓项目｜方案V2 | 方案 | 2026-03-27 16:25:28 | 2026-07-14 17:26:00 | 2026-07-21 18:26:00 | 2026-07-21 17:23:06 | 7天 | 6.10天 | 苗恒 | 重点项目跟进中，客户找了江苏鹏飞做的整厂规划布置，让我们报混凝土仓报价，准备给客户更新第二版 | 进行中 | 已跟真实业主建立起联系，比较倾向于混凝土仓
114 | C00008988｜苗恒｜粮食｜孟加拉2x3000吨稻谷仓项目｜方案V3 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-03-17 16:11:36 | 2026-06-06 15:44:00 | 2026-06-08 18:20:00 | 2026-06-08 19:19:42 | 2.1天 | 2.2天 | 苗恒 | 无 | 项目暂停
115 | C00008990｜苗恒｜粮食｜马拉维1x10000吨大豆仓存储项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-13 11:04:24 | 2026-03-13 10:22:00 | 2026-03-17 12:30:00 | 2026-03-17 11:42:38 | 4.1天 | 4.1天 | 苗恒 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
116 | 20260223 苗恒 印度45000吨氧化铝仓港口存储输送项目 | 方案 | 2026-02-23 10:59:08 | 2026-03-09 16:17:00 | 2026-03-11 18:30:00 | 2026-03-12 08:26:23 | 2.1天 | 2.7天 | 苗恒 | 无 | 已结项-丢单 | 工程公司反馈，业主选择混凝土仓
117 | 20260205苗恒 委内瑞拉12x7500吨玉米和大豆存储项目 | 方案 | 2026-02-05 11:15:21 | 2026-03-02 10:58:00 | 2026-03-03 19:50:00 | 2026-03-04 09:29:05 | 1.4天 | 1.10天 | 苗恒 | 无 | 项目暂停
118 | 20260205苗恒 印度小麦仓存储项目 | 方案 | 2026-02-05 10:46:56 | 2026-02-27 09:27:00 | 2026-02-27 18:00:00 | 2026-02-27 19:02:40 | 0.4天 | 0.4天 | 苗恒 | 无 | 项目暂停
119 | 20260121 苗恒 土耳其石灰石粉末仓项目 | 方案 | 2026-01-21 10:25:28 | 2026-01-21 09:20:00 | 2026-01-27 18:20:00 | 2026-01-27 16:43:57 | 6.4天 | 6.4天 | 苗恒 | 无 | 已结项 | 需求不实
120 | C00009921｜苗恒｜工业｜伊拉克2x10000吨水泥仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-12 17:10:51 | [5 empty] | 苗恒 | 已报价，客户预计9.2到上海，希望可以见一面 | 进行中
121 | C00009883｜苗恒｜工业｜德国3x1600吨水泥仓+3个料斗投标项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-10 09:27:03 | [5 empty] | 苗恒 | 与上面伊拉克2x10000同属一个项目，需要等最终业主确认哪个方案 | 进行中
122 | C00009709｜司斌｜工业｜蒙古60吨沙仓 ¦方案V1 | 方案 | 2026-07-09 16:36:48 | 2026-07-09 16:33:00 | 2026-07-14 19:00:00 | 2026-07-15 16:33:50 | 5.1天 | 6.0天 | 司斌 | 客户是蒙古的，做热转换的，新公司，想要60吨沙仓用于热能存储和转换，工艺工程师王雷朋告知我们做不了，项目放弃 | 已结项-丢单 | 公司做不了
123 | C00009733｜司斌｜粮食｜印度路易达孚4x500咖啡仓 ¦方案V1 | 方案 | 2026-07-09 09:58:10 | 2026-07-09 08:00:00 | 2026-07-14 17:00:00 | 2026-07-15 15:39:23 | 5.4天 | 6.4天 | 司斌 | 路易达孚印度公司咖啡公司，项目处于调研阶段，只要了预算，待管理层决定，不一定会上 | 进行中
124 | C00009649｜司斌｜粮食｜斯里兰卡30*3500T稻谷仓 ¦方案V1¦重点项目 | 方案 | 2026-07-06 18:09:26 | 2026-07-24 08:51:00 | 2026-07-28 19:00:00 |  | 4.5天 |  | 司斌 | 老板自行决策，目前已到决策期，但是钢结构部分的报价客户告知6200CNY每吨，FOB含螺栓，采购部告知这个价格拿不到。客户对供货商成本把控严格，对国内采购价格深度熟悉，如果没有合适的价格，我们没有任何机会 | 进行中
125 | C00008345｜司斌｜粮食｜咖啡仓方仓 ¦方案V1 | 方案 | 2026-06-29 10:54:21 | 2026-07-07 17:53:00 | 2026-07-09 19:00:00 | 2026-07-09 11:47:37 | 2.1天 | 1.8天 | 司斌 | 客户公司主业咖啡生产线，在全球都有项目，国内与星巴克，瑞幸都有合作。项目处于前期价格咨询。已就此公司进行了三次报价，但均无任何反馈，客户对供货商成本把控严格，对国内采购价格深度熟悉，如果没有合适的价格，我们没有任何机会 | 进行中
126 | C00009546｜司斌｜工业｜越南6*800+2*450灰仓｜方案V1 | 方案 | 2026-06-26 10:49:10 | 2026-07-27 14:40:00 | 2026-07-30 19:00:00 |  | 3.2天 |  | 司斌 | 对接公司是工程公司，但是主业与我们行业不相关，此项目为投标项目，对接公司与最终业主有过合作，但技术问题无法澄清，虽然发送了报价，但是在较少的技术澄清下，胜率不高 | 进行中
127 | C00008345｜司斌｜粮食｜咖啡缓冲斗｜方案V1 | 方案 | 2026-06-17 18:09:26 | 2026-06-18 08:00:00 | 2026-06-22 17:00:00 | 2026-06-18 21:58:25 | 4.4天 | 0.6天 | 司斌 | 与123是同一个客户 | 进行中
128 | C00009240｜司斌｜工业｜越南500吨粉煤灰筒仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-08 17:53:59 | 2026-05-09 08:00:00 | 2026-05-12 19:00:00 | 2026-05-12 17:57:18 | 2.5天 | 3.5天 | 司斌 | 对接人是最终业主，水泥厂，项目处于询价环节，从报价后客户失联判断，我们报出的价格没有任何优势，客户不愿再进行后续沟通 | 已结项-丢单 | 丢单，报价后客户不再联系
129 | C00005674｜司斌｜木屑颗粒｜马来西亚发放仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-04-01 09:19:17 | 2026-04-01 09:15:00 | 2026-04-03 19:00:00 | 2026-04-03 17:13:56 | 2.4天 | 2.4天 | 司斌 | 已合作木屑颗粒项目，此项目为解决工厂生产完产品装车问题，目前工厂暂未投入使用，项目前期，还不到时候 | 已结项-丢单 | 客户失联
130 | C00001287｜司斌｜粮食｜越南咖啡仓改造项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-30 14:52:06 | 2026-03-30 14:50:00 | 2026-04-02 19:00:00 | 2026-04-10 11:38:30 | 3.2天 | 10.9天 | 司斌 | 已合作客户，上次拜访客户想要进行一定的改造，但是发送方案后一直没有任何回复，初步判断改造并非需要解决的大问题，可上可不上 | 进行中
131 | C00008398｜司斌｜工业｜多米尼加塑料颗粒筒仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-14 10:10:46 | 2026-03-18 08:36:00 | 2026-03-19 19:00:00 | 2026-03-19 17:20:51 | 1.5天 | 1.4天 | 司斌 | 客户公司是做木屑颗粒生产加工，目前是收集报价阶段，但是价格发送后不再沟通，初步判断价格不具有任何优势 | 进行中
132 | C00008870｜司斌｜粮食｜马来西亚筒仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-03-10 09:28:55 | 2026-03-23 08:37:00 | 2026-03-24 19:00:00 | 2026-03-28 15:20:20 | 1.5天 | 5.3天 | 司斌 | 对接公司是做咖啡生产线，项目是在菲律宾，投标项目，目前告知项目被暂停，不愿告知原因 | 暂停
133 | 20260211司斌沙特码头氧化铝仓项目 | 方案 | 2026-02-11 17:53:36 | 2026-02-12 08:00:00 | 2026-02-14 19:00:00 | 2026-02-14 11:58:35 | 2.5天 | 2.2天 | 司斌 | 对接人是物流公司，通过自有渠道了解到他的客户想要扩建，想要拿着我们的方案去找最终业主谈，出过方案后失联，对项目无法把控，同时又不愿意让别人插手 | 暂停
134 | 20260104司斌苏丹码头小麦仓项目 | 方案 | 2026-01-04 16:59:07 | 2026-01-21 17:54:00 | 2026-01-23 19:00:00 | 2026-01-27 18:14:26 | 2.1天 | 6.1天 | 司斌 | 24年报过一个项目，说是他们公司的项目，但一些细节又不能具体澄清，判断为收集价格，报价后失联 | 已结项-丢单 | 客户失联
135 | C00009949｜司斌｜粮食｜阿联酋饲料颗粒，项目在俄罗斯 ¦方案V1 | 方案 | 2026-08-15 11:19:28 | [5 empty] | 司斌 | 对接公司是工程公司，想要对此项目进行投标，但目前项目信息较少，对于客户端属于前期的调研阶段。由于客户要求的时间较短，无法延期。且采购这段时间忙于投标其他项目，因此预估价格晚于客户逾期3天后，由于客户强调一定要再次时间收到预算，所以不利于后续跟进 | 进行中
136 | C00008345｜司斌｜粮食｜Probat国内咖啡仓方仓 ¦方案V1 | 方案 | 2026-08-13 10:49:00 | [5 empty] | 司斌 | 与123是同一个客户 | 进行中
137 | C00009745｜司斌｜工业｜伊朗水净化项目石灰仓¦方案V1 | 方案 | 2026-07-28 16:24:32 | [5 empty] | 司斌 | 对接公司是工程公司，项目所处阶段为价格收集，由于霍尔木兹海峡现状，我认为在战争结束前不可能上 | 进行中
138 | C00009743｜司斌｜工业｜马来西亚熟料料场¦方案V1 | 方案 | 2026-07-24 09:43:48 | [5 empty] | 司斌 | 最终业主是马来西亚的三大水泥厂之一，此项目在前期调研，想要知道预算，需要管理层对此进行评估再判断是否上项目 | 进行中
139 | C00009593｜王伟超｜粮食｜乌干达生咖啡豆筒仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-04 11:12:02 | 2026-07-04 11:08:00 | 2026-07-24 19:00:00 | 2026-07-24 17:17:40 | 20.3天 | 20.3天 | 王伟超 | 已经和客户开过视频会，发了方案和报价，但不是最终业主，而且业主表示目前是在准备阶段，这次询价可能是为了了解大概需要多少预算 | 进行中
140 | C00009131｜王伟超｜粮食｜南非5个5000吨玉米筒仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-04-23 15:28:48 | 2026-04-23 15:25:00 | 2026-04-29 19:00:00 | 2026-04-29 16:34:09 | 6.2天 | 6.1天 | 王伟超 | 已发方案和报价竞标，有三个竞争对手，对方预算远低于报价，属于价格敏感型客户 | 已结项-丢单 | 价格超过业主预期
141 | C00009044｜王伟超｜粮食｜哥斯达黎加室外2个175吨，室内32个咖啡豆仓｜方案V5 ¦ 重点项目 | 方案 | 2026-03-26 09:37:39 | 2026-03-26 09:34:00 | 2026-07-14 19:00:00 | 2026-07-14 19:25:48 | 110.4天 | 110.5天 | 王伟超 | 已参观过公司和工厂，已发方案和报价，并且更新过多次方案与报价，正在调整图纸的细节变化，并且需要契合对方厂房中设备的安装位置，等待对方回复 | 进行中
142 | C00008931｜王伟超｜工业｜科威特4个4000吨水泥螺旋卷边仓｜方案V1 | 方案 | 2026-02-28 09:19:53 | 2026-02-28 09:12:00 | 2026-03-11 19:00:00 | 2026-03-12 08:25:49 | 9.4天 | 11.10天 | 王伟超 | 已发方案,发完方案邮件持续跟进后无回复，打电话询问后表示项目搁置 | 暂停
143 | C00006712｜王伟超｜工业｜菲律宾达沃料场项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-13 11:28:59 | [5 empty] | 王伟超 | 与陈总沟通后，最终决定让我继续跟进，已经发送过方案与报价，但是根据料场的跨度过大，结构计算重量偏大，所以价格超过对方的预期，中间商正在与业主了解更多信息 | 进行中
144 | C00006335 ¦ 王伟乐 ¦ 粮食¦ 苏丹农业银行粮储项目 ¦ 方案 V1¦ | 方案 | 2026-06-26 09:04:44 | 2026-06-26 08:00:00 | 2026-07-10 19:00:00 | 2026-07-10 18:03:45 | 14.5天 | 14.5天 | 王伟乐 | 还在进行预算的报价，土建的报价需要预估 | 进行中
145 | C00006274¦ 王伟乐¦工业¦2026.6.15 ¦埃及 4*3000t 螺旋咬口仓项目¦ 方案V1 | 方案 | 2026-06-15 21:30:10 | 2026-06-15 20:25:00 | 2026-06-17 21:25:00 | 2026-06-17 18:02:28 | 2天 | 1.10天 | 王伟乐 | 已报价，客户未反馈报价的情况，后期可以继续跟进 | 进行中
146 | C00008344 ¦王伟乐¦工业¦ 新加披裕廊港12*10000t水泥钢板仓项目¦方案V1¦重点项目 | 方案 | 2026-06-03 10:14:18 | 2026-06-23 09:41:00 | 2026-06-24 21:41:00 | 2026-06-24 14:51:16 | 1.5天 | 1.3天 | 王伟乐 | 在更新方案和报价给咨询公司做前期招投标准备，目前报了一版最新的价格，还在澄清 | 进行中
147 | C00007643 ¦王伟乐¦ 工业¦2026.5.26 德国方仓和钢构项目 ¦方案V1¦ | 方案 | 2026-05-26 17:01:53 | 2026-05-26 15:47:00 | 2026-06-01 20:47:00 | 2026-06-01 15:28:38 | 6.2天 | 5.10天 | 王伟乐 | 已报价，客户未反馈报价的情况，大概率没有后续了 | 已结项-丢单 | 客户未反馈
148 | C00009143¦ 王伟乐 ¦粮食¦菲律宾 3*1000t 玉米仓项目¦方案V1 | 方案 | 2026-04-15 16:49:29 | 2026-04-15 16:42:00 | 2026-04-21 20:00:00 | 2026-04-21 18:37:40 | 6.2天 | 6.1天 | 王伟乐 | 已报价（5月份）这个报给当地的一个华人，她说问客户跟进，后续再联系没有更新，不反馈 | 已结项-丢单 | 客户未反馈
149 | C00009014 ¦ 王伟乐 ¦ 工业 ¦2026.4.2 塞舌尔 4*1500t 水泥码头项目 ¦ 方案V1 | 方案 | 2026-04-02 11:30:09 | 2026-04-11 08:50:00 | 2026-04-16 23:50:00 | 2026-05-29 09:03:53 | 5.6天 | 48.1天 | 王伟乐 | 已报方案，业主是当地的工程公司，前面的沟通比较顺畅，出了一个基础性方案后失联，没有报价都失联了， | 已结项-丢单 | 客户失联
150 | C00009041 -2026.3.20 王伟乐 沙特 1*2000t 水泥仓 项目 -工业-V1 | 方案 | 2026-03-20 09:54:58 | 2026-03-28 08:35:00 | 2026-03-28 18:35:00 | 2026-03-28 18:15:36 | 0.4天 | 0.5天 | 王伟乐 | 已报价，报价是给中国的一个公司在沙特的项目，没有收到报价后的反馈 | 已结项-丢单 | 客户未反馈
151 | C00007413¦王伟乐¦工业¦摩洛哥CIMAF 1*700t 水泥装配仓项目¦方案V7¦重点项目 | 方案 | 2026-03-19 09:46:19 | 2026-07-21 10:13:00 | 2026-07-24 21:52:00 | 2026-07-27 11:50:42 | 3.5天 | 6.1天 | 王伟乐 | 已报价，还在继续跟进，属于毛里塔尼亚老客户总部的项目 | 进行中
152 | C00004619｜尹韬越｜工业｜俄罗斯苏亚克公司磷矿石矿浆磨制项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-27 11:23:26 | 2026-04-15 11:20:00 | 2026-06-02 18:00:00 | 2026-06-02 09:17:29 | 48.3天 | 47.10天 | 尹韬越 | 已报，尚未回复 | 已结项-丢单 | 其他
153 | C00009303｜尹韬越｜工业｜乌兹别克斯坦尼什巴什一期储煤场末煤仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-21 15:24:20 | 2026-05-21 15:20:00 | 2026-07-31 12:00:00 |  | 70.9天 |  | 尹韬越 | 已报价 | 进行中
154 | C00009297｜尹韬越｜粮食｜格鲁吉亚第比利斯3×1000吨玉米仓｜方案V1 | 方案 | 2026-05-21 09:03:53 | 2026-05-21 08:56:00 | 2026-05-27 17:00:00 | 2026-05-28 08:05:53 | 6.4天 | 6.10天 | 尹韬越 | 已报方案 | 进行中
155 | C00009222｜尹韬越｜工业｜哈萨克斯坦乌拉尔斯克小型粮食转运站项目｜方案V1 | 方案 | 2026-05-06 15:34:01 | 2026-05-06 15:31:00 | 2026-05-23 18:00:00 | 2026-05-23 19:19:25 | 17.1天 | 17.2天 | 尹韬越 | 已报方案 | 已结项-丢单 | 客户失联
156 | C00008577｜尹韬越｜粮食｜哈萨克斯坦4×3500吨粮食项目｜方案V2 | 方案 | 2026-04-30 11:57:45 | 2026-04-30 11:55:00 | 2026-05-11 19:00:00 | 2026-05-11 18:30:09 | 8.3天 | 11.3天 | 尹韬越 | 已报方案，目前对方在征地 | 进行中
157 | 尹韬越 哈萨克斯坦4×3000t粮食项目 方案1 | 方案 | 2026-03-30 09:36:46 | 2026-03-30 09:34:00 | 2026-04-07 17:00:00 | 2026-04-07 15:52:45 | 8.3天 | 8.3天 | 尹韬越 | 已报价 | 已结项-丢单 | 价格
158 | C00008577 尹韬越哈萨克斯坦4×3500吨粮食项目 方案1 | 方案 | 2026-03-30 09:24:53 | 2026-03-30 09:10:00 | 2026-04-01 17:00:00 | 2026-04-01 16:51:16 | 2.3天 | 2.4天 | 尹韬越 | 已报方案，目前对方在征地 | 进行中
159 | 20260228 尹韬越哈萨克斯坦1×5000t粮仓项目 | 方案 | 2026-02-28 11:17:44 | 2026-02-28 11:12:00 | 2026-03-03 17:00:00 | 2026-03-06 09:36:14 | 3.3天 | 5.10天 | 尹韬越 | 已报价 | 已结项-丢单 | 价格
160 | 20260202 尹韬越哈萨克斯坦70000吨粮食筒仓 | 方案 | 2026-02-02 17:21:27 | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-08 22:00:00 | 2026-02-09 07:59:08 | 6.6天 | 6.10天 | 尹韬越 | 已报价 | 已结项-丢单 | 价格
161 | C00009853｜尹韬越｜工业｜哈萨克斯坦阿特劳4×800t水泥仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-31 17:10:36 | [5 empty] | 尹韬越 | 跟进 | 暂停 | 目前客户失联状态
162 | C00009761｜尹韬越｜工业｜哈萨克斯坦阿拉木图1×1000t水泥仓项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-31 16:41:10 | [5 empty] | 尹韬越 | 已报方案，跟进 | 暂停 | 目前客户失联状态
163 | C00009518｜尹韬越｜粮食｜哈萨克斯坦钢管塔架项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-31 16:28:44 | [5 empty] | 尹韬越 | 已报方案，跟进 | 暂停 | 目前客户失联状态
164 | C00009520｜尹韬越｜粮食｜格鲁吉亚哈舒里30吨/24小时面粉厂配套项目｜方案V1 | 方案 | 2026-07-31 16:09:53 | [5 empty] | 尹韬越 | 已报方案，跟进 | 暂停 | 目前客户失联状态
165 | 20260121张硕 苏里南糙米碾白线配套筒仓项目 | 方案 | 2026-01-21 15:23:21 | 2026-01-21 12:28:00 | 2026-01-23 19:00:00 | 2026-01-23 18:06:39 | 2.3天 | 2.3天 | 张硕 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
166 | 20260108张硕 比利时Sibelco法国工厂石英砂储存和火车发放项目 | 方案 | 2026-01-08 12:03:34 | 2026-01-08 10:50:00 | 2026-01-13 19:50:00 | 2026-01-13 18:18:54 | 5.4天 | 5.4天 | 张硕 | 无 | 已结项-丢单 | 客户失联
167 | 20260105张硕 哈里发港粮食码头来粮接收及储存项目 | 方案 | 2026-01-05 17:58:21 | 2026-01-05 16:51:00 | 2026-01-22 12:54:00 | 2026-01-22 14:51:39 | 16.9天 | 16.10天 | 张硕 | 此方案任务为陈总阿联酋哈利法港粮食码头项目发起，工艺工程师出具方案给陈总后，我未再做跟进
168 | C00009858 ¦ 张硕 ¦ 粮食 ¦ 斯里兰卡汉班托塔Golden Harvest Mill3x1500MT小麦仓扩建项目 | 方案 | 2026-08-13 16:24:59 | [5 empty] | 张硕 | 业主收到3座仓的正式报价后没有直接给出评论意见，仅回复说以将报价上呈给公司总裁，判断其从多方供应商处比较报价后再做决定，跟进策略对业主按保持每周频次跟进，不表现急切情绪；另从近期开发的当地代理处侧面了解项目进展 | 进行中
169 | C00009866 ¦ 张硕｜工业｜印尼工程公司PT REXLINE生物质30m³定量料斗项目｜方案V1 | 方案 | 2026-08-13 16:20:32 | [5 empty] | 张硕 | 客户为印尼本地工程公司，在收到我方的方案和设备清单（不含报价），与其沟通对方案图纸和设备清单参数确认时，对方多次无视邮件和Whatsapp信息，初步判定为客户可能已收到合适的报价 | 进行中